| Руководитель регионального проекта Т.Ю. Чуракова _____________ (подпись) 30 июня 2019 года | УТВЕРЖДЕН Координационным комитетом по вопросам стратегического развития и реализации национальных проектов при Главе Удмуртской Республики (протокол от 4 июля 2019 года № 11) |  |
| --- | --- | --- |

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.06.2019

«Финансовая поддержка семей при рождении детей в Удмуртской Республике»

Удмуртская Республика

Общий статус реализации

| 1. Риски | 2. Показатели | 3. Бюджет | 4. Результаты | 5. Контрольные точки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений |

1. Ключевые риски

| № п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Все разделы | В отчетном периоде ключевых проблем и рисков по региональному проекту не выявлено | - |

2. Сведения о значениях целей и показателей

| № п/п | Статус | Наименование целей и показателей | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1. |  | Показатель: (основной) Суммарный коэффициент рождаемости | 642 | 1,718 | - | - | - | - | 1,664 | - | В соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 671-р значение показателя "суммарный коэффициент рождаемости" по субъектам Российской Федерации ежегодно предоставляется Росстатом 15 марта (предварительные данные) и 15 августа (окончательные) за предыдущий год. В связи с изложенным, представить информацию о фактически достигнутом значении данного показателя в 1 квартале 2019 года не представляется возможным. |
| 2. |  | Показатель: (дополнительный) Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) | 642 | 110,66 | - | - | - | - | 113,7 | - | В соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 671-р значение показателя "коэффициент рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)" по субъектам Российской Федерации ежегодно предоставляется Росстатом не ранее 1 июня за предыдущий год. В связи с изложенным, представить информацию о фактически достигнутом значении данного показателя в 1 квартале 2019 года не представляется возможным. |
| 3. |  | Показатель: (дополнительный) Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) | 642 | 82,76 | - | - | - | - | 88,6 | - | В соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 671-р значение показателя "коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)" по субъектам Российской Федерации ежегодно предоставляется Росстатом не ранее 1 июня за предыдущий год. В связи с изложенным, представить информацию о фактически достигнутом значении данного показателя в 1 квартале 2019 года не представляется возможным. |

5. Cведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

| № п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт/ прогноз |  |  |
| 2. | РП |  | Результат: Не менее 3 648 семей, имеющих трех и более детей, получили 2019 году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения после 31 декабря 2017 года третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. | 15.12.2019 | 15.12.2019 | О.Б. Кудрина | 3006 семей, имеющих трех и более детей, по состоянию на 31.01.2019 получают ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения после 31 декабря 2017 года третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. |
| 2.1. | РП |  | Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка и последующих детей | 15.03.2019 | 30.01.2019 | М.Е. Белоусова | Между Минтрудом РФ и Правительством УР заключено соглашение от 30.01.2019 №149-08-2019-130 о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка и последующих детей. |
| 4. | РП |  | Результат: Не менее 24 тысяч многодетных семей за 2019 год воспользовались мерами социальной поддержки, предусмотренные законом УР от 5 мая 2006 года № 13-РЗ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», в том числе (указать количество) многодетных малообеспеченных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, получили безвозмездную субсидию на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт или приобретение жилого помещения. | 31.12.2019 | 31.12.2019 | А.Л. Клокова | Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют Отчет по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям, предусмотренных законом УР от 05.05.2006 № 13-РЗ, предоставляется муниципальными образованиями в ежеквартальном режиме. |
| 4.1. | РП |  | Контрольная точка: Бюджетам муниципальных образований из бюджета УР доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям, предусмотренных законом Удмуртской Республики от 5 мая 2006 года № 13-РЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей», в том числе безвозмездных субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт или приобретение жилого помещения | 19.04.2019 | 28.12.2018. | Д.Н. Рубцов | Доведены уведомления по расчетам между бюджетами |

__________

# Footnotes

ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;

РНП – руководитель национального проекта.