**Расчет оценки эффективности реализации**

**государственной программы Удмуртской Республики «Социальная поддержка граждан» за 2020 год**

1. Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) государственной программы и ее подпрограмм в соответствии с методикой оценки эффективности реализации государственных программ Удмуртской Республики, утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30 декабря 2013 года № 611

| Код аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2020 год | | Для показателей с желаемой тенденцией увеличения:  СДЦП=ЗПФ/ЗПП | Для показателей с желаемой тенденцией уменьшения:  СДЦП=ЗПП/ЗПФ | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП | Пп | ЗПП | ЗПФ |
| 30 |  |  | | | | | | | |
| 30 | 0 | 1 | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | % | 99,9 | 100,0 | 1,0 |  |  |
| 30 | 0 | 2 | Соотношение средней заработной платы социальных работников государственных учреждений Удмуртской Республики и муниципальных учреждений в Удмуртской Республике со средней заработной платой в Удмуртской Республике | % | 100\* | 100,1\* | 1,0 |  |  |
| 30 | 1 | Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | | | | | | | |
| 30 | 1 | 1 | Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, в общей численности малоимущих граждан в Удмуртской Республике, обратившихся за получением мер социальной поддержки | % | 98,4 | 98,4 | 1,0 |  |  |
| 30 | 1 | 2 | Удельный вес граждан, получивших ежемесячную денежную компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (федеральные льготники) в общей численности пенсионеров, проживающих на территории Удмуртской Республики | % | 26,7 | 24,7 | 0,925 |  | Носит заявительный принцип |
| 30 | 1 | 3 | Удельный вес граждан, получивших ежемесячную денежную компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (региональные льготники) в общей численности пенсионеров, проживающих на территории Удмуртской Республики | % | 28,6 | 28,6 | 1,0 |  |  |
| 30 | 1 | 4 | Удельный вес отдельных категорий граждан, получивших меры социальной поддержки в части уплаты транспортного налога, от общего числа заявителей, имеющих право на их получение | % | 100,0 | 100,0 | 1,0 |  |  |
| 30 | 1 | 5 | Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь | % | 10,0 | 34,0 | 1,0 |  | Значительному увеличению показателя способствовало:  1) впервые увеличение объема финансирования с 6,2 млн. руб. до 238,0 млн.руб. (с учетом региональных средств на ЛПХ), что составило большую долю средств в общем объеме средств на государственную социальную помощь;  2) заключение соцконтрактов на меньшие сроки по сравнению с максимально заложенными в расчетах численности получателей |
| 30 | 1 | 6 | Доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта | % | 50,0 | 52,3 | 1,0 |  |  |
| 30 | 2 | Подпрограмма «Реализация демографической и семейной политики, совершенствование социальной поддержки семей с детьми» | | | | | | | |
| 30 | 2 | 1 | Суммарный коэффициент рождаемости\* | единиц | 1,741\* | 1,49\* | 0,856 |  |  |
| 30 | 2 | 4 | Удельный вес детей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности детского населения Удмуртской Республики | единиц | 0,5 | 0,5 |  | 1,0 |  |
| 30 | 2 | 5 | Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)\* | единиц | 113,7\* | 96,1\* | 0,845 |  | Снижение численности женского населения наиболее активного респродуктивного возраста, а также устойчивая тенденция к откладыванию рождения первого ребенка на более поздний период |
| 30 | 2 | 6 | Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)\* | единиц | 88,6\* | 71,5\* | 0,807 |  | Снижение численности женского населения наиболее активного репродуктивного возраста, в том числе в возрастной группе 30-34 лет |
| 30 | 2 | 8 | Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | единиц | 1820 | 2934 | 1,0 |  | Автоматическое продление выплаты в соответствии с Указами Главы УР от 02.04.2020 № 76 и от 20.11.2020 № 216 без предоставления сведений о доходах семьи |
| 30 | 2 | 9 | Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении | единиц | 63,10 | 57,2 | 0,906 |  | Плановые значения показателей на 2020 год скорректированы дополнительным соглашением с Минтрудом РФ № 149-2019-Р30018-1/3 от 28.12.2020 года. |
| 30 | 2 | 10 | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | % | 30,80 | 30,80 | 1,0 |  | Плановые значения показателей на 2020 год скорректированы дополнительным соглашением с Минтрудом РФ № 149-2019-Р30018-1/3 от 28.12.2020 года. |
| 30 | 2 | 11 | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением | % | 63,70 | 52,80 | 0,829 |  |
| 30 | 2 | 12 | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста | условная единица | 50,10 | 37,15 | 0,742 |  |
| 30 | 2 | 13 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году (нарастающим итогом) | человек | 814,0 | 954,0 | 1,0 |  | Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики (далее – Минстрой УР), согласно распоряжениям Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики «О согласовании передачи имущества от Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики Министерству социальной политики и труда Удмуртской Республики» в 2020 году приобретено в собственность республики 232 жилых помещения. С детьми-сиротами заключено 250 договоров найма специализированного жилого помещения в отношении жилых помещений, приобретенных Минстроем УР по итогам 2019 и 2020 годов. |
| 30 | 3 | Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы» | | | | | | | |
| 30 | 3 | 1 | Обеспеченность стационарными организациями социального обслуживания | мест на 10 тыс. жителей | 22 | 22 | 1,0 |  |  |
| 30 | 3 | 2 | Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общей численности детей-инвалидов | % | 60,0 | 50,00 | 0,833 |  | В связи с распространением новой коронавирусной инфекции реабилитационный процесс был приостановлен на период режима самоизоляции в соответствии с приказами Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики из-за высокого риска заражения детей с низким иммунным статусом, каковыми являются дети-инвалиды |
| 30 | 3 | 3 | Удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий | % | 0,00 | 0,00 |  | 1,0 |  |
| 30 | 3 | 4 | Количество пожилых людей, принявших участие в республиканских, городских и районных мероприятиях, посвященных Дню Победы, Международному дню пожилых людей, Международному дню инвалидов и иных мероприятиях | тыс. человек | 42,0 | 25,0 | 0,595 |  | В связи со сложившейся в 2020 году эпидемиологической ситуацией, распространением новой коронавирусной инфекции и введением ограничительных мер |
| 30 | 3 | 5 | Доля средств бюджета Удмуртской Республики, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета Удмуртской Республики выделяемых на предоставление социального обслуживания и социального сопровождения | % | 0,4 | 0,4 | 1,0 |  |  |
| 30 | 3 | 6 | Удельный вес организаций социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности | % | 12,4 | 26,3 | 1,0 |  | Значительное увеличение показателя произошло за счет включения в реестр поставщиков социальных услуг новых негосударственных поставщиков социальных услуг. В 2020 году включено 4 новых негосударственных поставщика социальных услуг |
| 30 | 4 | Подпрограмма «Комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества» | | | | | | | |
| 30 | 4 | 1 | Удельный вес проведенных Министерством контрольных мероприятий (ревизий и проверок) использования ресурсного обеспечения государственной программы к числу запланированных | % | 100,0 | 100,0 | 1,0 |  |  |
| 30 | 4 | 2 | Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы | % | не менее 90 | 94,7 | 1,0 |  |  |
| 30 | 4 | 3 | Доля государственных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, от числа государственных услуг, включенных в перечень государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства Удмуртской Республики от 4 марта 2013 года N 97 | % | 100 | 100 | 1,0 |  |  |
| 30 | 4 | 4 | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг Минсоцполитики УР и его территориальными органами, от общего числа заявителей, обратившихся за получением государственных услуг | % | 95 | 95 | 1,0 |  |  |
| 30 | 4 | 5 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в Минсоцполитики УР и его территориальные органы для получения государственных услуг | минут | не более 15 | не более 15 | 1,0 |  |  |
|  |  |  | **∑СДЦП** | | | | **27,338** | |  |

\* В связи с отсутствием фактических значений показателей за 2020 год на момент формирования отчета для расчета приняты значения показателей 2019 года.

СДЦП – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора);

ЗПФ – фактическое значение целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного года;

ЗПП – плановое значение целевого показателя (индикатора).

2) Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы в целом по следующей формуле:

СДГ/П = ∑СДЦП/N, где:

СДГ/П – степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);

СДЦП – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора);

N – число целевых показателей (индикаторов).

Общее количество учитываемых в расчете целевых показателей государственной программы 29. Рассчитанное суммарное значение степеней достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) составляет 27,338

**Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) составляет 0,943**

**СДГ/П = ∑СДЦП/N = 27,338** **/ 29 = 0,943**

3) Оценивается степень реализации мероприятий государственной программы по следующей формуле:

СРМ = МВ/М, где:

СРМ – степень реализации мероприятий;

МВ – количество мероприятий, выполненных в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Показатель «степень реализации мероприятий» составляет 0,967. Из 30 основных мероприятий, запланированных к реализации в 2020 году, выполнено 29 мероприятия.

**СРМ = МВ/М = 29/30 = 0,967**

4) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов государственной программы за счет средств бюджета Удмуртской Республики в целом.

Поскольку фактические расходы на реализацию государственной программы в отчетном году (15 338 557,3 тыс. рублей) меньше плановых расходов на реализацию государственной программы в отчетном году (15 645 850,8 тыс. рублей), степень соответствия запланированному уровню расходов принимается равной единице.

**ССУР = 1,0.**

5) Оценивается эффективность использования средств бюджета Удмуртской Республики при реализации государственной программы по следующей формуле:

ЭИС = СРМ/ССУР, где:

ЭИС – эффективность использования средств бюджета Удмуртской Республики;

СРМ – степень реализации мероприятий;

ССУР – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Показатель «Эффективность использования средств бюджета Удмуртской Республики» составляет 0,967.

**ЭИС = СРМ/ССУР = 0,967/1,0 = 0,967**

6) Оценивается эффективность реализации государственной программы по следующей формуле:

ЭРГ/П = СДГ/П×ЭИС, где:

ЭРГ/П – эффективность реализации государственной программы (отдельной подпрограммы);

СДГ/П – степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);

ЭИС – эффективность использования средств бюджета Удмуртской Республики.

**ЭРГ/П = СДГ/П×ЭИС = 0,943\*0,967 = 0,911**

**Эффективность реализации государственной программы признается высокой, так как значение ЭРг/п составляет не менее 0,9.**

Министр социальной политики и труда

Удмуртской Республики Т.Ю. Чуракова