| Руководитель регионального проекта Т.Ю. Чуракова _____________ (подпись) 30.06.2019 | УТВЕРЖДЕН Координационным комитетом по вопросам стратегического развития и реализации национальных проектов при Главе Удмуртской Республики (протокол от 04 апреля 2019 года № 11) |  |
| --- | --- | --- |

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.06.2019

"Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда

в Удмуртской Республике»

Общий статус реализации

| 1. Риски | 2. Показатели | 3. Бюджет | 4. Результаты | 5. Контрольные точки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений |

1. Ключевые риски

| № п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Все разделы | В отчетном периоде ключевых проблем и рисков по региональному проекту не выявлено |  |

2. Сведения о значениях целей и показателей

| № п/п | Статус | Наименование целей и показателей | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1. |  | Основной. Численность работников предприятий-участников регионального проекта, прошедших опережающее профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в целях повышения производительности труда по Удмуртской Республике | тыс. человек | - | 0 | 0 | 0,350 | 1, 117 | 1, 117 | 0 | Прогнозное значение. Фактическая информация будет представлена по итогам года. |

5. Cведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

| № п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт/ прогноз |  |  |
| 1.1.1. | РП |  | Мероприятие: проведены рабочие совещания с представителями руководства предприятий – участников регионального проекта | 01.08.2019 | 01.08.2019 | Мясникова И.А. | Риски отклонения от сроков выполнения мероприятия отсутствуют |
| 1.1.2. | РП |  | Мероприятие: определены категории работников предприятий – участников регионального проекта, которые будут участвовать в мероприятиях по обучению | 01.08.2019 | 01.08.2019 | Мясникова И.А. | Риски отклонения от сроков выполнения мероприятия отсутствуют |
| 1.1. | РП |  | Контрольная точка: выделена категория работников предприятий – участников регионального проекта, которым требуется профессиональное обучение, переобучение или повышение квалификации для реализации мероприятий по повышению производительности труда на предприятии | 01.08.2019 | 01.08.2019 | Мясникова И.А. | Риски отклонения от сроков выполнения контрольной точки отсутствуют |
| 1.2.1. | РП |  | Мероприятие: сформированы списки работников предприятий – участников регионального проекта на обучение в 2019 году | 30.07.2019 | 30.07.2019 | Мясникова И.А. | Риски отклонения от сроков выполнения мероприятия отсутствуют |
| 1.2.2. | РП |  | Мероприятие: выбраны направления обучения | 30.07.2019 | 30.07.2019 | Мясникова И.А. | Риски отклонения от сроков выполнения мероприятия отсутствуют |
| 1.2.3. | РП |  | Мероприятие: определены обучающие организации | 30.07.2019 | 30.07.2019 | Мясникова И.А. | Риски отклонения от сроков выполнения мероприятия отсутствуют |
| 1.2. | РП |  | Контрольная точка: план Удмуртской Республики по обучению работников предприятий – участников регионального проекта представлен в Роструд | 30.07.2019 | 30.07.2019 | Вершинина Л.В. | Риски отклонения от сроков выполнения контрольной точки отсутствуют |
| 1.3. | ВДЛ |  | Контрольная точка: заключено Соглашение между Рострудом и Правительством Удмуртской Республики о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию в текущем финансовом году мероприятий по поддержке занятости (при наличии софинансирования из федерального бюджета) | 31.05.2019 | 29.03.2019 | Рупасова Т.В. | Заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации с Федеральной службой по труду и занятости 29 марта 2019 года № 150-17-2019-119 |

_________

# Footnotes

ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;

РНП – руководитель национального проекта;

ВДЛ – высшее должностное лицо Удмуртской Республики; К - куратор регионального проекта, РРП – руководитель регионального проекта.