Приложение к письму

Министерства социальной политики

и труда Удмуртской Республики

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года № \_\_\_\_\_\_

Форма 3

**Отчет выполнении основных мероприятий государственной программы по состоянию на 01.01.2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы | | | | | | | | | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«Доступная среда» \_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | | | | | |
|  | |  | | |  | |  |  | *(указать наименование государственной программы)* | | | | | |
| Ответственный исполнитель | | | | | | | | | ***Министерство социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики \_\_\_\_\_*** | | | | | |
|  | |  | | |  | |  |  | *(указать наименование исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики)* | | | | | |
|  | |  | | |  | |  |  |  | | | | | |
| **Код аналитической программной классификации** | | | | | | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | | | **Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Срок выполнения плановый** | **Срок выполнения фактический** | **Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор)** | **Достигнутый результат, целевой показатель (индикатор)** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| **ГП** | **Пп** | | **ОМ** | **М** | |
| 39 | 1 | |  |  | | Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |
| 39 | 1 | | 01 |  | | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2020 |  | В рамках реализации Программы в 2019 году адаптировано 11 организаций здравоохранения, 16 организаций социального обслуживания, 6 образовательных организаций дошкольного образования и общеобразовательных организаций, и организаций дополнительного образования. Всего адаптировано с целью доступности для инвалидов 33 приоритетных объекта социальной инфраструктуры (произведена установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, приобретение специализированного спортивного инвентаря, тренажеров, переоборудование санитарно-бытовых помещений и др.).  Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов 75,2% |  |
| 39 | 1 | | 01 | 01 | | Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проекта, проведение паспортизации, технический надзор за выполнением строительно-монтажных работ по адаптации учреждений с целью доступности для инвалидов (строительство лифтовой шахты и монтаж лифтового оборудования, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, переоборудование санитарно-бытовых помещений и др.) | | | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики; | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2020 | Доступ инвалида к объектам социальной инфраструктуры. | Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проекта, осуществлялись для учреждений здравоохранения. |  |
| 39 | 1 | | 01 | 02 | | Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов с обществом (установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, переоборудование санитарно-бытовых помещений и др.), приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования, автотранспорта для перевозки детей-инвалидов | | | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2020 | Обеспечение полноценной интеграции детей-инвалидов с обществом, доступ к специальному учебному, реабилитационному, компьютерному оборудованию. | Министерством образования и науки Удмуртской Республики в 2019 году адаптированы 6 учреждений (2 дошкольных организации, 2 общеобразовательных организации, реализующие адаптированные образовательные программы и 2 учреждения дополнительного образования).  Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста 99%. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста 45%  доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций 18% доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста 95% доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций 22,6% |  |
| 39 | 1 | | 01 | 03 | | Адаптация медицинских организаций с целью доступности для инвалидов (установка пандусов,  поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, переоборудование санитарно-бытовых помещений и др.) | | | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2020 | Доступ инвалидов к медицинским организациям. | Министерством здравоохранения Удмуртской Республики в 2019 году адаптировано 11 учреждений здравоохранения, в том числе осуществлена адаптация входных групп, установка средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, переоборудование санитарно-бытовых помещений. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения 61,5% |  |
| 39 | 1 | | 01 | 04 | | Адаптация спортивных объектов с учетом доступности для инвалидов (установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, приобретение специализированного спортивного инвентаря, тренажеров, переоборудование санитарно-бытовых помещений и др.) | | | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2020 | Доступ инвалидам в спортивные объекты и участие в спортивных мероприятиях. | В 2019 году средства на проведение мероприятий по адаптации спортивных объектов с учетом доступности для инвалидов не выделялись, . По итогам года по показателю "доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов" достигнуто значение 92,9 % |  |
| 39 | 1 | | 01 | 05 | | Адаптация учреждений культуры с целью доступности для инвалидов (установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, переоборудование санитарно-бытовых помещений и др.) | | | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2020 | Возможность инвалидам посещать учреждения культуры. | В 2019 году средства на адаптацию учреждений культуры не выделялись.  Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры 95,2% |  |
| 39 | 1 | | 01 | 06 | | Адаптация организаций социального обслуживания с целью доступности для инвалидов (установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, переоборудование санитарно-бытовых помещений, оснащение специализи-рованным оборудованием, в том числе реабилитационным и др.) | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2020 | Возможность инвалидам получать государственные услуги и реабилитационные мероприятия. | Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики в 2019 году адаптировано 16 учреждений. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты 77,8% |  |
| 39 | 1 | | 01 | 07 | | Адаптация учреждений службы занятости с целью доступности для инвалидов (установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, переоборудование санитарно-бытовых помещений и др.) | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2020 | Возможность инвалидам получать услуги в центрах занятости населения. | В 2019 году средства на адаптацию учреждений занятости населения не выделялись. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере занятости, в общем количестве приоритетных объектов в сфере занятости составила 81,5% |  |
| 39 | 1 | | 01 | 08 | | Оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций, остановок общественного пассажирского транспорта (установка пандусов, средств ориентации, тактильной плитки, занижение бордюрного камня, приобретение специализированного электротранспорта, приобретение подвижного состава (автобусов) общего пользования и др.) | | | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | 2017 – 2022 гг. | отчетный период на 01.01.2020 | Улучшение качества жизни инвалидов, доступ к значимым объектам | Средства на данное мероприятие в 2019 году не выделялись. |  |
| 39 | 1 | | 01 | 09 | | Оснащение специальным оборудованием зданий государственных органов для удобства и комфорта мест оказания государственных услуг инвалидам (установка подъемного устройства в здании Министерства социальной, семейной и демографической политики УР по адресу: г. Ижевск ул. Ломоносова, д. 5, в том числе проведение государственной экспертизы проекта, авторский и технический надзор за выполнением строительно-монтажных работ, приобретение и монтаж лифтового оборудования, подъемных устройств, информационных табло с тактильной пространственно-рельефной информацией, переоборудование санитарно-бытовых помещений и др.) и автотранспортом | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2020 | Увеличение количества оказанных услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья. | Для строительства объекта «Установка подъемного устройства в здании Министерства социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики по ул. Ломоносова, 5 в г. Ижевске» (далее – объект) необходимо получить положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации и достоверности сметной стоимости строительства объекта.  С этой целью в 2019 году были заключены 2 государственных контракта с автономным учреждением Удмуртской Республики «Управление государственной экспертизы проектов при Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики» на оказание услуг по проведению государственной экспертизы от 31.10.2019 № 975-2-19/244, на оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости от 05.11.2019 № 975-2-19/Д/255. | Оба государственных контракта были расторгнуты в связи с ненадлежащим исполнением ООО «АКСЭС» своих обязательств по договору от 05.08.2020 № ИМЗ-2019-2-044-007355/131 на разработку сметной документации. |
| 39 | 1 | | 01 | 10 | | Размещение аудио - и видеоматериалов по вопросам формирования доступной среды и реабилитации инвалидов на республиканских теле- и (или) радиоканалах | | | Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики |  | отчетный период на 01.01.2020 | Информирование инвалидов по слуху на республиканском телеканале «Моя Удмуртия», возможность организовать прокат социальных видеороликов, направленных на формирование толерантного отношения общества к инвалидам. | Размещен ТВ ролик на телеканале "Моя Удмуртия", хронометражем 3542 сек. в октябре 2019г.;  размещено 3 РВ ролика на радио "Моя Удмуртия"с октября по декабрь 2019г.,хронометражем 24309 сек. |  |
| 39 | 1 | | 01 | 11 | | Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивнй физической культуре и спорту | | | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики | 2018-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2020 | Обеспечение доступности для инвалидов услуг в сфере физической культуры и спорта. Развитие системы спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта. Развтитие сети учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту. | В 2019 году в рамках программных мероприятий для спортсменов адаптивной спортивной школы приобретено спортивное оборудование , инвентарь и экипировка. |  |
| 39 | 1 | | 02 |  | | Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2020 |  | доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов в Удмуртской Республике, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) 70,9 %  доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов в Удмуртской Республике, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) 72,8 % |  |
| 39 | 1 | | 02 | 01 | | Обеспечение учреждений культуры (музеи, театры, выставочные залы, библиотеки) оборудованием, адаптированным для инвалидов (описание объектов искусства шрифтом Брайля, голосовое дублирование, индивидуальные беспроводные устройства, компьютеры с экранным доступом для инвалидов по зрению и др.) | | | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2020 | Увеличение посещаемости культурно-массовых мероприятий лицами с ограниченными возможностями. Позволит инвалидам обучаться компьютерной грамоте. | В 2019 году продолжалась работа специалистов АУК УР «Национальная библиотека УР» по обучению информационно-коммуникационным технологиям граждан с ограниченными возможностями здоровья.  Проведено 12 базовых курсов «Основы компьютерной грамотности» для лиц с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеров г. Ижевска. Также проведено 156 индивидуальных занятий по работе со смартфоном, планшетом, ноутбуком для граждан пожилого возраста и граждан с ОВЗ.  Проведено 380 обучающих индивидуальных занятий для инвалидов по зрению по использованию сенсорных устройств, тифлотехники, адаптивного программного обеспечения.  Проведен 31 обучающий семинар для пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями здоровья: «Услуги и сервисы Национальной библиотеки УР», «Популярные муниципальные услуги онлайн», «Гаджеты: обзор современных устройств, характеристики, возможности», «Работа с цифровым изображением», «Сетевые удаленные ресурсы Национальной библиотеки УР», «Настройка и управление интернет-браузерами», «Основы медиаграмотности», «Интернет-ресурсы для самообразования», «Обзор сайтов с новогодними идеями». |  |
| 39 | 1 | | 02 | 02 | | Оснащение специализированным оборудованием, в том числе реабилитационным, организаций социального обслуживания (индивидуальные подъемники для инвалидов, трансформируемые столы с изменением угла наклона, приобретение специализированного автотранспорта для инвалидов и др.) | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2020 | Увеличение количества реабилитационных услуг лицам с ограниченными возможностями. | В 2019 году в рамках Программы было приобретено специализированное оборудование для 2 организаций социального обслуживания. |  |
| 39 | 1 | | 02 | 03 | | Создание службы «Социального такси» в городах Удмуртской Республики | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2020 | Доступ участникам Великой Отечественной войны, инвалидам I, II группы, детям-инвалидам, гражданам, проходящим амбулаторное лечение гемодиализом, пользоваться услугами службы «Социального такси» и беспрепятственно добираться к объектам социальной инфраструктуры. | В городах республики работает служба «Социальное такси». В 2019 году заключены 10 договоров на оказание услуг социального такси с организациями (индивидуальными предпринимателями), предоставляющими транспортные услуги по перевозке населения. За 2019 год услуги социального такси получили 1155 инвалидов (поездок – 26325). |  |
| 39 | 1 | | 02 | 04 | | Поддержка программ развития общественных организаций, деятельность которых направлена на развитие видов спорта, включенных в программу паралимпийских и сурдлимпийских игр | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018 - 2022 гг. | отчетный период на 01.01.2020 | Улучшение качества жизни инвалидов, семей, воспитывающих детей-инвалидов, развития индивидуальных спортивных способностей и приобретения новых знаний и умений в спортивных направлениях | Средства на реализацию мероприятия не выделялись |  |
| 39 | 1 | | 02 | 05 | | Создание единой базы персонифицированного учета инвалидов в Удмуртской Республике, формирование и обновление карты доступности объектов и услуг для инвалидов и МГН | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018 - 2022 гг. | отчетный период на 01.01.2020 | Доступ инвалидам к информации о доступности объектов и услуг, а также возможность получения информации об общественном транспорте в режиме реального времени (обычные и низкопольные автобусы) | Карта доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения сформирована и размещена в геоинформационной справочной системе Удмуртской Республики igis.ru (map.igis.ru) и на сайте Министерства в разделе «Социальная политика» (http://minsoc18.ru/social-politics/) |  |
| 39 | 1 | | 02 | 06 | | Создание и сопровождение диспетчерской службы для инвалидов по слуху | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2020 | Увеличение оказания консультационно-информативной, социальной помощи обратившимся инвалидам по слуху. | Созданная в 2017 году диспетчерская служба для инвалидов по слуху продолжила функционировать в КЦСОН города Ижевска и Завьяловского района |  |
| 39 | 1 | | 03 |  | | Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2020 |  | доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере 14 % |  |
| 39 | 1 | | 03 | 01 | | Обучение (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) русскому жестовому языку переводчиков в сфере профессиональной коммуникации не слышащих (переводчик жестового языка) и переводчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушением слуха и зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2019 | Увеличение оказания квалифицированной консультационно-информативной, социальной помощи инвалидам по слуху. | В 2019 году АУСО УР "КЦСОН Завьяловского района г.Ижевска" " организовано обучение 15 специалистов по обучению русскому жестовому языку переводчиков в сфере профессиональной коммуникации не слышащих (переводчик жестового языка) и переводчиков в в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушением слуха и зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов. |  |
| 39 | 1 | | 03 | 02 | | Организация и проведение республиканских научно-практических конференций, семинаров по проблемам реабилитации и социальной поддержки инвалидов и детей–инвалидов, формирования доступной среды, а также участие во Всероссийских конференциях, семинарах по данной проблематике | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2020 | Увеличение количества специалистов республиканских министерств и ведомств, их подведомственных учреждений, специалистов муниципальных образований, прошедших обучение по вопросам паспортизации объектов социальной и транспортной инфраструктуры, их адаптации с учетом доступа для инвалидов, оказания ситуационной помощи, реабилитации. | В 2019 году АУСО УР «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» организовано проведение мероприятия «Межрегиональная межотраслевая научно-практическая конференция «Современные технологии реабилитации и абилитации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей раннего возраста». |  |
| 39 | 1 | | 03 | 03 | | Обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) специалистов организаций спортивной направленности по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту среди инвалидов (в том числе детей-инвалидов) | | | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2020 | Увеличение количества специалистов учреждений спортивной направленности, прошедших обучение по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту среди инвалидов (в том числе детей-инвалидов) | На базе АУ УР «Центр спортивной подготовки сборных команд» в 2019 году переподготовку по дополнительной профессиональной программе «Адаптивная физическая культура и спорт» прошли 20 тренеров – преподавателей, учителей по физической культуре из 20 муниципальных образований Удмуртской Республики. |  |
| 39 | 1 | | 03 | 04 | | Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | | | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2020 | Изменение отношения общества к лицам с ограниченными возможностями и создание доступной и доброжелательной атмосферы для людей с инвалидностью в обществе. | По поручению Главы УР Бречалова Александра Владимировича в Удмуртской Республике в 2019 году проведены Первые Ежегодные республиканские творческие состязания (игры) для людей с инвалидностью.  Всего в состязаниях принял участие 181 коллектив.  109 коллективов и участников стали Лауреатами, 1, 2, 3 степени. |  |
| 39 | 1 | | 04 |  | | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2020 |  | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов 61,3% |  |
| 39 | 1 | | 04 | 01 | | Создание детской открытой игровой площадки, адаптированной для детей-инвалидов, в том числе разработка проектно-сметной документации | | | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | 2017 - 2022 гг. | отчетный период на 01.01.2020 | Создание детской открытой игровой площадки, которая будет полностью адаптирована для детей-инвалидов, оснащена необходимыми подъездными путями и игровыми элементами | Средства на реализацию мероприятия в 2019. году не выделялись. |  |
| 39 | 1 | | 04 | 02 | | Организация субтитрирования и сурдоперевода региональных телевизионных передач | | | Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2020 | Улучшение качества жизни инвалидов по слуху, возможность своевременно получать новостную информацию на республиканском телеканале «Моя Удмуртия». | За отчетный период осуществлен сурдоперевод на республиканском телеканале «Моя Удмуртия» (ГУП УР «Телерадиовещательная компания «Удмуртия») «Информационной программы – Новости (вечер)» - основные новости дня в подробном изложении на телеканале с сентября по декабрь в кол-ве 80 шт. по 15 мин.;  Организован сурдоперевод авторских программ в количестве 49 шт. по 15 мин. с ноября по декабрь 2019г.14 авторских программ. |  |
| 39 | 1 | | 04 | 03 | | Проведение совместных мероприятий инвалидов и их сверстников, не имеющих группу инвалидности (фестивали, конкурсы, выставки, спартакиады, молодежные лагеря, форумы и др.) | | | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики; Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2020 | Изменение отношения общества к лицам с ограниченными возможностями, что способствует развитию и реализации творческого потенциала инвалидов. | АУ УР «Центр спортивной подготовки сборных команд» в городе Ижевске организован фестиваль по лыжам роллерам для детей инвалидов и их сверстников на территории АУ УР «Спортивный комплекс «Чекерил», а также проведение зимней Спартакиады инвалидного спорта |  |
| 39 | 1 | | 04 | 04 | | Взаимодействие с коммерческими организациями, осуществляющими деятельность по организации отдыха и развлечений, спорта и культуры, в части обеспечения закупки оборудования, необходимого для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017 - 2022 гг. | отчетный период на 01.01.2020 | Улучшение качества жизни инвалидов по слуху, возможность посещать культурно - массовые мероприятия | Взаимодействие с коммерческими организациями не осуществлялось по причине отсутствия финансирования |  |
| 39 | 2 | |  |  | | Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2020 |  |  |  |
| 39 | 2 | | 01 |  | | Создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку системы инклюзивного профессионального образования в Удмуртской Республике в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы | | | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2020 |  | С целью развития региональной системы инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 2019 году продолжена работа двух базовых профессиональных образовательных организаций в сфере инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (БПОО) (БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум», БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж»).  В 2019 году Удмуртская Республика приняла участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание БПОО и определена получателем субсидии. Следующую БПОО планируется создать  в г. Воткинске. |  |
| 39 | 2 | | 01 | 01 | | Адаптация объектов профессионального образования с целью обеспечения доступности для инвалидов и другие мероприятия в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы | | | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2020 | Увеличение количества учащихся инвалидов, получающих профессиональное образование | В 2019 году средства на проведение мероприятий по адаптации объектов профессионального образования не выделялись.  Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций – 5,4%  доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, образовательным программам профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам (по отношению к предыдущему году) – 110,5%  доля студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, образовательным программам профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам и выбывших по причине академической неуспеваемости – 2%  доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования относительно принятых на обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - 71%  доля трудоустроенных и (или) продолживших профессиональное образование выпускников с инвалидностью от общей численности выпускников профессиональных образовательных организаций с инвалидностью – 73,7% |  |
| 39 | 2 | | 02 |  | | Организация межведомственной системы профилактики детской инвалидности путем развития службы раннего вмешательства | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2020 |  |  |  |
| 39 | 2 | | 02 | 01 | | Оснащение реабилитационным оборудованием реабилитационных центров (отделений) для детей и подростков с ограниченными возможностями | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2020 | Увеличение количества реабилитационных услуг. | Закупка реабилитационного оборудования АУСО УР «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»  и ГКУСОУР "Глазовский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |  |
| 39 | 2 | | 02 | 02 | | Оснащение медицинским, реабилитационным оборудованием медицинских организаций | | | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | 2018 - 2022 гг. | отчетный период на 01.01.2020 | Увеличение количества медицинских, реабилитационных услуг | Средства на реализацию мероприятия в 2019 году не выделялись |  |
| 39 | 2 | | 02 | 03 | | Организация обучения специалистов организаций социального обслуживания и медицинских организаций по вопросам внедрения современных реабилитационных методик в системе ранней помощи | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики; Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | 2017-2019 годы | отчетный период на 01.01.2020 | Увеличение количества специалистов, прошедших обучение по вопросам внедрения современных реабилитационных методик в системе ранней помощи | В 2019 году руководители Министерства социальной политики и труда, подведомственных Министерству учреждений (всего – 11 человек) прошли стажировку на базе АНО ДПО «Санкт-Петербургский Институт раннего вмешательства» по программе «Организационные основы службы ранней помощи». |  |
| 39 | 2 | | 02 | 04 | | Организация межведомственного взаимодействия и профессионального сотрудничества в ранней коррекционной и реабилитационной работе с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья и семьями их воспитывающим | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики; Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | 2018-2019 годы | отчетный период на 01.01.2020 | Улучшение качества жизни семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья | Межведомственного взаимодействие осуществляется в соответствии с распоряжением Правительства УР № 1348-р «Об организации деятельности по созданию и развитию в УР службы ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам в возрасте от 0 до 3 лет» |  |
| 39 | 2 | | 05 |  | | Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Удмуртской Республике | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2019-2025 годы | отчетный период на 01.01.2020 |  |  |  |
| 39 | 2 | | 05 | 04 | | Мониторинг действующих нормативных правовых актов в сфере организации системы ранней помощи, подготовка предложений по разработке дополнительных документов. | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики, Министерство здравоохранения Удмуртской Республики, Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2019-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2020 | Подготовка реестра действующих нормативных правовых актов в сфере оказания услуг ранней помощи в Удмуртской Республике, определение перечня необходимых к принятию ведомственных и межведомственных нормативных правовых актов для организации условий развития системы ранней помощи | Подготовлен реестр действующих нормативных правовых актов в сфере оказания услуг ранней помощи в Удмуртской Республике, определен перечень необходимых к принятию нормативных правовых актов для организации условий развития системы ранней помощи |  |
| 39 | 2 | | 05 | 05 | | Подготовка и принятие нормативных правовых актов для обеспечения развития системы ранней помощи в Удмуртской Республики | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики, Министерство здравоохранения Удмуртской Республики, Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2019-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2020 | Формирование нормативной правовой базы для организации системы ранней помощи, в том числе установление требований к оказанию услуг ранней помощи, регулирование вопросов межведомственного взаимодействия | В 2019 году:  распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 27 марта 2019 № 285-р внесены изменения в распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 8 ноября 2017 года № 1348-р «Об организации деятельности по созданию и развитию в Удмуртской Республике службы ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам в возрасте от 0 до 3 лет»;  распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 12 сентября 2019 № 1086-р внесены изменения в распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 9 июня 2018 года № 708-р «Об организации оказания ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам в возрасте от 0 до 3 лет в Удмуртской Республике»;  приказом Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики от 12 декабря 2019 года № 80-а в Комплекс мер по формированию межведомственной системы профилактики детской инвалидности путем развития службы ранней помощи в Удмуртской Республике внесены изменения в части изменения наименования Министерства социальной, семейной и демографической политики и уточнения объема финансирования Комплекса мер за счет средств бюджета Удмуртской Республики |  |
| 39 | 2 | | 05 | 06 | | Внедрение и апробация современных методических, методологических, технических документов (типовая программа ранней помощи, методики, примерные стандарты, регламенты, положения), направленных на формирование службы ранней помощи | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики, Министерство здравоохранения Удмуртской Республики, Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2019-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2020 | Формирование единых подходов для организаций различной ведомственной принадлежности. Создание условий для обеспечения преемственности оказываемой помощи | В 2019 году в соответствии с принятыми НПА внедрялись новые:  - порядок направления детей для получения услуг ранней помощи,  -стандарт предоставления услуг по ранней помощи детям и их семьям,  -порядок оказания услуг ранней помощи детям и их семьям,  -порядок организации межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти УР и подведомственных им организаций, обеспечивающих предоставление услуг ранней помощи детям и их семьям |  |
| 39 | 3 | |  |  | | Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2020 гг. | отчетный период на 01.01.2020 |  |  |  |
| 39 | 3 | | 01 |  | | Организация сопровождения при трудоустройстве инвалидов молодого возраста с учетом рекомендуемых в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида видов трудовой деятельности | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018-2025 годы | отчетный период на 01.01.2020 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости населения Удмуртской Республики, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости населения Удмуртской Республики (39.0.4) составил 43,2% (86,4% от планового значения),  Доля инвалидов молодого возраста, получивших мероприятия по сопровождению при трудоустройстве, в общей численности инвалидов молодого возраста, обратившихся в органы службы занятости населения Удмуртской Республики (39.3.1) составила 100,0% (105,0% от планового значения).  Доля работающих в отчетном периоде инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Удмуртской Республике (39.3.13) на 01.01.2020 года составила 25,01% (62,5% от планового значения) | Общее снижение количества инвалидов трудоспособного возраста в Удмуртской Республике по данным Пенсионного фонда (в декабре 2018 года – 33113 чел., в декабре 2019 года – 32207 чел.) |
|  |
| 39 | 3 | | 01 | 01 | | Осуществление взаимодействия с инвалидами молодого возраста с целью уточнения их пожеланий и готовности к реализации мер по трудоустройству, выявления барьеров, препятствующих трудоустройству, информирования их об имеющихся возможностях содействия занятости, содействия в составлении резюме и направлении его работодателям | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018-2025 годы | отчетный период на 01.01.2020 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | В 2019 году всего в службу занятости обратилось 596 инвалидов молодого возраста. Из них трудоустроено 258 (43,3%).  Каждому инвалиду молодого возраста при обращении с органы службы занятости оказывалась помощь в преодолении барьеров, препятствующих трудоустройству, в поиске подходящих вакансий, составлении и направлении работодателю резюме. | Снижение численности трудоустроенных инвалидов молодого возраста обусловлено снижением численности обратившихся инвалидов молодого возраста, а также несоответствием профессионально-квалификационного состава ищущих работу инвалидов и требованиям заявленных работодателями вакансий для трудоустройства инвалидов |
| 39 | 3 | | 01 | 02 | | Информирование инвалидов молодого возраста о состоянии рынка труда, вакансиях, услугах службы занятости населения как на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность, так и с использованием возможностей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", средств массовой информации, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в форме профессиональной ориентации, организации стажировок и др. | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018-2025 годы | отчетный период на 01.01.2020 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | Каждый инвалид молодого возраста при обращении службу занятости был проинформирован о положении на рынке труда, об имеющихся вакансиях, соответствующих рекомендациям, указанным в ИПРА, в каждом центре занятости населения установлен «киоск вакансий». В центрах занятости населения Удмуртской Республики инвалидам предоставляется доступ к интернет-порталу «Работа в России» с использованием технических средств центра занятости населения |  |
| 39 | 3 | | 01 | 03 | | Информационное обеспечение в сфере реализации мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018-2025 годы | отчетный период на 01.01.2020 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | Информация о мероприятиях , направленных по сопровождению инвалидов молодого возраста размещена на информационных стендах центров занятости населения и на интерактивном портале государственной службы занятости населения Удмуртской Республики |  |
| 39 | 3 | | 01 | 04 | | Организация взаимодействия инвалидов молодого возраста с представителем работодателя как на собеседовании, так и при трудоустройстве (при необходимости - организация предоставления услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу) | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018-2025 годы | отчетный период на 01.01.2020 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | Помощь инвалидам молодого возраста при трудоустройстве с предоставлением переводчика, сурдо- и тифлопереводчика не потребовалась |  |
| 39 | 3 | | 01 | 05 | | Формирование и помощь в освоении доступного маршрута передвижения до места работы и на территории работодателя | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018-2025 годы | отчетный период на 01.01.2020 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | Помощь в разработке и освоении маршрута передвижения до места работы и на территории работодателя не потребовалась |  |
| 39 | 3 | | 01 | 06 | | Составление индивидуальных профессиональных планов развития инвалидов молодого возраста, выпускающихся из образовательных организаций и оказание содействия в их реализации | | | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2017-2025 годы | отчетный период на 01.01.2020 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | В профессиональных образовательных организациях разработаны индивидуальные перспективные профессиональные планы развития выпускников-инвалидов молодого возраста. |  |
| 39 | 3 | | 01 | 07 | | Разработка методических материалов по вопросам сопровождения при трудоустройстве инвалидам молодого возраста, выпускающимся из профессиональных образовательных организаций | | | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2017-2025 годы | отчетный период на 01.01.2020 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | В профессиональных образовательных организациях разработаны индивидуальные перспективные профессиональные планы развития выпускников-инвалидов молодого возраста. |  |
| 39 | 3 | | 01 | 08 | | Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций, являющихся исполнителями общественно полезных услуг, к реализации мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018-2025 годы | отчетный период на 01.01.2020 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | Социально ориентированные некоммерческие организации для оказания услуг не привлекались |  |
| 39 | 3 | | 01 | 09 | | Анализ вакансий, в том числе на квотируемые рабочие места (информация о которых доступна в информационно-аналитической системе «Работа в России»), проведение необходимых консультаций с работодателями для подбора возможных предложений по трудоустройству инвалида молодого возраста | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018-2025 годы | отчетный период на 01.01.2020 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | Заявленная потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) на квотируемые рабочие места для трудоустройства инвалидов на 31 декабря 2019 года составила 1795 рабочих мест.  На портале «Работа в России» доступна информация о боле 1500 рабочих мест для трудоустройства инвалидов в счет квоты на территории Удмуртской Республики |  |
| 39 | 3 | | 01 | 10 | | Ведение персонифицированного учета выпускников из числа инвалидов молодого возраста с учетом их переезда в другой субъект Российской Федерации, передача этих данных в соответствующие субъекты Российской Федерации (в частности, в случае, если иногородний выпускник, из числа инвалидов молодого возраста по окончании обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность, планирует переезд в целях трудоустройства и дальнейшее проживание в другом субъекте Российской Федерации) | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018 – 2025 годы | отчетный период на 01.01.2020 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | Во всех центрах занятости населения с использованием программного комплекса «Катарсис» ведется персонифицированный учет выпускников-инвалидов, обращавшихся в службу занятости. В 2019 году государственная услуга по содействию безработным гражданам в переезде в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости предоставлена 1 инвалиду молодого возраста |  |
| 39 | 3 | | 01 | 11 | | Реализация с учетом рекомендуемых в индивидуальной программе реабилитации или адилитации инвалида показанных (противопоказанных) видов трудовой деятельности мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве, включая возможность получения помощи наставника, определяемого работодателем. Помощь наставником может осуществляться по следующим направлениям: содействие в осовоении трудовых обязанностей; внесение работодателю предложений по вопросам, связанным с сосзданием инвалиду молодого возраста условий доступности рабочего места и его дополнительного оснащения с учетом имеющихся у инвалида молодого возраста ограничений жизнедеятельности | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018 – 2025 годы | отчетный период на 01.01.2020 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | Трудоустройство инвалидов молодого возраста в центрах занятости населения осуществляется с учетом рекомендаций, изложенных в ИПРА инвалидов. Помощь наставника  при исполнении трудовых обязанностей инвалидами молодого возраста в 2019 году в не потребовалась |  |
| 39 | 3 | | 01 | 12 | | Оказание работодателям методической помощи по организации сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018 – 2025 годы | отчетный период на 01.01.2020 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | В течение всего года специалистами службы занятости оказывалась методическая помощь работодателям по организации сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве. Проводилась информационно-разъяснительная работа на совещаниях с работодателями, на заседаниях клубов работодателей, круглых столах |  |
| 39 | 3 | | 02 |  | | Направление на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных инвалидов молодого возраста | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2025 годы | отчетный период на 01.01.2020 |  |  |  |
| 39 | 3 | | 02 | 01 | | Оказание помощи в получении профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработным инвалидам молодого возраста | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018-2025 годы | отчетный период на 01.01.2020 | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов после получения профессионального образования | Доля трудоустроенных инвалидов после получения дополнительного профессионального образования в сравнении с 2018 годом увеличилась до 100,0% (39.3.10, 39.3.11) |  |
| 39 | 3 | | 02 | 02 | | Определение базовых профессиональных организаций для обучения безработных инвалидов молодого возраста по направлениям профессионального обучения и дополнительного профессионального образования | | | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2017-2019 годы | отчетный период на 01.01.2020 | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов после получения профессионального образования | На базе БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум и БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж» работают базовые профессиональные образовательные организации (БПОО), обеспечивающие поддержку системы инклюзивного профессионального образования |  |
| 39 | 3 | | 02 | 03 | | Содействие организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, при реализации практик взаимодействия выпускников из числа инвалидов молодого возраста с работодателями в целях совмещения в учебном процессе теоретической и практической подготовки | | | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2019-2025 | отчетный период на 01.01.2020 | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов после получения профессионального образования | На базе ижевского торгово-экономического техникума ведется работа республиканского центра содействия трудоустройству выпускников-инвалидов. |  |
| 39 | 3 | | 02 | 04 | | Проведение конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Удмуртской Республике, а также участие Удмуртской Республики в Национальном чемпионате профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | | | Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018 – 2025 годы | отчетный период на 01.01.2020 | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов после получения профессионального образования | В сентябре 2019 года в Удмуртской Республике прошел III Чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 98 участников соревновались по 18 профессиональным компетенциям. Организовано 11 соревновательных площадок на базе образовательных организаций республики. |  |
| 39 | 3 | | 03 |  | | Организация профессиональной ориентации инвалидов молодого возраста | | | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2017-2025 годы | отчетный период на 01.01.2020 |  |  |  |
| 39 | 3 | | 03 | 01 | | Мониторинг профориентационных намерений инвалидов молодого возраста, в том числе обучающихся в старших классах общеобразовательных организаций | | | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2017-2025 годы | отчетный период на 01.01.2020 |  | По сравнению с 2018 годом в 2019 году возросла доля обучающихся инвалидов молодого возраста, принявших участие в профориентационных мероприятиях с 90 % до 95%. |  |
| 39 | 3 | | 03 | 02 | | Организация профориентационного консультирования инвалидов молодого возраста | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018-2025 годы | отчетный период на 01.01.2020 | Увеличение числа инвалидов молодого возраста, обратившихся в органы службы занятости населения в целях поиска работы в профессиональном самоопределении, выборе возможных направлений профессиональной деятельности | Число обратившихся в 2019 году в органы службы занятости инвалидов молодого возраста по сравнению с 2018 годом уменьшилось с 640 чел до 596 чел.  Государственную услугу по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования получили 594 инвалида молодого возраста (99,7% от числа обратившихся граждан данной категории) | Общее снижение количества инвалидов трудоспособного возраста в Удмуртской Республике по данным Пенсионного фонда (в декабре 2018 года – 33113 чел., в декабре 2019 года – 32207 чел.) |
| 39 | 3 | | 03 | 03 | | Разработка адаптированных интегрированных основных программ для обучения инвалидов молодого возраста с психофизическими нарушениями в условиях инклюзивного профессионального образования | | | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2017-2019 годы | отчетный период на 01.01.2020 | Увеличение доли участвующих в профориентационных мероприятиях обучающихся инвалидов молодого возраста (в т.ч. учащихся старших классов общеобразовательных школ) | В 2019 году реализованы адаптированные образовательные программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих: штукатур, столяр строительный, плотник, швея, оператор швейного производства , пекарь, кондитер и др. |  |
| 39 | 3 | | 03 | 04 | | Организация и проведение мероприятий профессионально-карьерного сопровождения инвалидов молодого возраста, мероприятий по развитию предпринимательских навыков у инвалидов молодого возраста | | | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2017-2025 годы | отчетный период на 01.01.2020 | Увеличение доли участвующих в профориентационных мероприятиях обучающихся инвалидов молодого возраста (в т.ч. учащихся старших классов общеобразовательных школ) | Учебными планами образовательных программ предусмотрено изучение дисциплин: «эффективное поведение на рынке труда», «Основы предпринимательства», «Определение своих возможностей как предпринимателя», «Бизнес-идея», «Составление бизнес-плана» |  |
| 39 | 3 | | 03 | 05 | | Разработка проектов делового сотрудничества профессиональных образовательных организаций с работодателями и кадровыми службами предприятий Удмуртской Республики, органов службы занятости населения Удмуртской Республики по обучению и трудоустройству инвалидов | | | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2017-2025 годы | отчетный период на 01.01.2020 | Увеличение доли участвующих в профориентационных мероприятиях обучающихся инвалидов молодого возраста (в т.ч. учащихся старших классов общеобразовательных школ) | Разработаны проекты делового сотрудничества профессиональных образовательных организаций с работодателями и кадровыми службами предприятий Удмуртской Республики, Центрами занятости населения по обучению и трудоустройству инвалидов:»Основы компьтерной грамотности», «Карьерный портал «Росатом», «Дни карьеры», «Точка роста», «Предпринимательские сезоны» и др. |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_