Приложение к письму

Министерства социальной политики

и труда Удмуртской Республики

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года № \_\_\_\_\_\_

Форма 3

**Отчет выполнении основных мероприятий государственной программы по состоянию на 01.01.2021**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«Доступная среда» \_\_\_\_\_\_\_\_\_*** |
|  |  |  |  |  | *(указать наименование государственной программы)* |
| Ответственный исполнитель  | ***Министерство социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики \_\_\_\_\_*** |
|  |  |  |  |  | *(указать наименование исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики)* |
|  |  |  |  |  |  |
| **Код аналитической программной классификации** | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Срок выполнения плановый** | **Срок выполнения фактический** | **Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор)** | **Достигнутый результат, целевой показатель (индикатор)** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| **ГП** | **Пп** | **ОМ** | **М** |
| 39 | 1 |   |   | Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики |  |  |  |   |   |
| 39 | 1 | 01 |   | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2021 |   | В рамках реализации Программы в 2020 году адаптировано 6 организаций здравоохранения, 5 организаций социального обслуживания, 7 образовательных организаций. Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов 78,2% |   |
| 39 | 1 | 01 | 01 | Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проекта, проведение паспортизации, технический надзор за выполнением строительно-монтажных работ по адаптации учреждений с целью доступности для инвалидов (строительство лифтовой шахты и монтаж лифтового оборудования, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, переоборудование санитарно-бытовых помещений и др.) | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики;  | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2021 | Доступ инвалида к объектам социальной инфраструктуры.  | Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проекта, осуществлялись для учреждений здравоохранения.  |   |
| 39 | 1 | 01 | 02 | Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов с обществом (установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, переоборудование санитарно-бытовых помещений и др.), приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования, автотранспорта для перевозки детей-инвалидов | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2021 | Обеспечение полноценной интеграции детей-инвалидов с обществом, доступ к специальному учебному, реабилитационному, компьютерному оборудованию. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста – 100%; доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста – 50%; доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций – 18,5%; доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста – 100%; доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций – 22,9%.  |   |
| 39 | 1 | 01 | 03 | Адаптация медицинских организаций с целью доступности для инвалидов (установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, переоборудование санитарно-бытовых помещений и др.) | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2021 | Доступ инвалидов к медицинским организациям.  | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения69,8% |   |
| 39 | 1 | 01 | 04 | Адаптация спортивных объектов с учетом доступности для инвалидов (установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, приобретение специализированного спортивного инвентаря, тренажеров, переоборудование санитарно-бытовых помещений и др.) | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2021 | Доступ инвалидам в спортивные объекты и участие в спортивных мероприятиях. | В 2020 году средства на проведение мероприятий по адаптации спортивных объектов с учетом доступности для инвалидов не выделялись. По итогам года по показателю "доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов" достигнуто значение 96,4 % |  |
| 39 | 1 | 01 | 05 | Адаптация учреждений культуры с целью доступности для инвалидов (установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, переоборудование санитарно-бытовых помещений и др.) | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2021 | Возможность инвалидам посещать учреждения культуры. | В 2020 году средства на адаптацию учреждений культуры не выделялись. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры 90% |  |
| 39 | 1 | 01 | 06 | Адаптация организаций социального обслуживания с целью доступности для инвалидов (установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, переоборудование санитарно-бытовых помещений, оснащение специализи-рованным оборудованием, в том числе реабилитационным и др.)  | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2021 | Возможность инвалидам получать государственные услуги и реабилитационные мероприятия. | Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики в 2020 году адаптировано 5 учреждений. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты76,2% |   |
| 39 | 1 | 01 | 07 | Адаптация учреждений службы занятости с целью доступности для инвалидов (установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, переоборудование санитарно-бытовых помещений и др.) | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2021 | Возможность инвалидам получать услуги в центрах занятости населения. | В 2020 году средства на адаптацию учреждений занятости населения не выделялись. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере занятости, в общем количестве приоритетных объектов в сфере занятости составила 83,3% |  |
| 39 | 1 | 01 | 08 | Оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций, остановок общественного пассажирского транспорта (установка пандусов, средств ориентации, тактильной плитки, занижение бордюрного камня, приобретение специализированного электротранспорта, приобретение подвижного состава (автобусов) общего пользования и др.) | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | 2017 – 2022 гг. | отчетный период на 01.01.2021 | Улучшение качества жизни инвалидов, доступ к значимым объектам | Для повышения уровня доступности объектов дорожной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения при ремонте в населенных пунктах улиц и тротуаров было предусмотрено устройство бордюрного пандуса и занижение бордюрного камня.  |  |
| 39 | 1 | 01 | 09 | Оснащение специальным оборудованием зданий государственных органов для удобства и комфорта мест оказания государственных услуг инвалидам (установка подъемного устройства в здании Министерства социальной, семейной и демографической политики УР по адресу: г. Ижевск ул. Ломоносова, д. 5, в том числе проведение государственной экспертизы проекта, авторский и технический надзор за выполнением строительно-монтажных работ, приобретение и монтаж лифтового оборудования, подъемных устройств, информационных табло с тактильной пространственно-рельефной информацией, переоборудование санитарно-бытовых помещений и др.) и автотранспортом | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2021 | Увеличение количества оказанных услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья.  | Для строительства объекта «Установка подъемного устройства в здании Министерства социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики по ул. Ломоносова, 5 в г. Ижевске» Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики 29 июля 2020 года получено положительное заключение государственной экспертизы № 18-1-1-3-035137-2020, выданное автономным учреждением Удмуртской Республики «Управление государственной экспертизы проектов при Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики» и подготовлена документации, необходимая при проведении электронного аукциона для определения подрядной организации. В октябре 2020 года аукционная документация была подготовлена и направлена в государственное казенное учреждение Удмуртской Республики «Региональный центр закупок Удмуртской Республики».  | В связи с признанием единственной заявки на участие в электронном аукционе № 0813500000120019449 по объекту единственной, электронный аукцион признан несостоявшимся, подрядная организация не определена.  |
| 39 | 1 | 01 | 10 | Размещение аудио - и видеоматериалов по вопросам формирования доступной среды и реабилитации инвалидов на республиканских теле- и (или) радиоканалах  | Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики  |   | отчетный период на 01.01.2021 | Информирование инвалидов по слуху на республиканском телеканале «Моя Удмуртия», возможность организовать прокат социальных видеороликов, направленных на формирование толерантного отношения общества к инвалидам.  | В 2020 году на телеканале «Удмуртия» осуществлялся сурдоперевод программы «Новости». За год вышло 130 выпусков.  |   |
| 39 | 1 | 01 | 11 | Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивнй физической культуре и спорту | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики | 2018-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2021 | Обеспечение доступности для инвалидов услуг в сфере физической культуры и спорта. Развитие системы спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта. Развтитие сети учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту.  | В 2020 году в рамках программных мероприятий для спортсменов адаптивной спортивной школы приобретено спортивное оборудование, инвентарь и экипировка.  |   |
| 39 | 1 | 02 |   | Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2021 |   | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов в Удмуртской Республике, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) 72,7 %доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов в Удмуртской Республике, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) 73,8 % |   |
| 39 | 1 | 02 | 01 | Обеспечение учреждений культуры (музеи, театры, выставочные залы, библиотеки) оборудованием, адаптированным для инвалидов (описание объектов искусства шрифтом Брайля, голосовое дублирование, индивидуальные беспроводные устройства, компьютеры с экранным доступом для инвалидов по зрению и др.) | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2021 | Увеличение посещаемости культурно-массовых мероприятий лицами с ограниченными возможностями. Позволит инвалидам обучаться компьютерной грамоте. | В 2019 году продолжалась работа специалистов АУК УР «Национальная библиотека УР» по обучению информационно-коммуникационным технологиям граждан с ограниченными возможностями здоровья.Проведено 12 базовых курсов: «Основы компьютерной грамотности» для лиц с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеров г. Ижевска. Также проведено 156 индивидуальных занятий по работе со смартфоном, планшетом, ноутбуком для граждан пожилого возраста и граждан с ОВЗ. Проведено 380 обучающих индивидуальных занятий для инвалидов по зрению по использованию сенсорных устройств, тифлотехники, адаптивного программного обеспечения. Проведен 31 обучающий семинар для пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями здоровья: «Услуги и сервисы Национальной библиотеки УР», «Популярные муниципальные услуги онлайн», «Гаджеты: обзор современных устройств, характеристики, возможности», «Работа с цифровым изображением», «Сетевые удаленные ресурсы Национальной библиотеки УР», «Настройка и управление интернет-браузерами», «Основы медиаграмотности», «Интернет-ресурсы для самообразования», «Обзор сайтов с новогодними идеями».  |  |
| 39 | 1 | 02 | 02 | Оснащение специализированным оборудованием, в том числе реабилитационным, организаций социального обслуживания (индивидуальные подъемники для инвалидов, трансформируемые столы с изменением угла наклона, приобретение специализированного автотранспорта для инвалидов и др.) | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2021 | Увеличение количества реабилитационных услуг лицам с ограниченными возможностями.  | В 2020 году в рамках Программы было приобретено специализированное оборудование для 3 организаций социального обслуживания.  |   |
| 39 | 1 | 02 | 03 | Создание службы «Социального такси» в городах Удмуртской Республики | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2021 | Доступ участникам Великой Отечественной войны, инвалидам I, II группы, детям-инвалидам, гражданам, проходящим амбулаторное лечение гемодиализом, пользоваться услугами службы «Социального такси» и беспрепятственно добираться к объектам социальной инфраструктуры. | В городах республики работает служба «Социальное такси». В 2020 году заключены 8 договоров на оказание услуг социального такси с организациями (индивидуальными предпринимателями), предоставляющими транспортные услуги по перевозке населения. За 2020 год услуги социального такси получили 954 инвалида (поездок – 21242). |   |
| 39 | 1 | 02 | 04 | Поддержка программ развития общественных организаций, деятельность которых направлена на развитие видов спорта, включенных в программу паралимпийских и сурдлимпийских игр | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018 - 2022 гг. | отчетный период на 01.01.2021 | Улучшение качества жизни инвалидов, семей, воспитывающих детей-инвалидов, развития индивидуальных спортивных способностей и приобретения новых знаний и умений в спортивных направлениях | Средства на реализацию мероприятия в 2020 году не выделялись |  |
| 39 | 1 | 02 | 05 | Создание единой базы персонифицированного учета инвалидов в Удмуртской Республике, формирование и обновление карты доступности объектов и услуг для инвалидов и МГН | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018 - 2022 гг. | отчетный период на 01.01.2021 | Доступ инвалидам к информации о доступности объектов и услуг, а также возможность получения информации об общественном транспорте в режиме реального времени (обычные и низкопольные автобусы) | Карта доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения сформирована и размещена в геоинформационной справочной системе Удмуртской Республики igis.ru (map.igis.ru) и на сайте Министерства в разделе «Социальная политика» (<http://minsoc18.ru/social-politics/>) Инвалиды имеют возможность получить информацию о работе общественного транспорта в г.Ижевск (троллейбусы и трамваи) на сайте http://транспорт18.рф/, на сайте <https://ижгэт.рф>. На сайте Миндортранс УР <http://mindortrans.su/otrasli/otrtransport/informatsiya-dlya-invalidov> размещена информация для инвалидов - реестр объектов транспортной инфраструктуры и маршрутов регулярных перевозок, доступные для инвалидов. |  |
| 39 | 1 | 02 | 06 | Создание и сопровождение диспетчерской службы для инвалидов по слуху | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2021 | Увеличение оказания консультационно-информативной, социальной помощи обратившимся инвалидам по слуху. | Созданная в 2017 году диспетчерская служба для инвалидов по слуху продолжила функционировать в КЦСОН города Ижевска и Завьяловского района в 2020 году |  |
| 39 | 1 | 03 |   | Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2021 |   | доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере 15 % |   |
| 39 | 1 | 03 | 01 | Обучение (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) русскому жестовому языку переводчиков в сфере профессиональной коммуникации не слышащих (переводчик жестового языка) и переводчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушением слуха и зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2019 | Увеличение оказания квалифицированной консультационно-информативной, социальной помощи инвалидам по слуху. | Средства на реализацию мероприятия в 2020 году не выделялись |   |
| 39 | 1 | 03 | 02 | Организация и проведение республиканских научно-практических конференций, семинаров по проблемам реабилитации и социальной поддержки инвалидов и детей–инвалидов, формирования доступной среды, а также участие во Всероссийских конференциях, семинарах по данной проблематике | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2021 | Увеличение количества специалистов республиканских министерств и ведомств, их подведомственных учреждений, специалистов муниципальных образований, прошедших обучение по вопросам паспортизации объектов социальной и транспортной инфраструктуры, их адаптации с учетом доступа для инвалидов, оказания ситуационной помощи, реабилитации.  | В 2020 году специалисты исполнительных органов власти, а также подведомственных им учреждений приняли участие в серии информационно-методических семинаров по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, организованных федеральным ресурсно-методическим центром по формированию доступной среды. |   |
| 39 | 1 | 03 | 03 | Обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) специалистов организаций спортивной направленности по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту среди инвалидов (в том числе детей-инвалидов) | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2021 | Увеличение количества специалистов учреждений спортивной направленности, прошедших обучение по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту среди инвалидов (в том числе детей-инвалидов) | В 2020 году на базе автономного учреждения Удмуртской Республики «Центр спортивной подготовки сборных команд» организовано обучение специалистов учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту среди инвалидов (в том числе детей-инвалидов). Обучение проводилось по дополнительной профессиональной программе (программе профессиональной переподготовки) «Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт» с присвоением новой квалификации «Тренер по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту.  |   |
| 39 | 1 | 03 | 04 | Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2021 | Изменение отношения общества к лицам с ограниченными возможностями и создание доступной и доброжелательной атмосферы для людей с инвалидностью в обществе.  | С 9 ноября по 14 декабря 2020 года в Удмуртии состоялся республиканский фестиваль «Согреем мир в лучах добра!».В рамках фестиваля прошел конкурс видеороликов «И невозможное возможно», флешмоб в поддержку людей с инвалидностью (обращения к людям с инвалидностью) среди организаций социального обслуживания, социально ориентированных некоммерческих организаций, неделя правовой грамотности для людей с инвалидностью и др. |  |
| 39 | 1 | 04 |   | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН  | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2021 |   | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов61,3% |   |
| 39 | 1 | 04 | 01 | Создание детской открытой игровой площадки, адаптированной для детей-инвалидов, в том числе разработка проектно-сметной документации | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | 2017 - 2022 гг. | отчетный период на 01.01.2021 | Создание детской открытой игровой площадки, которая будет полностью адаптирована для детей-инвалидов, оснащена необходимыми подъездными путями и игровыми элементами | Средства на реализацию мероприятия в 2020 году не выделялись. |  |
| 39 | 1 | 04 | 02 | Организация субтитрирования и сурдоперевода региональных телевизионных передач  | Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики  | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2021 | Улучшение качества жизни инвалидов по слуху, возможность своевременно получать новостную информацию на республиканском телеканале «Моя Удмуртия». |  целью обеспечения доступа инвалидов по слуху к информации республиканской телерадиовещательной компанией «Моя Удмуртия» был организован сурдоперевод программы «Новости». За год вышло 130 выпусков.. |   |
| 39 | 1 | 04 | 03 | Проведение совместных мероприятий инвалидов и их сверстников, не имеющих группу инвалидности (фестивали, конкурсы, выставки, спартакиады, молодежные лагеря, форумы и др.) |  Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики; Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2021 | Изменение отношения общества к лицам с ограниченными возможностями, что способствует развитию и реализации творческого потенциала инвалидов.  | - Национальной библиотекой Удмуртской Республики проведен 1 Республиканский конкурс для людей с нарушением зрения «Универсальный мобильный помощник». Цель конкурса – повышение цифровой грамотности инвалидов и обеспечение доступности цифровых сервисов. -Силами Удмуртского республиканского колледжа культуры проведены церемонии открытия и закрытия 4 Чемпионата «Абилимпикс» - 2020;-В городе Сарапуле прошел Республиканский конкурс «Искусство без границ»;-28 февраля 2020 года в Государственном театре кукол Удмуртской Республики состоялся первый показ спектакля «Снежная Королева» с тифлокомментарием. Спектакль посетило 70 человек;-Дом культуры села Сюмси проведен межрайонный инклюзивный онлайн фестиваль-конкурс «Таланты без границ».  |   |
| 39 | 1 | 04 | 04 | Взаимодействие с коммерческими организациями, осуществляющими деятельность по организации отдыха и развлечений, спорта и культуры, в части обеспечения закупки оборудования, необходимого для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием  | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017 - 2022 гг. | отчетный период на 01.01.2021 | Улучшение качества жизни инвалидов по слуху, возможность посещать культурно - массовые мероприятия | Взаимодействие с коммерческими организациями в 2020 году не осуществлялось по причине отсутствия финансирования |  |
| 39 | 2 |   |   | Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов  | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2021 |   |   |   |
| 39 | 2 | 01 |   | Создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку системы инклюзивного профессионального образования в Удмуртской Республике в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2021 |  | В 2020 году в рамках реализации соглашения между Минпросвещения России и Правительством УР от 25.12.2019 № 073-09-2020-032 проведена работа по созданию базовой профессиональной образовательной организации в сфере инклюзивного профессионального образования (далее – БПОО). БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический колледж имени П.И. Чайковского» было определено третьей БПОО. |  |
| 39 | 2 | 01 | 01 | Адаптация объектов профессионального образования с целью обеспечения доступности для инвалидов и другие мероприятия в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2021 | Увеличение количества учащихся инвалидов, получающих профессиональное образование | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, образовательным программам профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам (по отношению к предыдущему году) – 127,8% доля студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, образовательным программам профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам и выбывших по причине академической неуспеваемости – 0,5%  |  |
| 39 | 2 | 03 |   | Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания в субъекте Российской Федерации | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2020-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2021 |   | доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов в Удмуртской Республике, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) – 72,7%; доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов в Удмуртской Республике, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) – 73,8%; доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей в Удмуртской Республике, нуждающихся в получении таких услуг – 100%; число инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания – 12.  |   |
| 39 | 2 | 03 | 01 | Организация основных направлений реабилитации и абилитации инвалидов | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2020-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2021 | Увеличение количества реабилитационных услуг. | В Удмуртской Республике работа с инвалидами и с семьями, воспитывающих детей-инвалидов, осуществляется в нескольких направлениях:создание уровневой системы ранней помощи детям от рождения до 3 лет;оказание реабилитационных услуг;организация социального сопровождения семей с детьми, нуждающимися в социальной помощи; организация сопровождаемого проживания; организация образовательного процесса;адаптивная физкультура и спортивная деятельность;трудоустройство инвалидов;социально - культурная реабилитация;развитие сотрудничества государственных учреждений и НКО. |   |
| 39 | 2 | 03 | 02 | Организация социальной занятости инвалидов трудоспособного возраста | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2020-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2021 | Увеличение количества медицинских, реабилитационных услуг | На базе Комплексного центра социального обслуживания населения Первомайского района г. Ижевска созданы учебно-тренировочные квартиры для проживания 7 человек. В соответствии с приказом Министерства социальной политики и труда Удмуртской № 179 от 2 июля 2020 года «Об организации предоставления услуг по сопровождаемому проживанию инвалидов в «пилотном» режиме» проживание в учебно-тренировочных квартирах увеличено до 12 человек. |  |
| 39 | 2 | 03 | 03 | Формирование и ведение реестра реабилитационных, абилитационных мероприятий, услуг сопровождения, а также организаций, предоставляющих указанные услуги инвалидам, в том числе детям-инвалидам | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики; Министерство здравоохранения Удмуртской Республики; Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2020-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2021 | Увеличение количества специалистов, прошедших обучение по вопросам внедрения современных реабилитационных методик в системе ранней помощи | Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 10 августа 2020 года № 949-р «Об организации формирования и ведения реестра организаций, предоставляющих реабилитационные, абилитационные мероприятия (услуги) инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в Удмуртской Республике»  |  |
| 39 | 2 | 03 | 05 | Организация и проведение мониторинга развития системы ранней помощи  | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2020-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2021 | Улучшение качества жизни семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья | В 2020 году с учетом проведенных онлайн мероприятий в реабилитационных центрах был разработан проект «Совершенствование системы реабилитации детей-инвалидов в Удмуртской Республике, внедрение эффективных технологий и методов реабилитации и абелитами детей-инвалидов и ранней помощи».  |  |
| 39 | 2 | 03 | 06 | Организация своевременного выявления детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с риском развития инвалидности, организация оказания ранней помощи и сопровождения | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики; Министерство образования и науки Удмуртской Республики Министерство здравоохранения Удмуртской Республики; организации социального обслуживания, образовательные организации и организации здравоохранения | 2020-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2021 |  | В республике созданы службы ранней помощи на базе 53 учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Удмуртской Республики, Министерству образования и науки Удмуртской Республики, Министерству социальной политики и труда Удмуртской Республики. |  |
| 39 | 2 | 03 | 07 | Мониторинг нуждаемости граждан, страдающих психическими расстройствами, в сопровождаемом проживании | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2020-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2021 |  | В соответствии с п.1.6. Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию в УР стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, на 2020-2024 гг., утвержденного Распоряжением Правительства УР от 20 октября 2020 года № 1249-р (далее – План), проведен мониторинг нуждаемости граждан, страдающих психическими расстройствами, в получении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания.  |  |
| 39 | 2 | 03 | 08 | Организация сопровождаемого проживания инвалидов, включая организацию дневной занятости и трудовой деятельности, социализацию инвалидов с ментальными нарушениями и психическими расстройствами | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2020-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2021 |  | По п. 2.12. Плана, в соответствии с приказом Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики № 179 от 2 июля 2020 года «Об организации предоставления услуг по сопровождаемому проживанию инвалидов в «пилотном» режиме» на базе Комплексного центра социального обслуживания населения Первомайского района г. Ижевска созданы учебно-тренировочные квартиры для проживания 7 человек. В соответствии с приказом Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики № 369 от 23декабря 2020 года «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики № 179 от 2 июля 2020 года «Об организации предоставления услуг по сопровождаемому проживанию инвалидов в «пилотном» режиме» проживание в учебно-тренировочных квартирах увеличено до 12 человек.В соответствии с приказом Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики № 260 от 10 сентября 2020 года «Об организации предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам с применением стационарозамещающих технологий в «пилотном» режиме» в АСУСО УР «Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов» организовано применение стационарозамещающих технологий.  |  |
| 39 | 2 | 03 | 09 | Внедрение модели сопровождаемого проживания в комплексных центрах социального обслуживания Удмуртской Республики | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2020-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2021 |  | По п.2.14. Плана, в соответствии с приказом Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики № 179 от 2 июля 2020 года «Об организации предоставления услуг по сопровождаемому проживанию инвалидов в «пилотном» режиме» на базе 26 отделений «Специальный дом для одиноких престарелых» 20 комплексных центров социального обслуживания населения Удмуртской Республики организовано предоставление услуг по сопровождаемому проживанию инвалидов. |  |
| 39 | 2 | 04 |  | Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Удмуртской Республике  | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2020-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2021 |  | Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Удмуртской Республике: 24,8%; доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году): 127,8%доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости: 0,5% |  |
| 39 | 2 | 04 | 01 | Организация сопровождаемого содействия занятости инвалидов с учетом стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2020-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2021 |  | Государственная услуга по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов в 2020 году была оказана 7 инвалидам, обратившимся в Республиканский ЦЗН, (из них 5 чел. - в возрасте 18 – 44 лет). Из них 4 чел. имеют 2 группу инвалидности, 3 чел. – 3 группу инвалидности; 3 чел. их них имеют нарушение интеллектуально-когнитивного характера, причина инвалидности у 4 чел.– общее заболевание. 1 чел. был трудоустроен на общественные работы, 2 чел. были трудоустроены на постоянное место работы |  |
| 39 | 2 | 04 | 02 | Организация взаимодействия федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы, органов службы занятости и органов социальной защиты населения по трудоустройству инвалидов | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2020-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2021 |  | В рамках межведомственного информационного взаимодействия из учреждений медико-социальной экспертизы через информационную систему «ИПРА» в Минсоцполитики УР и филиала Республиканского ЦЗН поступают выписки из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов (ИПРА). По всем поступившим выпискам разрабатываются планы мероприятий по трудоустройству и профориентации инвалидов. За 2020 год в органы службы занятости Удмуртской Республики поступило 4117 выписок из ИПРА  |  |
| 39 | 2 | 05 |  | Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Удмуртской Республике | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2019-2025 годы | отчетный период на 01.01.2021 |  | Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Удмуртской Республике, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Удмуртской Республики – 97% |  |
| 39 | 2 | 05 | 01 | Мониторинг действующих нормативных правовых актов в сфере организации системы ранней помощи, подготовка предложений по разработке дополнительных документов. | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики, Министерство здравоохранения Удмуртской Республики, Министерство образования и науки Удмуртской Республики  | 2019-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2021 | Подготовка реестра действующих нормативных правовых актов в сфере оказания услуг ранней помощи в Удмуртской Республике, определение перечня необходимых к принятию ведомственных и межведомственных нормативных правовых актов для организации условий развития системы ранней помощи | Подготовлен реестр действующих нормативных правовых актов в сфере оказания услуг ранней помощи в Удмуртской Республике, определен перечень необходимых к принятию нормативных правовых актов для организации условий развития системы ранней помощи |  |
| 39 | 2 | 05 | 02 | Подготовка и принятие нормативных правовых актов для обеспечения развития системы ранней помощи в Удмуртской Республики | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики, Министерство здравоохранения Удмуртской Республики, Министерство образования и науки Удмуртской Республики  | 2019-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2021 | Формирование нормативной правовой базы для организации системы ранней помощи, в том числе установление требований к оказанию услуг ранней помощи, регулирование вопросов межведомственного взаимодействия | Постановлением Правительства Удмуртской Республики подпрограмма «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов» государственной программы Удмуртской Республики «Доступная среда» приведена в соответствие с приказом Минтруда России от 10 апреля 2020 года № 194 «О внесении изменений в Методику разработки и реализации региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (типовую программу субъекта Российской Федерации)» |  |
| 39 | 2 | 05 | 03 | Внедрение и апробация современных методических, методологических, технических документов (типовая программа ранней помощи, методики, примерные стандарты, регламенты, положения), направленных на формирование службы ранней помощи | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики, Министерство здравоохранения Удмуртской Республики, Министерство образования и науки Удмуртской Республики  | 2019-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2021 | Формирование единых подходов для организаций различной ведомственной принадлежности. Создание условий для обеспечения преемственности оказываемой помощи | Приобретение оборудования в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» осуществляется согласно Приказу Минтруда России №275 от 23 апреля 2018 г. «Об утверждении примерных положений о многопрофильных реабилитационных центрах для инвалидов и детей-инвалидов, а также примерных перечней оборудования, необходимого для предоставления услуг по социальной и профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов и детей инвалидов». Специалисты реабилитационных центров применяют современные технологии, такие как: бобат-терапия, эрготерапия, применение лечебного костюма «Адели», кинезиотейпирование и др.  |  |
| 39 | 2 | 06 |  |  |  |  |  |  | доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов в Удмуртской Республике, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) – 72,7%; доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов в Удмуртской Республике, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) – 73,8%;  |  |
|  | 2 | 06 | 01 | Организация работы центров проката технических средств реабилитации для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов |  |  |  |  | На базе АУСО УР «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» организовано предоставление реабилитационного оборудования, имеющегося в наличии, для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам, в возрасте от рождения до трех лет |  |
|  | 2 | 06 | 02 | Обучение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и членов их семей навыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам, в том числе обучение слепоглухих инвалидов пользованию вспомогательными средствами для коммуникации и информации |  |  |  |  | На базе АУСО УР «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» организовано обучение детей-инвалидов и членов их семей навыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации |  |
|  | 2 | 06 | 03 | Организация обучения (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) специалистов, предоставляющих услуги реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, сопровождаемого проживания, ранней помощи  |  |  |  |  | В соответствии с приказом Министерства социальной политики и труда УР от 6 февраля 2020 года № 25-а было организовано обучение специалистов АУСОУР «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» и АУСОУР «Республиканский социально-реабилитационный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов», предоставляющих услуги реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, сопровождаемого проживания, ранней помощи.  |  |
|  | 2 | 06 | 04 | Оснащение организаций, осуществляющих социальную и профессиональную реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационным оборудованием |  |  |  |  | В соответствии с приказом Минсоцполитики УР от 6 февраля 2020 года № 25-а была организована закупка реабилитационного оборудования для АУСОУР «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» и АУСОУР «Республиканский социально-реабилитационный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов»  |  |
|  | 2 | 06 | 05 | Оснащение организаций оборудованием для социально-средовой и социально-бытовой реабилитации в условиях сопровождаемого проживания |  |  |  |  | В соответствии с приказом Минсоцполитики УР от 6 февраля 2020 года № 25-а была организована закупка реабилитационного оборудования для АУСОУР «Канифольный детский дом-интернат для умственно отсталых детей» для социально-средовой и социально-бытовой реабилитации.  |  |
|  | 2 | 06 | 06 | Распространение среди населения информационных материалов по возможно более раннему выявлению признаков нарушения функций организма, в том числе психического, с целью оказания ранней помощи и профилактики инвалидности |  |  |  |  | В 2020 году учреждениями социального обслуживания было организовано проведение реабилитационных мероприятий с использованием дистанционных цифровых технологий, в социальных сетях публиковались видеозанятия, видеоуроки со специалистами центра: инструкторами ЛФК, врачами ЛФК, логопедами, педагогами и др., публиковались лекции педиатров, неврологов и диетолога. Вконтакте, размещалась актуальная информация по диагностике, профилактике и лечению заболеваний, профилактике детской инвалидности, советы родителям по здоровому образу жизни и воспитанию детей, вели профессиональные блоги в ИГ.Размещались мастер-классы от педагогов: воспитателей, инструкторов по труду, музыкальных руководителей. Там же предлагались варианты досуговой деятельности родителей с детьми в режиме самоизоляции, были организованы консультации специалистами центра (психологами и логопедами) в онлайн формате.В режиме онлайн для детей и родителей на платформе Zoom проводились встречи с интересными людьми: журналистами, фотографами, паралимпийцами, писателями и актерами, не только из республики, но и других городов и субъектов Российской Федерации.  |  |
|  | 2 | 06 | 07 | Взаимодействие с добровольческими (волонтерскими) организациями, которые могут быть привлечены к организации предоставления реабилитационных и абилитационных услуг, услуг ранней помощи, сопровождения в субъекте Российской Федерации в рамках обеспечения мероприятий по повышению удобства и комфортности их предоставления, с целью вовлечения добровольческих (волонтерских) организаций в формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей инвалидов |  |  |  |  | При поддержке благотворительного фонда «Луч солнца» Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики совместно с АНО «Ресурсный центр поддержки людей с мультисенсорными нарушениями и членов их семей «Ясенева поляна» организовало в 2020 году проведение обучения по оказанию мер поддержки и помощи социально-уязвимым категориям населения для 60 сотрудников организаций социального обслуживания республики, осуществляющих уход за людьми с инвалидностью на дому (проект «Передышка».  |  |
|  | 2 | 06 | 08 | Проведение мероприятий по созданию новых или адаптации имеющихся электронных сервисов для обеспечения предоставления в федеральный реестр инвалидов сведений и последующего их использования для предоставления инвалидам, в том числе детям-инвалидам, государственных и муниципальных услуг и выполнения государственных и муниципальных функций |  |  |  |  | Средства на реализацию мероприятия в 2020 году не выделялись. |  |
|  | 2 | 06 | 09 | Оснащение реабилитационным оборудованием организаций и реабилитационных центров (отделений) для оказания услуг ранней помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 0 до 3 лет |  |  |  |  | В соответствии с приказом Минсоцполитики УР от 6 февраля 2020 года № 25-а и распоряжением Правительства УР от 28.02.2020 № 218-р была организована закупка реабилитационного оборудования для оказания услуг ранней помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 0 до 3 лет для АУСОУР «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» и БУЗ УР "РДКБ МЗ УР".  |  |
|  | 2 | 06 | 11 | Организация обучения специалистов организаций социального обслуживания и медицинских организаций по вопросам внедрения современных реабилитационных методик в системе ранней помощи |  |  |  |  | В соответствии с приказом Минсоцполитики УР от 6 февраля 2020 года № 25-а было организовано обучение специалистов АУСОУР «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» по вопросам внедрения современных реабилитационных методик в системе ранней помощи |  |
|  | 2 | 06 | 12 | Организация комплексного сопровождения детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, в том числе с расстройствами аутистического спектра |  |  |  |  | В 2020 году в подведомственных Минсоцполитики УР: Глазовском детском доме – интернате и Канифольном детском доме – интернате для умственно отсталых детей реализуется стационарозамещающая технология «сопровождаемое проживание». Разработан проект «Вместе к самостоятельной жизни», предполагающий апробацию и внедрение технологии социального сопровождения инвалидов с ментальными нарушениями в условиях интерната и учебно-тренировочного отделения к модели максимально приближенной к самостоятельному проживанию.  |  |
|  | 2 | 06 | 15 | Укомплектование организаций, осуществляющих социальную и профессиональную реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, оказывающих услуги ранней помощи и сопровождаемого проживания инвалидов специалистами соответствующего профиля |  |  |  |  | В 2020 году открыты отделения ранней помощи на базе десяти комплексных центров социального обслуживания.  |  |
|  | 2 | 06 | 18 | Создание Регионального ресурсно-методического центра по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов и ранней помощи на базе АУСО УР «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |  |  |  |  | В 2020 году на базе АУСОУР «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» создан региональном ресурсно-методическом центре по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов и ранней помощи (распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 27 мая 2020 года № 638-р)  |  |
| 39 | 3 |   |   | Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2020 гг. | отчетный период на 01.01.2021 |   |  |  |
| 39 | 3 | 01 |   | Организация сопровождения при трудоустройстве инвалидов молодого возраста с учетом рекомендуемых в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида видов трудовой деятельности | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018-2025 годы | отчетный период на 01.01.2021 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости населения Удмуртской Республики, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости населения Удмуртской Республики составила 27,3% (45,5% от планового значения), Доля инвалидов молодого возраста, получивших мероприятия по сопровождению при трудоустройстве, в общей численности инвалидов молодого возраста, обратившихся в органы службы занятости населения Удмуртской Республики составила 95% (100% от планового значения).Доля работающих в отчетном периоде инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Удмуртской Республике (39.3.13) на 01.01.2020 года составила 24,8% (62,0% от планового значения)  | Достигнутое значение показателя ниже планового обусловлено фактическим несоответствием профессионально-квалификационного состава инвалидов, зарегистрированных в органах службы занятости населения Удмуртской Республики, и рекомендованных им условий трудовой деятельности заявленным работодателями вакансиям (включая вакансии на квотируемые рабочие места) |
| 39 | 3 | 01 | 01 | Осуществление взаимодействия с инвалидами молодого возраста с целью уточнения их пожеланий и готовности к реализации мер по трудоустройству, выявления барьеров, препятствующих трудоустройству, информирования их об имеющихся возможностях содействия занятости, содействия в составлении резюме и направлении его работодателям | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018-2025 годы | отчетный период на 01.01.2021 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | В 2020 году всего в службу занятости обратилось 709 инвалидов молодого возраста. Из них трудоустроено 213 (30,0%). Каждому инвалиду молодого возраста при обращении с органы службы занятости оказывалась помощь в преодолении барьеров, препятствующих трудоустройству, в поиске подходящих вакансий, составлении и направлении работодателю резюме.  | Снижение численности трудоустроенных инвалидов молодого возраста обусловлено увеличением численности обратившихся инвалидов молодого возраста ( в 2019 г. обратилось 596 чел.), а также несоответствием профессионально-квалификационного состава ищущих работу инвалидов требованиям заявленных работодателями вакансий для трудоустройства инвалидов |
| 39 | 3 | 01 | 02 | Информирование инвалидов молодого возраста о состоянии рынка труда, вакансиях, услугах службы занятости населения как на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность, так и с использованием возможностей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", средств массовой информации, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в форме профессиональной ориентации, организации стажировок и др. | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018-2025 годы | отчетный период на 01.01.2021 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | Каждый инвалид молодого возраста при обращении службу занятости был проинформирован о положении на рынке труда, об имеющихся вакансиях, соответствующих рекомендациям, указанным в ИПРА, в каждом центре занятости населения установлен «киоск вакансий». В центрах занятости населения Удмуртской Республики инвалидам предоставляется доступ к интернет-порталу «Работа в России» с использованием технических средств центра занятости населения |  |
| 39 | 3 | 01 | 03 | Информационное обеспечение в сфере реализации мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018-2025 годы | отчетный период на 01.01.2021 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | Информация о мероприятиях , направленных по сопровождению инвалидов молодого возраста размещена на информационных стендах центров занятости населения и на интерактивном портале государственной службы занятости населения Удмуртской Республики |  |
| 39 | 3 | 01 | 04 | Организация взаимодействия инвалидов молодого возраста с представителем работодателя как на собеседовании, так и при трудоустройстве (при необходимости - организация предоставления услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу) | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018-2025 годы | отчетный период на 01.01.2021 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | Помощь инвалидам молодого возраста при трудоустройстве с предоставлением переводчика, сурдо- и тифлопереводчика не потребовалась  |  |
| 39 | 3 | 01 | 05 | Формирование и помощь в освоении доступного маршрута передвижения до места работы и на территории работодателя  | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018-2025 годы | отчетный период на 01.01.2021 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | Помощь в разработке и освоении маршрута передвижения до места работы и на территории работодателя не потребовалась |  |
| 39 | 3 | 01 | 06 | Составление индивидуальных профессиональных планов развития инвалидов молодого возраста, выпускающихся из образовательных организаций и оказание содействия в их реализации | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2017-2025 годы | отчетный период на 01.01.2021 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | В 11 профессиональных образовательных организациях республики были разработаны индивидуальные профессиональные планы развития инвалидов молодого возраста (далее – ИППР) |  |
| 39 | 3 | 01 | 07 | Разработка методических материалов по вопросам сопровождения при трудоустройстве инвалидам молодого возраста, выпускающимся из профессиональных образовательных организаций | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2017-2025 годы | отчетный период на 01.01.2021 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | Разработаны методические пособия по вопросам сопровождения при трудоустройстве выпускающимся инвалидам молодого возраста:- методические пособия «SOFT SKILLS компетенции. Формирование надпрофессиональных навыков. Работа с информацией, управление вниманием», «Создание резюме», «Нормы профессиональной культуры»; на сайте Республиканского центра содействия трудоустройству выпускников размещен альбом презентаций «Планируем карьеру. НА СТАРТ!» (БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум»); - методические рекомендации по успешному трудоустройству «Как пройти собеседование» (БПОУ УР «Сарапульский политехнологический техникум»);- методические материалы на тему «Психологические аспекты трудоустройства» (АПОУ УР «Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»);- методические рекомендации по эффективному поведению на рынке труда, программа по организации профориентационной работы и содействии трудоустройству выпускников (БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический колледж имени П.И.Чайковского»);- подборка психологических методик выявления профессионально-личностных качеств для проведения классных часов и индивидуальных консультаций с психологом с целью содействия психологической и социальной адаптации выпускников (КПОУ УР «Удмуртский республиканский колледж культуры»);- инструкция по траектории развития студентов-выпускников (ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова») и др. |  |
| 39 | 3 | 01 | 08 | Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций, являющихся исполнителями общественно полезных услуг, к реализации мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018-2025 годы | отчетный период на 01.01.2021 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | Социально ориентированные некоммерческие организации для оказания услуг не привлекались |  |
| 39 | 3 | 01 | 09 | Анализ вакансий, в том числе на квотируемые рабочие места (информация о которых доступна в информационно-аналитической системе «Работа в России»), проведение необходимых консультаций с работодателями для подбора возможных предложений по трудоустройству инвалида молодого возраста | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018-2025 годы | отчетный период на 01.01.2021 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | По состоянию на 01.01.2021 года в органы службы занятости Удмуртской Республики работодателями заявлено 1759 вакансий на квотируемые рабочие места для трудоустройства инвалидов, доступных в информационно-аналитической системе «Работа в России».  |  |
| 39 | 3 | 01 | 10 | Ведение персонифицированного учета выпускников из числа инвалидов молодого возраста с учетом их переезда в другой субъект Российской Федерации, передача этих данных в соответствующие субъекты Российской Федерации (в частности, в случае, если иногородний выпускник, из числа инвалидов молодого возраста по окончании обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность, планирует переезд в целях трудоустройства и дальнейшее проживание в другом субъекте Российской Федерации) | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018 – 2025 годы | отчетный период на 01.01.2021 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | Во всех центрах занятости населения с использованием программного комплекса «Катарсис» ведется персонифицированный учет выпускников-инвалидов, обращавшихся в службу занятости. В 2020 году потребности в предоставлении государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости от инвалидов молодого возраста не заявлено.  |  |
| 39 | 3 | 01 | 11 | Реализация с учетом рекомендуемых в индивидуальной программе реабилитации или адилитации инвалида показанных (противопоказанных) видов трудовой деятельности мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве, включая возможность получения помощи наставника, определяемого работодателем. Помощь наставником может осуществляться по следующим направлениям: содействие в осовоении трудовых обязанностей; внесение работодателю предложений по вопросам, связанным с сосзданием инвалиду молодого возраста условий доступности рабочего места и его дополнительного оснащения с учетом имеющихся у инвалида молодого возраста ограничений жизнедеятельности  | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018 – 2025 годы | отчетный период на 01.01.2021 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | Трудоустройство инвалидов молодого возраста в центрах занятости населения осуществляется с учетом рекомендаций, изложенных в ИПРА инвалидов. Помощь наставника при исполнении трудовых обязанностей инвалидами молодого возраста в 2020 году в не потребовалась |  |
| 39 | 3 | 01 | 12 | Оказание работодателям методической помощи по организации сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018 – 2025 годы | отчетный период на 01.01.2021 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | Организованы встречи и консультации с работодателями по вопросу трудоустройства инвалидов, в том числе на квотируемые рабочие места, по организации сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве. В 2020 году филиалами Республиканского ЦЗН было проведено 27 «Круглых столов» и Клубов работодателей с работодателями по вопросам трудоустройства инвалидов |  |
| 39 | 3 | 02 |   | Направление на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных инвалидов молодого возраста | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2025 годы | отчетный период на 01.01.2021 |  | В 2020 году по направлению органов службы занятости населения Удмуртской Республики приступили к обучению и получению дополнительного профессионального образования 20 инвалидов молодого возраста |  |
| 39 | 3 | 02 | 01 | Оказание помощи в получении профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработным инвалидам молодого возраста | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018-2025 годы | отчетный период на 01.01.2021 | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов после получения профессионального образования | Доля трудоустроенных инвалидов после получения дополнительного профессионального образования -30%. |  |
| 39 | 3 | 02 | 03 | Содействие организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, при реализации практик взаимодействия выпускников из числа инвалидов молодого возраста с работодателями в целях совмещения в учебном процессе теоретической и практической подготовки | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2019-2025 | отчетный период на 01.01.2021 | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов после получения профессионального образования | В 2020 году Главой Удмуртской Республики Бречаловым А.В. утверждена Дорожная карта внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Удмуртской Республики.Дорожной картой предусмотрена реализация механизмов практико-ориентированного (дуального) образования, в том числе разработка работодателями описаний ключевых компетенций, корректировка образовательных программ с учетом требований работодателей в части отдельных модулей подготовки, создание структурных подразделений профессиональных образовательных организаций на базе предприятий, создание института наставничества, проведение государственной итоговой аттестации при участии предприятий-работодателей и др. |  |
| 39 | 3 | 02 | 04 | Проведение конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Удмуртской Республике, а также участие Удмуртской Республики в Национальном чемпионате профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018 – 2025 годы | отчетный период на 01.01.2021 | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов после получения профессионального образования | С 18 по 20 ноября 2020 года в Удмуртской Республике проведен IV Чемпионат Удмуртской Республики «Абилимпикс» - 2020. Школьники, студенты и специалисты предприятий проявили свое мастерство в 18 компетенциях («Поварское дело», «Экономика и бухгалтерский учет», «Торговля», «Предпринимательство», «Ногтевой сервис», «Резьба по дереву», «Учитель начальных классов», «Портной», «Налоги и налогообложение», «Швея», «Электромонтаж», «Графический дизайн», «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Обработка текста», «Ландшафтный дизайн», «Флористика», «Медицинский и социальный уход», «Сити-фермерство»). |  |
| 39 | 3 | 02 | 05 | Организация работы «горячей линии» в Удмуртской Республике по вопросам приема в организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, инвалидов молодого возраста | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2018 – 2025 годы | отчетный период на 01.01.2021 | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов после получения профессионального образования | Организована работа «горячей линии» (8 (3412) 45-32-21, 46-50-96) по вопросам приема лиц с инвалидностью и/или ОВЗ в образовательные организации среднего профессионального образования. Проведены консультации для учащихся старших классов, их родителей (законных представителей), педагогов по следующим основным вопросам:- «Какова нормативно-правовая база инклюзивного профессионального образования (профессионального обучения)?»;- «Особенности организации и сопровождения образования и обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ»;- «В чем заключается материально-техническое обеспечение образовательного процесса при обучении лиц с инвалидностью и ОВЗ?»;- «Как организуется практика таких обучающихся?». |  |
| 39 | 3 | 02 | 06 | Мониторинг деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, по вопросам приема, обучения обучающихся с инвалидностью и обеспечения специальных условий для получения ими профессионального образования, а также их последующего трудоустройства | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2018 – 2025 годы | отчетный период на 01.01.2021 | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов после получения профессионального образования | В течение 2020 года проведен анализ по следующим направлениям:- выполнение показателей Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», Государственной программы Удмуртской Республики «Доступная среда» (прием, общее количество обучающихся, выбытие имеющих академическую задолженность, выпуск, занятость лиц с инвалидностью после выпуска);- деятельность образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования (профессии и специальности, по которым обучаются лица с инвалидностью, в том числе в разрезе нозологий; специалисты, работающие с инвалидами и лицами с ОВЗ; наличие структуры, занимающейся профориентацией, профдиагностикой, предпрофильным обучением инвалидов и лиц с ОВЗ; наличие разработанных нормативных, правовых организационно-распорядительных актов; материально-технические ресурсы; доступность образовательной организации для инвалидов различных нозологических групп; наличие паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры; учебно-методическое обеспечение профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ и др.). |  |
| 39 | 3 | 02 | 07 | Проведение семинаров (вебинаров) для педагогических работников и родителей по вопросам профессиональной ориентации и получения профессионального образования инвалидами молодого возраста | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2018 – 2025 годы | отчетный период на 01.01.2021 | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов после получения профессионального образования | За год на базе 11 ОУ проведены семинары на различные тематики: семинар «Вопросы получения профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ»; курсы дополнительного образования для преподавателей колледжа «Тьюторское сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ в условиях инклюзивного профессионального образования»; семинар для педагогического коллектива по ознакомлению с особенностями обучения студентов с инвалидностью и ОВЗ; семинар для педагогического коллектива «Особенности обучения студентов с нарушением зрения» и др. |  |
| 39 | 3 | 02 | 08 | Информирование об условиях получения профессионального образования, профессиях, специальностях, реализуемых в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2018 – 2025 годы | отчетный период на 01.01.2021 | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов после получения профессионального образования | С целью увеличения количества лиц с инвалидностью, охваченных профориентационной работой, их информирования об условиях получения профессионального образования в 2020 году были определены профессиональные образовательные организации, за которыми были закреплены муниципальные образования:1) выступающие в качестве базовых в сфере инклюзивного профессионального образования: - БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум»,- БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж»,- БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический колледж имени П.И. Чайковского»;2) иные профессиональные образовательные организации:- КПОУ УР «Сарапульский колледж для инвалидов»,- БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж». |  |
| 39 | 3 | 03 |   | Организация профессиональной ориентации инвалидов молодого возраста | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2017-2025 годы | отчетный период на 01.01.2021 |  | Доля инвалидов молодого возраста, получивших мероприятия по сопровождению при трудоустройстве, в общей численности инвалидов молодого возраста, обратившихся в органы службы занятности населения Удмуртской Республики – 95%.  |  |
| 39 | 3 | 03 | 01 | Мониторинг профориентационных намерений инвалидов молодого возраста, в том числе обучающихся в старших классах общеобразовательных организаций | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2017-2025 годы | отчетный период на 01.01.2021 |  | В каждой общеобразовательной организации в рамках воспитательной работы проводится анализ профориентационных намерений детей с инвалидностью.Данная работа заключается в профессиональном просвещении школьников, диагностике и консультировании по проблемам профориентации, организации профессиональных проб школьников; |  |
| 39 | 3 | 03 | 02 | Организация профориентационного консультирования инвалидов молодого возраста | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018-2025 годы | отчетный период на 01.01.2021 | Увеличение числа инвалидов молодого возраста, обратившихся в органы службы занятости населения в целях поиска работы в профессиональном самоопределении, выборе возможных направлений профессиональной деятельности | В 2020 году в органы службы занятости Удмуртской Республики за содействием в поиске подходящей работы обратилось 709 инвалидов молодого возраста (на 113 чел. больше, чем в 2019 г.) Государственную услугу по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования получили 472 инвалида молодого возраста (67% от числа обратившихся граждан данной категории) | Снижение охвата профориентационным консультированием связано с введением в 2020 году дистанционной формы работы органов службы занятости Удмуртской Республики (в связи с установлением ограничительных мер в целях предотвращения распространения COVID-19) |
| 39 | 3 | 03 | 03 | Разработка адаптированных интегрированных основных программ для обучения инвалидов молодого возраста с психофизическими нарушениями в условиях инклюзивного профессионального образования | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2017-2019 годы | отчетный период на 01.01.2021 | Увеличение доли участвующих в профориентационных мероприятиях обучающихся инвалидов молодого возраста (в т.ч. учащихся старших классов общеобразовательных школ) | В 2020 году проведены курсы повышения квалификации по теме «Разработка адаптированных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью различных нозологических групп» для 39 сотрудников 15 образовательных организаций.В профессиональных образовательных организациях разработаны адаптированные образовательные программы: |  |
| 39 | 3 | 03 | 04 | Организация и проведение мероприятий профессионально-карьерного сопровождения инвалидов молодого возраста, мероприятий по развитию предпринимательских навыков у инвалидов молодого возраста | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2017-2025 годы | отчетный период на 01.01.2021 | Увеличение доли участвующих в профориентационных мероприятиях обучающихся инвалидов молодого возраста (в т.ч. учащихся старших классов общеобразовательных школ) | В течение отчетного периода в профессиональных образовательных организациях республики проведены мероприятия профессионально-карьерного сопровождения инвалидов молодого возраста. В ряде профессиональных образовательных организаций проведен единый профориентационный урок «Профессионал будущего: эффективное обучение и успешное трудоустройство». Реализованы мероприятия по развитию предпринимательских навыков, в том числе у инвалидов молодого возраста: |  |
| 39 | 3 | 03 | 05 | Разработка проектов делового сотрудничества профессиональных образовательных организаций с работодателями и кадровыми службами предприятий Удмуртской Республики, органов службы занятости населения Удмуртской Республики по обучению и трудоустройству инвалидов | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2017-2025 годы | отчетный период на 01.01.2021 | Увеличение доли участвующих в профориентационных мероприятиях обучающихся инвалидов молодого возраста (в т.ч. учащихся старших классов общеобразовательных школ) | В образовательных учреждениях, реализующих программы высшего профессионального образования на территории Удмуртской Республики, работают центры содействия трудоустройству и занятости выпускников, в том числе инвалидов молодого возраста. Активисты центров анализируют рынок труда республики, обеспечивают взаимодействие студентов и потенциальных работодателей, собирают информацию о наличии вакантных мест, проводят работу с заинтересованными студентами. Ежегодно проводится мероприятие по трудоустройству «Ярмарка вакансий». Психологические службы учебных заведений проводят социальную и психологическую адаптацию студентов и выпускников из числа инвалидов в условиях рынка труда. |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_