**Аналитическая записка**

**о ходе реализации государственной программы Удмуртской Республики «Социальная поддержка граждан» в 1 полугодии 2019 года**

Уточненные бюджетные ассигнования по государственной программе «Социальная поддержка граждан» на 01.07. 2019 года составляют **9,3 млрд. руб.** кассовое исполнение 4,7 млрд. руб.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики на реализацию государственной программы представлен в форме 1.

Государственная программа включает в себя 4 подпрограммы.

Основной объем расходов государственной программы (42%), приходится на подпрограмму **«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан».**

На предоставление мер социальной поддержки, оказание государственной социальной помощи, выплата социальных пособий и компенсаций отдельным категориям граждан в 2019 году **предусмотрено** **3,7 млрд. руб.** За первое полугодие 2019 года **исполнение** составило **2,1 млрд. руб.** (57% от запланированного).

За истекший период все виды социальных выплат, предусмотренные законодательством, были предоставлены гражданам своевременно и в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия по обеспечению техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, заключены государственные контракты, за первое полугодие 2019 года оплачено – 2,5 млн. руб.

В рамках подпрограммы **«Реализация демографической и семейной политики, совершенствование социальной поддержки семей с детьми»** оказывается социальная поддержка семей и реализуется демографическая и семейная политика.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы на ежемесячное пособие на ребенка в 2019 году **предусмотрено 285,1** **млн. руб.**, за первое полугодие **исполнение** составило **127,7 млн. руб.**

Единовременное денежное вознаграждение выплачено награжденным знаком отличия «Родительская слава» на общую сумму **280, 0 тыс. руб.**

На систему мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2019 году **направлено 1148,3 тыс. руб.**, **исполнение** по итогам первого полугодия – **564, 0 тыс. руб.**, данные средства направлены на денежные компенсационные выплаты за питание детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, денежные компенсационные выплаты по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе выпускников, одеждой и обувью, ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей.

В рамках национального проекта «Демография» в январе 2019 года заключено соглашение о реализации регионального проекта **«Финансовая поддержка семей при рождении детей»** в Удмуртской Республике. Данный проект направлен на повышение рождаемости и поддержки семей с детьми. За 6 месяцев 2019 года на эти цели направлено **806,6 млн. руб.,** в том числе из **федерального бюджета 449,9 млн. руб**. (*выплаты на 1-го ребенка и выплаты на 3-го ребенка).*

В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» заключено финансовое соглашение между Правительством УР и Минтрудом РФ на субсидию на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Сумма соглашения составляет 408,1 млн. руб. (в том числе Фед. Бюджет - 330,6 млн. руб. 2 и Рег. бюджет – 77, 5 млн.руб.).

По состоянию на 1 июля 2019 года 3 989 нуждающихся семей получают ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета, а также 4 525 нуждающаяся в поддержке семья - ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением в семье 3-го и последующих детей за счет субсидий из федерального бюджета.

По состоянию на 1 июля 2019 года 45 студенческих семей получили материальную помощь в размере 100 000 рублей. **Расходы бюджета с 01.01.2019 составили 4 500 000,00 руб.**

В рамках регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» подписано финансовое соглашение в части полномочий Министерства здравоохранения, на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. Министерством здравоохранения УР утвержден план иммунизации против пневмококковой инфекции указанной категории граждан на 2019 год. На данный проект предусмотрено финансирование в размере **1,87 млн. руб**.  
Контракт на закупку вакцины для иммунизации против пневмококковой инфекции на 2019 год заключен. Начало кампании – август 2019

Подпрограмма **«Модернизация и развитие социального обслуживания населения»** направлена на обеспечение текущей деятельности государственных учреждений, подведомственных Министерству (комплексные центры социального обслуживания населения, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями, реабилитационный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов, дома-интернаты для граждан пожилого возраста и инвалидов, психоневрологические интернаты).

Также, в пределах подпрограммы реализуются мероприятия, направленные на улучшение положения и качества жизни пожилых людей. На данные мероприятия за 6 месяцев 2019 года направлено **1488,9 тыс. руб**.

В рамках реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» на приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации выделены средства федерального бюджета в размере **39,9 млн. рублей**.

Подпрограмма **«Создание условий для реализации государственной программы»** направлена на обеспечение текущей деятельности, руководство и управление аппарата Министерства, территориальных органов Министерства, обеспечение государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в части организации и осуществления деятельности по социальной поддержке отдельных категорий граждан.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_