Приложение к письму

Министерства социальной политики

и труда Удмуртской Республики

**Расчет оценки эффективности реализации государственной программы за 2023 год**

Наименование государственной программы ***«Доступная среда»***

Ответственный исполнитель ***Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики***

1. Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) государственной программы и ее подпрограмм в соответствии с методикой оценки эффективности реализации государственных программ Удмуртской Республики, утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30 декабря 2013 года № 611:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) | | Для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений СДцп=ЗПф/ЗПп | Для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений  СДцп= ЗПп/ЗПф | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| план на текущий год [( ЗПп)](#P2427) | значение на конец отчетного года (ЗПф) |
|
| 1 | доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов | % | 73,7 | 77,5 | 1,000 |  | Из 321 приоритетного объекта, адаптировано 249 (77,5%) |
| 2 | доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости населения Удмуртской Республики, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости населения Удмуртской Республики | % | 50,0 | 42,3 | 0,846 |  | Достигнутое значение показателя ниже планового обусловлено фактическим несоответствием профессионально-квалификационного состава инвалидов, зарегистрированных в органах службы занятости населения Удмуртской Республики, и рекомендованных им условий трудовой деятельности заявленным работодателями вакансиям (включая вакансии на квотируемые рабочие места) |
| 3 | доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты | % | 78,0 | 77,5 | 0,994 |  | В 2023 году на адаптацию новых объектов деньги не выделялись (из 21 учреждений, утвержденных в Перечне приоритетных социальных объектов, адаптировано 19) |
| 4 | доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | % | 90,0 | 90,0 | 1,000 |  |  |
| 5 | доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости | % | 84,0 | 84,0 | 1,000 |  |  |
| 6 | доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения | % | 71,8 | 71,4 | 0,994 |  | в 2023 количество объектов всего -84, План (по кол-ву объектов) – 58, Факт (по кол-ву объектов) - 60 |
| 7 | доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 |  |  |
| 8 | доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 65,0 | 75,0 | 1,000 |  |  |
| 9 | доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 20,0 | 21,0 | 1,000 |  |  |
| 10 | доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 |  |  |
| 11 | доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 23,8 | 24,4 | 1,000 |  |  |
| 12 | доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры | % | 82,5 | 82,0 | 0,994 |  | В связи с отсутствием выделения денежных средств в рамках реализации данной программы. Частичное достижение показателя достигнуто за счет проведения мероприятий в рамках ремонта дорог за счет средств дорожного фонда Удмуртской Республики |
| 13 | доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения | % | 85,0 | 85,0 | 1,000 |  |  |
| 14 | доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов | % | 74,5 | 96,5 | 1,000 |  |  |
| 15 | доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере | % | 17,0 | 17,0 | 1,000 |  |  |
| 16 | доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей в Удмуртской Республике, нуждающихся в получении таких услуг | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 |  |  |
| 17 | число инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания | чел. | 41 | 32 | 0,781 |  |  |
| 18 | доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Удмуртской Республике | % | 40,6 | 26,62 | 0,656 |  | Несмотря на увеличение численности работающих инвалидов в Удмуртии (по данным Пенсионного фонда на 01.01.2023 года – 9305 чел., на 01.10.2023 года – 10941 чел.) значение показателя ниже планового обусловлено также увеличением общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Удмуртии (по данным Пенсионного фонда на 01.01.2023 года – 38364 чел., на 01.10.2023 года – 41095 чел.) |
| 19 | темп роста/снижения численности инвалидов, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года) | % | 113,0 | 121,52 | 1,000 |  | В 2022 году принято лиц с инвалидностью по программам СПО 158 человек, в 2023 году- 192 человека (сведения статформы №СПО-1 на соответствующий год) |
| 20 | доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | % | 7,0 | 0,8 |  | 1,000 | Количество выбывших в 2023 году лиц с инвалидностью по причине академической неуспеваемости – 4 человека, общее количество лиц с инвалидностью по программам СПО – 524 человека (согласно статсведениям СПО-1) |
| 21 | доля специалистов в Удмуртской Республике, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов в Удмуртской Республике | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 |  |  |  | 100 |
| 22 | доля семей в Удмуртской Республике, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи | % | 99,0 | 99,0 | 1,000 |  |  |
| 23 | доля инвалидов молодого возраста, получивших мероприятия по сопровождению при трудоустройстве, в общей численности инвалидов молодого возраста, обратившихся в органы службы занятности населения Удмуртской Республики | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 |  |  |
| 24 | доля обучающихся инвалидов молодого возраста, принявших участие в профориентационных мероприятиях, в общей численности обучающихся инвалидов молодого возраста | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 |  |  |
| 25 | доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 |  |  |
| 26 | доля работающих в отчетном периоде инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Удмуртской Республике | % | 40,6 | 26,62 | 0,656 |  | Несмотря на увеличение численности работающих инвалидов в Удмуртии (по данным Пенсионного фонда на 01.01.2023 года – 9305 чел., на 01.10.2023 года – 10941 чел.) значение показателя ниже планового обусловлено также увеличением общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Удмуртии (по данным Пенсионного фонда на 01.01.2023 года – 38364 чел., на 01.10.2023 года – 41095 чел.). Данный показатель аналогичен показателю 39.2.5 |
| 27 | |  | | --- | | доля инвалидов в возрасте 15 - 18 лет, принятых на обучение по образовательным программам высшего образования, в общей численности инвалидов данного возраста | | % | 0,57 | 0,57 | 1,000 |  |  |
| 28 | доля инвалидов в возрасте 19 - 24 лет, принятых на обучение по образовательным программам высшего образования, в общей численности инвалидов данного возраста | % | 3,2 | 3,00 | 0,938 |  | Снижение в связи с отсутствием желающих получить высшее образование |
| 29 | доля инвалидов в возрасте 25 - 44 лет, принятых на обучение по образовательным программам высшего образования, в общей численности инвалидов данного возраста | % | 0,06 | 0,05 | 0,833 |  | Снижение в связи с отсутствием желающих получить высшее образование |
| 30 | доля инвалидов в возрасте 15 - 18 лет, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, в общей численности инвалидов данного возраста | % | 6,83 | 7,4 | 1,000 |  |  |
| 31 | доля инвалидов в возрасте 19 - 24 лет, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, в общей численности инвалидов данного возраста | % | 1,2 | 1,2 | 1,000 |  |  |
| 32 | доля инвалидов в возрасте 25 - 44 лет, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, в общей численности инвалидов данного возраста | % | 0,09 | 0,08 | 0,889 |  | Причиной невыполнения является снижение общего количества лиц с инвалидностью |
| 33 | доля инвалидов в возрасте 15 - 18 лет, обучающихся по образовательным программам высшего образования, в общей численности инвалидов данного возраста | % | 1,64 | 1,64 | 1,000 |  |  |
| 34 | доля инвалидов в возрасте 19 - 24 лет, обучающихся по образовательным программам высшего образования, в общей численности инвалидов данного возраста | % | 9,58 | 9,58 | 1,000 |  |  |
| 35 | доля инвалидов в возрасте 25 - 44 лет, обучающихся по образовательным программам высшего образования, в общей численности инвалидов данного возраста | % | 0,27 | 0,27 | 1,000 |  |  |
| 36 | доля инвалидов в возрасте 15 - 18 лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в общей численности инвалидов данного возраста | % | 16,24 | 16,25 | 1,000 |  |  |
| 37 | доля инвалидов в возрасте 19 - 24 лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в общей численности инвалидов данного возраста | % | 9,49 | 9,48 | 0,999 |  | Отчисления в ходе обучения |
| 38 | доля инвалидов в возрасте 25 - 44 лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в общей численности инвалидов данного возраста | % | 0,31 | 0,3 | 0,968 |  | Отчисления в ходе обучения |
| 39 | доля инвалидов в возрасте 19 - 24 лет, успешно завершивших обучение по образовательным программам высшего образования, от числа принятых на обучение в соответствующем году | % | 56,5 | 55,4 | 0,981 |  |  |
| 40 | доля инвалидов в возрасте 25 - 44 лет, успешно завершивших обучение по образовательным программам высшего образования, от числа принятых на обучение в соответствующем году | % | 76,9 | 76,0 | 0,988 |  | Снижение в связи с ухудшением здоровья обучающихся, уход в академический отпуск или отчисление |
| 41 | доля инвалидов в возрасте 15 - 18 лет, успешно завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, от числа принятых на обучение в соответствующем году | % | 90,0 | 87,0 | 0,967 |  | Отчисления в связи с неправильным выбором профессии, ухудшением здоровья |
| 42 | доля инвалидов в возрасте 19 - 24 лет, успешно завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, от числа принятых на обучение в соответствующем году | % | 79,7 | 76,3 | 0,957 |  | Отчисления в связи с неправильным выбором профессии, ухудшением здоровья |
| 43 | доля инвалидов в возрасте 25 - 44 лет, успешно завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, от числа принятых на обучение в соответствующем году | % | 82,8 | 52,3 | 0,632 |  | Отчисления в связи с неправильным выбором профессии, ухудшением здоровья |
| 44 | доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения высшего образования | % | 25,9 | 26,83 | 1,000 |  | Количество выпускников с инвалидностью 2023 года – 41 человек, из них 11 человек трудоустроились |
| 45 | доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения среднего профессионального образования | % | 43,8 | 56,5 | 1,000 |  | Количество выпускников с инвалидностью 2023 года – 85 человек, в течение 3 месяцев трудоустроились, стали ИП, самозанятыми - 48 человек |
| 46 | доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения высшего образования | % | 26,5 | 31,71 | 1,000 |  | Количество выпускников с инвалидностью 2023 года – 41 человек, из них 13 человек трудоустроились |
| 47 | доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения среднего профессионального образования | % | 45,4 | 61,2 | 1,000 |  | Количество выпускников с инвалидностью 2023 года – 85 человек, в течение 6 месяцев трудоустроились, стали ИП, самозанятыми - 52 человека |
| 48 | доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после получения высшего образования | % | 28,1 | 30,5 | 1,000 |  |  |
| 49 | доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после получения среднего профессионального образования | % | 47,4 | 53,2 | 1,000 |  | По состоянию на 01.01.2024 количество лиц с инвалидностью, являющихся выпускниками 2022 года, составляет 94 человека, из них 50 человек трудоустроились, стали ИП, самозанятыми (53,2%) |
| 50 | доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших дальнейшее обучение после получения высшего образования | % | 17,3 | 11,3 | 0,653 |  | Количество выпускников с инвалидностью 2023 года – 41 человек, из них 7 человек продолжили образование.  Снижение в связи с отсутствием желающих из-за небольшого количества бюджетных мест при получении образования следующей ступени (магистратура, аспирантура) |
| 51 | доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших дальнейшее обучение после получения среднего профессионального образования | % | 24,0 | 17,65 | 0,735 |  | Количество выпускников с инвалидностью 2023 года – 85 человек, из них 15 человек продолжили обучение.  Перевыполнение показателей по трудоустройству |
| 52 | количество выпускников, прошедших обучение по образовательным программам высшего образования | % | 46,0 | 29,0 | 0,630 |  | Снижение в связи с ухудшением здоровья обучающихся, уход в академический отпуск или отчисление |
| 53 | количество выпускников, прошедших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования | % | 65,0 | 85,0 | 1,000 |  |  |
| СДЦП | | | | | 50,090 | |  |

СДЦП – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора);

ЗПФ – фактическое значение целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного года;

ЗПП – плановое значение целевого показателя (индикатора).

2) Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы в целом по следующей формуле:

СДГ/П = ∑СДЦП/N, где:

СДГ/П – степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);

СДЦП – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора);

N – число целевых показателей (индикаторов).

Общее количество учитываемых в расчете целевых показателей государственной программы 53. Рассчитанное суммарное значение степеней достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) составляет 50,090.

СДГ/П = ∑СДЦП/N = 50,090/53 = 0,953

**Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) составляет 0,945.**

**СДГ/П = ∑СДЦП/N = 50,090/53 = 0,945**

3) Оценивается степень реализации мероприятий государственной программы по следующей формуле:

СРМ = МВ/М, где:

СРМ – степень реализации мероприятий;

МВ – количество мероприятий, выполненных в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Показатель «степень реализации мероприятий» составляет 0,900. Из 10 основных мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году, в расчете оценки эффективности учитываются 10 мероприятий, выполнены 9 мероприятий.

**СРМ = МВ/М = 9/10= 0,900**

4) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов государственной программы за счет средств бюджета Удмуртской Республики в целом.

Фактические расходы на реализацию государственной программы в отчетном году (237 242,18 тыс. рублей) меньше плановых расходов на реализацию государственной программы в отчетном году (237 223,81 тыс. рублей), степень соответствия запланированному уровню расходов принимается равной единице.

**ССУР = 1,000**

5) Оценивается эффективность использования средств бюджета Удмуртской Республики при реализации государственной программы по следующей формуле:

ЭИС = СРМ/ССУР, где:

ЭИС – эффективность использования средств бюджета Удмуртской Республики;

СРМ – степень реализации мероприятий;

ССУР – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Показатель «Эффективность использования средств бюджета Удмуртской Республики» составляет 1,000.

**ЭИС = СРМ/ССУР = 0,900/1,000 = 0,900**

6) Оценивается реализация государственной программы по следующей формуле:

ЭРГ/П = СДГ/П×ЭИС, где:

ЭРГ/П – оценка реализации государственной программы (отдельной подпрограммы);

СДГ/П – степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);

ЭИС – эффективность использования средств бюджета Удмуртской Республики.

**ЭРГ/П = СДГ/П×ЭИС = 0,945×0,900 = 0,851**

По результатам проведенных расчетов, оценка реализации государственной программы Удмуртской Республики «Доступная среда» за 2023 год составляет 0,851, что соответствует средней оценке реализации государственной программы. На данную оценку повлияло отсутствие финансирования по ряду направлений государственной программы, а также невыполнение ряда показателей государственной программы, обусловленной отсутствием инвалидов, желающих обучиться по разным формам образования.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_