Форма 5

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов)**

**государственной программы за 2023 год**

Наименование государственной программы ***«Доступная среда»***

Ответственный исполнитель ***Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора)  в году, предшествующему отчетному | Значения целевых показателей (индикаторов) | | Выпол-нение, % (п.п.) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| план на текущий год [<\*>](#P2427) | значение на конец отчетного года |
| ГП | Пп |
| **Государственная программа «Доступная среда» на 2017 - 2022 годы** | | | | | | | | | |
| 39 | 0 | 1 | доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов | % | 69,5 | 73,7 | 77,5 | +3,8 п.п. | Из 321 приоритетного объекта, адаптировано 249, что составляет 77,5% |
| 39 | 0 | 2 | доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости населения Удмуртской Республики, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости населения Удмуртской Республики | % | 66,0 | 50,0 | 42,3 | -7,7 п.п. | Достигнутое значение показателя ниже планового обусловлено фактическим несоответствием профессионально-квалификационного состава инвалидов, зарегистрированных в органах службы занятости населения Удмуртской Республики, и рекомендованных им условий трудовой деятельности заявленным работодателями вакансиям (включая вакансии на квотируемые рабочие места) |
| **Подпрограмма «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»** | | | | | | | | | |
| 39 | 1 | 1 | доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты | % | 75,5 | 78,0 | 77,5 | -0,5 п.п. |  |
| 39 | 1 | 2 | доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | % | 75,7 | 90,0 | 90,0 | 0,0 п.п. |  |
| 39 | 1 | 3 | доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости | % | 62 | 84,0 | 84,0 | 0,0 п.п. |  |
| 39 | 1 | 4 | доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения | % | 70 | 71,8 | 71,4 | -0,4 п.п. | в 2023 количество объектов всего -84, План (по кол-ву объектов) – 58, Факт (по кол-ву объектов) - 60 |
| 39 | 1 | 5 | доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 п.п. |  |
| 39 | 1 | 6 | доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 60,0 | 65,5 | 75,0 | +9,5 п.п. |  |
| 39 | 1 | 7 | доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 19,5 | 20,0 | 21,0 | +1,0 п.п. |  |
| 39 | 1 | 8 | доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 п.п. |  |
| 39 | 1 | 9 | доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 23,5 | 23,8 | 24,4 | +0,6 п.п. |  |
| 39 | 1 | 11 | доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры | % | 82,0 | 82,5 | 82,0 | -0,5 п.п. | В связи с отсутствием выделения денежных средств в рамках реализации данной программы. Частичное достижение показателя достигнуто за счет проведения мероприятий в рамках ремонта дорог за счет средств дорожного фонда Удмуртской Республики. |
| 39 | 1 | 12 | доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения | % | 84,5 | 85,0 | 85,0 | 0,0 п.п. |  |
| 39 | 1 | 13 | доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов | % | 74,0 | 74,5 | 96,5 | +22,0 п.п. |  |
| 39 | 1 | 14 | доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере | % | 16,5 | 17,0 | 17,0 | 0,0 п.п. |  |
| **Подпрограмма «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов»** | | | | | | | | | |
| 39 | 2 | 3 | доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей в Удмуртской Республике, нуждающихся в получении таких услуг | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 п.п. |  |
| 39 | 2 | 4 | число инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания | чел. | 32 | 41 | 32 | 78,0% |  |
| 39 | 2 | 5 | доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Удмуртской Республике | % | 40,4 | 40,6 | 26,62 | -13,9 п.п. | Несмотря на увеличение численности работающих инвалидов в Удмуртии (по данным Пенсионного фонда на 01.01.2023 года – 9305 чел., на 01.10.2023 года – 10941 чел.) значение показателя ниже планового обусловлено также увеличением общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Удмуртии (по данным Пенсионного фонда на 01.01.2023 года – 38364 чел., на 01.10.2023 года – 41095 чел.) |
| 39 | 2 | 6 | темп роста/снижения численности инвалидов, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года) | % | 111,0 | 113,0 | 121,52 | +8,52 п.п. | В 2022 году принято лиц с инвалидностью по программам СПО 158 человек, в 2023 году- 192 человека (сведения статформы №СПО-1 на соответствующий год) |
| 39 | 2 | 7 | доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | % | 7,0 | 7,0 | 0,8 | +6,2 п.п. | Количество выбывших в 2023 году лиц с инвалидностью по причине академической неуспеваемости – 4 человека, общее количество лиц с инвалидностью по программам СПО – 524 человека (согласно статсведениям СПО-1) |
| 39 | 2 | 9 | доля специалистов в Удмуртской Республике, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов в Удмуртской Республике | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 п.п. |  |  | 100 |
| 39 | 2 | 10 | доля семей в Удмуртской Республике, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи | % | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 0,0 п.п. |  |
| **Подпрограмма** **«Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве»** | | | | | | | | | |
| 39 | 3 | 1 | доля инвалидов молодого возраста, получивших мероприятия по сопровождению при трудоустройстве, в общей численности инвалидов молодого возраста, обратившихся в органы службы занятности населения Удмуртской Республики | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 п.п |  |
| 39 | 3 | 2 | доля обучающихся инвалидов молодого возраста, принявших участие в профориентационных мероприятиях, в общей численности обучающихся инвалидов молодого возраста | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 п.п |  |
| 39 | 3 | 3 | доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 п.п |  |
| 39 | 3 | 13 | доля работающих в отчетном периоде инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Удмуртской Республике | % | 40,4 | 40,6 | 26,62 | -13,9 п.п. | Несмотря на увеличение численности работающих инвалидов в Удмуртии (по данным Пенсионного фонда на 01.01.2023 года – 9305 чел., на 01.10.2023 года – 10941 чел.) значение показателя ниже планового обусловлено также увеличением общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Удмуртии (по данным Пенсионного фонда на 01.01.2023 года – 38364 чел., на 01.10.2023 года – 41095 чел.). Данный показатель аналогичен показателю 39.2.5 |
| 39 | 3 | 14 | |  | | --- | | доля инвалидов в возрасте 15 - 18 лет, принятых на обучение по образовательным программам высшего образования, в общей численности инвалидов данного возраста | | % | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,0 п.п |  |
| 39 | 3 | 15 | доля инвалидов в возрасте 19 - 24 лет, принятых на обучение по образовательным программам высшего образования, в общей численности инвалидов данного возраста | % | 3,2 | 3,2 | 3,0 | -0,2 п.п |  |
| 39 | 3 | 16 | доля инвалидов в возрасте 25 - 44 лет, принятых на обучение по образовательным программам высшего образования, в общей численности инвалидов данного возраста | % | 0,06 | 0,06 | 0,05 | -0,01 п.п |  |
| 39 | 3 | 17 | доля инвалидов в возрасте 15 - 18 лет, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, в общей численности инвалидов данного возраста | % | 6,81 | 6,83 | 7,4 | +0,57 п.п |  |
| 39 | 3 | 18 | доля инвалидов в возрасте 19 - 24 лет, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, в общей численности инвалидов данного возраста | % | 1,18 | 1,2 | 1,2 | 0,0 п.п |  |
| 39 | 3 | 19 | доля инвалидов в возрасте 25 - 44 лет, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, в общей численности инвалидов данного возраста | % | 0,08 | 0,09 | 0,08 | -0,01 п.п |  |
| 39 | 3 | 20 | доля инвалидов в возрасте 15 - 18 лет, обучающихся по образовательным программам высшего образования, в общей численности инвалидов данного возраста | % | 1,63 | 1,64 | 1,64 | 0,0 п.п |  |
| 39 | 3 | 21 | доля инвалидов в возрасте 19 - 24 лет, обучающихся по образовательным программам высшего образования, в общей численности инвалидов данного возраста | % | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 0,0 п.п |  |
| 39 | 3 | 22 | доля инвалидов в возрасте 25 - 44 лет, обучающихся по образовательным программам высшего образования, в общей численности инвалидов данного возраста | % | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,0 п.п |  |
| 39 | 3 | 23 | доля инвалидов в возрасте 15 - 18 лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в общей численности инвалидов данного возраста | % | 16,23 | 16,23 | 16,25 | +0,02 п.п |  |
| 39 | 3 | 24 | доля инвалидов в возрасте 19 - 24 лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в общей численности инвалидов данного возраста | % | 9,46 | 9,49 | 9,48 | -0,01 п.п |  |
| 39 | 3 | 25 | доля инвалидов в возрасте 25 - 44 лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в общей численности инвалидов данного возраста | % | 0,3 | 0,31 | 0,3 | -0,01 п.п |  |
| 39 | 3 | 26 | доля инвалидов в возрасте 19 - 24 лет, успешно завершивших обучение по образовательным программам высшего образования, от числа принятых на обучение в соответствующем году | % | 56,4 | 56,4 | 55,4 | -1,0 п.п | Снижение в связи с ухудшением здоровья обучающихся, уход в академический отпуск или отчисление |
| 39 | 3 | 27 | доля инвалидов в возрасте 25 - 44 лет, успешно завершивших обучение по образовательным программам высшего образования, от числа принятых на обучение в соответствующем году | % | 76,9 | 76,9 | 76,0 | -0,9 п.п | Отчисления в связи с неправильным выбором профессии, ухудшением здоровья |
| 39 | 3 | 28 | доля инвалидов в возрасте 15 - 18 лет, успешно завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, от числа принятых на обучение в соответствующем году | % | 90,0 | 90,0 | 87,0 | -3,0 п.п | Отчисления в связи с неправильным выбором профессии, ухудшением здоровья |
| 39 | 3 | 29 | доля инвалидов в возрасте 19 - 24 лет, успешно завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, от числа принятых на обучение в соответствующем году | % | 79,5 | 79,7 | 76,3 | -3,4 п.п | Отчисления в связи с неправильным выбором профессии, ухудшением здоровья |
| 39 | 3 | 30 | доля инвалидов в возрасте 25 - 44 лет, успешно завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, от числа принятых на обучение в соответствующем году | % | 82,6 | 82,8 | 52,3 | -30,5 п.п | Количество выпускников с инвалидностью 2023 года – 41 человек, из них 11 человек трудоустроились |
| 39 | 3 | 31 | доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения высшего образования | % | 24,8 | 25,9 | 26,83 | +0,93п.п. | Количество выпускников с инвалидностью 2023 года – 85 человек, в течение 3 месяцев трудоустроились, стали ИП, самозанятыми - 48 человек |
| 39 | 3 | 32 | доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения среднего профессионального образования | % | 43,6 | 43,8 | 56,5 | +12,7 п.п. | Количество выпускников с инвалидностью 2023 года – 41 человек, из них 13 человек трудоустроились |
| 39 | 3 | 33 | доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения высшего образования | % | 25,9 | 26,5 | 31,71 | +5,21 п.п. | Количество выпускников с инвалидностью 2023 года – 85 человек, в течение 6 месяцев трудоустроились, стали ИП, самозанятыми - 52 человека |
| 39 | 3 | 34 | доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения среднего профессионального образования | % | 45,3 | 45,4 | 61,2 | +15,8 п.п. |  |
| 39 | 3 | 35 | доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после получения высшего образования | % | 26,7 | 28,1 | 30,5 | +2,4 п.п. | По состоянию на 01.01.2024 количество лиц с инвалидностью, являющихся выпускниками 2022 года, составляет 94 человека, из них 50 человек трудоустроились, стали ИП, самозанятыми (53,2%) |
| 39 | 3 | 36 | доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после получения среднего профессионального образования | % | 47,3 | 47,4 | 53,2 | +5,8п.п. | Количество выпускников с инвалидностью 2023 года – 41 человек, из них 7 человек продолжили образование.  Снижение в связи с отсутствием желающих из-за небольшого количества бюджетных мест при получении образования следующей ступени (магистратура, аспирантура) |
| 39 | 3 | 37 | доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших дальнейшее обучение после получения высшего образования | % | 11,6 | 17,3 | 11,3 | -6,0 п.п. | Количество выпускников с инвалидностью 2023 года – 85 человек, из них 15 человек продолжили обучение.  Перевыполнение показателей по трудоустройству |
| 39 | 3 | 38 | доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших дальнейшее обучение после получения среднего профессионального образования | % | 23,5 | 24,0 | 17,65 | -6,35 п.п. | Снижение в связи с ухудшением здоровья обучающихся, уход в академический отпуск или отчисление |
| 39 | 3 | 39 | количество выпускников, прошедших обучение по образовательным программам высшего образования | % | 43,0 | 46,0 | 29,0 | -17,0 п.п. | Отсев студентов до окончания обучения, снятие статуса инвалидности |
| 39 | 3 | 40 | количество выпускников, прошедших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования | % | 60,0 | 65,0 | 85,0 | +20,0 п.п. |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_