Приложение 2

- Форма 3

Отчет выполнении основных мероприятий государственной программы по состоянию на 31.12.2023

| Наименование государственной программы |  |  |  |  | __________«Доступная среда» _________ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (указать наименование государственной программы) |
| Ответственный исполнитель |  |  |  |  | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики _____ |
|  |  |  |  |  | (указать наименование исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики) |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор) | Достигнутый результат, целевой показатель (индикатор) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 1 |  |  | Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
| 39 | 1 | 01 |  | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 39.0.1-73,7%; 39.1.1-78.0%.; 39.1.2 – 90,0%; 39.1.3 -84,0%; 39.1.5 – 100,0%; 39.1.6- 65,0%; 39.1.7 -20,0%; 39.1.8-100,0%; 39.1.9 – 23,8%; 39.1.11-82,5 0%;%; 39.1.12 – 85.0%; 39.1.13-74,5 0% | 39.0.1-77,5%; 39.1.1-77,5%.; 39.1.2 – 78,.4%; 39.1.3 -84,0%; 39.1.5 – 100,0%; 39.1.6- 75,0%; 39.1.7 -21,0%; 39.1.8-100,0%; 39.1.9 – 24,4 %; 39.1.11-82,0 0%; 39.1.12 – 85,0%; 39.1.13- 96,5 0% | выполнено |
| 139 | 1 | 01 | 01 | Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проекта, проведение паспортизации, технический надзор за выполнением строительно-монтажных работ по адаптации учреждений с целью доступности для инвалидов (строительство лифтовой шахты и монтаж лифтового оборудования, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, переоборудование санитарно-бытовых помещений и др.) | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики; | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Доступ инвалида к объектам социальной инфраструктуры. |  | Отсутствие финансирования по ГП Доступная среда и нехваткой финансовых средств от деятельности , приносящей доход, подведомственным организациям |
| 39 | 1 | 01 | 02 | Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов с обществом (установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, переоборудование санитарно-бытовых помещений и др.), приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования, автотранспорта для перевозки детей-инвалидов | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение полноценной интеграции детей-инвалидов с обществом, доступ к специальному учебному, реабилитационному, компьютерному оборудованию. | Обеспечение полноценной интеграции детей-инвалидов с обществом, доступ к специальному учебному, реабилитационному, компьютерному оборудованию. |  |
| 39 | 1 | 01 | 03 | Адаптация медицинских организаций с целью доступности для инвалидов (установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, переоборудование санитарно-бытовых помещений и др.) | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Доступ инвалидов к медицинским организациям. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения 70,5 | Плановый индикатор без изменений |
| 39 | 1 | 01 | 04 | Адаптация спортивных объектов с учетом доступности для инвалидов (установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, приобретение специализированного спортивного инвентаря, тренажеров, переоборудование санитарно-бытовых помещений и др.) | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Доступ инвалидам в спортивные объекты и участие в спортивных мероприятиях. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов 96,5% | Отсутствие финансирования по ГП Доступная среда и нехваткой финансовых средств от деятельности , приносящей доход, подведомственным организациям |
| 39 | 1 | 01 | 05 | Адаптация учреждений культуры с целью доступности для инвалидов (установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, переоборудование санитарно-бытовых помещений и др.) | Министерство культуры Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Возможность инвалидам посещать учреждения культуры. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов – 90% | Отсутствие финансирования |
| 39 | 1 | 01 | 06 | Адаптация организаций социального обслуживания с целью доступности для инвалидов (установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, переоборудование санитарно-бытовых помещений, оснащение специализированным оборудованием, в том числе реабилитационным и др.) | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Возможность инвалидам получать государственные услуги и реабилитационные мероприятия. | Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики в 2023 году адаптировано 2 подведомственных учреждения социального обслуживания. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты 82,2% |  |
| 39 | 1 | 01 | 07 | Адаптация учреждений службы занятости с целью доступности для инвалидов (установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, переоборудование санитарно-бытовых помещений и др.) | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Возможность инвалидам получать услуги в центрах занятости населения. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере занятости, в общем количестве приоритетных объектов в сфере занятости составила 84% |  |
| 39 | 1 | 01 | 08 | Оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций, остановок общественного пассажирского транспорта (установка пандусов, средств ориентации, тактильной плитки, занижение бордюрного камня, приобретение специализированного электротранспорта, приобретение подвижного состава (автобусов) общего пользования и др.) | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Улучшение качества жизни инвалидов, доступ к значимым объектам | Для повышения уровня доступности объектов дорожной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения при ремонте в населенных пунктах улиц и тротуаров было предусмотрено устройство бордюрного пандуса, занижение бордюрного камня, укладка тактильной плитки. При устройстве автобусных остановок на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения также были предусмотрены мероприятия для возможности их использования маломобильными группами населения. |  |
| 39 | 1 | 01 | 10 | Размещение аудио - и видеоматериалов по вопросам формирования доступной среды и реабилитации инвалидов на республиканских теле- и (или) радиоканалах | Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Информирование инвалидов по слуху на республиканском телеканале «Моя Удмуртия», возможность организовать прокат социальных видеороликов, направленных на формирование толерантного отношения общества к инвалидам. | В 2023 году на телеканале «Удмуртия» осуществлялся сурдоперевод 185 выпусков программы «Новости» (46,25 часов), а также сурдоперевод 5 информационных авторских программ (1,25 часов). |  |
| 39 | 1 | 01 | 11 | Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивнй физической культуре и спорту | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение доступности для инвалидов услуг в сфере физической культуры и спорта. Развитие системы спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта. Развтитие сети учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту. | В 2023 году деньги на реализацию мероприятия в рамках программы не выделялись |  |
| 39 | 1 | 02 |  | Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 |  | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов в Удмуртской Республике, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) 80 % доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов в Удмуртской Республике, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) 84 % | выполнено |
| 39 | 1 | 02 | 01 | Обеспечение учреждений культуры (музеи, театры, выставочные залы, библиотеки) оборудованием, адаптированным для инвалидов (описание объектов искусства шрифтом Брайля, голосовое дублирование, индивидуальные беспроводные устройства, компьютеры с экранным доступом для инвалидов по зрению и др.) | Министерство культуры Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Увеличение посещаемости культурно-массовых мероприятий лицами с ограниченными возможностями. Позволит инвалидам обучаться компьютерной грамоте. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры 90% | - |
| 39 | 1 | 02 | 02 | Оснащение специализированным оборудованием, в том числе реабилитационным, организаций социального обслуживания (индивидуальные подъемники для инвалидов, трансформируемые столы с изменением угла наклона, приобретение специализированного автотранспорта для инвалидов и др.) | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Увеличение количества реабилитационных услуг лицам с ограниченными возможностями. | В 2023 году на приобретение специализированного оборудования финансирование не предусматривалось |  |
| 39 | 1 | 02 | 03 | Создание службы «Социального такси» в городах Удмуртской Республики | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Доступ участникам Великой Отечественной войны, инвалидам I, II группы, детям-инвалидам, гражданам, проходящим амбулаторное лечение гемодиализом, пользоваться услугами службы «Социального такси» и беспрепятственно добираться к объектам социальной инфраструктуры. | В городах Республики продолжила работу служба «Социальное такси». В 2023 году заключены договоры на оказание услуг социального такси с организациями (индивидуальными предпринимателями), предоставляющими транспортные услуги по перевозке населения. За 2023 год услуги социального такси получили 775 инвалида (поездок – 20772) |  |
| 39 | 1 | 02 | 04 | Поддержка программ развития общественных организаций, деятельность которых направлена на развитие видов спорта, включенных в программу паралимпийских и сурдлимпийских игр | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Улучшение качества жизни инвалидов, семей, воспитывающих детей-инвалидов, развития индивидуальных спортивных способностей и приобретения новых знаний и умений в спортивных направлениях | - |  |
| 39 | 1 | 02 | 05 | Создание единой базы персонифицированного учета инвалидов в Удмуртской Республике, формирование и обновление карты доступности объектов и услуг для инвалидов и МГН | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Доступ инвалидам к информации о доступности объектов и услуг, а также возможность получения информации об общественном транспорте в режиме реального времени (обычные и низкопольные автобусы) | Учет инвалидов осуществляется в государственной информационной системе Удмуртской Республики «Государственная информационная система социальной защиты и занятости населения Удмуртской Республики». Инвалиды имеют возможность получить информацию о работе общественного транспорта в г.Ижевск (троллейбусы и трамваи) на сайте http://транспорт18.рф/, на сайте https://ижгэт.рф. На сайте Миндортранс УР http://mindortrans.su/otrasli/otrtransport/informatsiya-dlya-invalidov размещена информация для инвалидов - реестр объектов транспортной инфраструктуры и маршрутов регулярных перевозок, доступные для инвалидов |  |
| 39 | 1 | 02 | 06 | Создание и сопровождение диспетчерской службы для инвалидов по слуху | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Увеличение оказания консультационно-информативной, социальной помощи обратившимся инвалидам по слуху. | Созданная в 2017 году диспетчерская служба для инвалидов по слуху продолжила функционировать в КЦСОН города Ижевска и Завьяловского района в 2023 году |  |
| 39 | 1 | 03 |  | Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 |  | Специалисты, занятые в системе реабилитации и социальной интеграции инвалидов, проходят обучение и повышение квалификации по мере необходимости | выполнено |
| 39 | 1 | 03 | 01 | Обучение (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) русскому жестовому языку переводчиков в сфере профессиональной коммуникации не слышащих (переводчик жестового языка) и переводчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушением слуха и зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Увеличение оказания квалифицированной консультационно-информативной, социальной помощи инвалидам по слуху. | В 2023 году денежные средства на реализацию мероприятия не выделялись |  |
| 39 | 1 | 03 | 02 | Организация и проведение республиканских научно-практических конференций, семинаров по проблемам реабилитации и социальной поддержки инвалидов и детей–инвалидов, формирования доступной среды, а также участие во Всероссийских конференциях, семинарах по данной проблематике | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Увеличение количества специалистов республиканских министерств и ведомств, их подведомственных учреждений, специалистов муниципальных образований, прошедших обучение по вопросам паспортизации объектов социальной и транспортной инфраструктуры, их адаптации с учетом доступа для инвалидов, оказания ситуационной помощи, реабилитации. | В 2023 году специалисты исполнительных органов власти, а также подведомственных им учреждений приняли участие в серии информационно-методических семинаров по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, организованных федеральным ресурсно-методическим центром по формированию доступной среды |  |
| 39 | 1 | 03 | 03 | Обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) специалистов организаций спортивной направленности по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту среди инвалидов (в том числе детей-инвалидов) | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Увеличение количества специалистов учреждений спортивной направленности, прошедших обучение по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту среди инвалидов (в том числе детей-инвалидов) | В 2023 году денежные средства на реализацию мероприятия не выделялись |  |
| 39 | 1 | 03 | 04 | Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Министерство культуры Удмуртской Республики Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Изменение отношения общества к лицам с ограниченными возможностями и создание доступной и доброжелательной атмосферы для людей с инвалидностью в обществе. | В Национальной библиотеке Удмуртской Республики состоялся День белой трости Цель мероприятия - привлечение внимания широкой общественности к проблемам инвалидов по зрению, социокультурная реабилитация людей с ОВЗ. В рамках мероприятия прошли: - информационно-консультационная площадка «Школа особых знаний» для специалистов муниципальных библиотек республики; - инклюзивный фестиваль творчества «Мир един для всех»; - презентация адаптированного многоформатного издания «Два века славы: ижевское оружие»; - творческая встреча с этноблогером, автором и ведущей проекта «Дневники Удмуртки». Верой Трефиловой. Количество участников – 305, в том числе 180 – люди с инвалидностью и ОВЗ |  |
| 39 | 1 | 04 |  | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 |  | В 2023 году делегация УР из 32 человек очно приняли участие в III Международных Инклюзивных Творческих играх в г. Липецке: наши участники очно представили свои работы в 5 номинациях: театральное, музыкальное хореографическое искусство, художественное слово и жестовая песня. Заочно приняли участие 39 человек в 6 номинациях | выполнено |
| 39 | 1 | 04 | 01 | Создание детской открытой игровой площадки, адаптированной для детей-инвалидов, в том числе разработка проектно-сметной документации | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Создание детской открытой игровой площадки, которая будет полностью адаптирована для детей-инвалидов, оснащена необходимыми подъездными путями и игровыми элементами | Отсутствие финансирования | Отсутствие финансирования по ГП Доступная среда и нехваткой финансовых средств от деятельности , приносящей доход, подведомственным организациям |
| 39 | 1 | 04 | 02 | Организация субтитрирования и сурдоперевода региональных телевизионных передач | Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Улучшение качества жизни инвалидов по слуху, возможность своевременно получать новостную информацию на республиканском телеканале «Моя Удмуртия». | Выполнен сурдоперевод 185 выпусков программы «Новости» (46,25 часов), а также сурдоперевод 5 авторских программ (1,25 часов). |  |
| 39 | 1 | 04 | 03 | Проведение совместных мероприятий инвалидов и их сверстников, не имеющих группу инвалидности (фестивали, конкурсы, выставки, спартакиады, молодежные лагеря, форумы и др.) | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики; Министерство культуры Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Изменение отношения общества к лицам с ограниченными возможностями, что способствует развитию и реализации творческого потенциала инвалидов. | 1. II республиканский инклюзивный танцевальный фестиваль-конкурс «Грани возможного» состоялся 25.06.2023 в Республиканском доме народного творчества (далее – РДНТ) с целью привлечения молодежи и взрослых с ОВЗ, членов их семей и танцоров без инвалидности к стабильным занятиям танцами. 19 коллективов представили свои конкурсные программы в трёх номинациях – «Бальный танец», «Народный танец», «Современный (эстрадный танец)» в трех категориях: дуэт, ансамбль (малая группа), ансамбль (большая группа). В мероприятии приняло участие 134 человека, из них 80 – с инвалидностью. Зрителей – 200 человек. 2. II республиканский фестиваль по танцам на колясках «Лучик света» прошел в сентябре 2023 года в РДНТ. В фестивале приняли участие танцоры из Ижевска, Воткинска, Глазова, Завьяловского, Балезинского районов, с.Киясово, а также из других городов России (г. Липецк, г. Елец, г. Осташково). Фестиваль проходил в рамках реализации проекта «Азбука танца на коляске. Оптимизация программы развития. Новые формы взаимодействия» межрегиональной общественной организации инвалидов «Федерация спортивных танцев на колясках», поддержанного Фондом президентских грантов. 200 человек посетили мероприятие, 40 участников, из них 28 с инвалидностью. 3. Инклюзивный музыкальный спектакль «Сказку надо делать былью» состоялся декабре 2023 года в РДНТ. 378 человек посетили мероприятие, 70 участников, из них 35 с инвалидностью. 4. «Прикоснись к невидимому»: цикл мероприятий для семей, воспитывающих слабовидящих, слепых и слепоглухих детей (в рамках совместного проекта Национальной библиотеки Удмуртской Республики с Ижевской и Удмуртской Епархией): - «Рождественская елка»; - «Поговорим о Масленице»; - «Русский букварь «Азбука»; - «Пасхальные посиделки»; - «Путешествие по стране Православия». Количество участников – 107, в том числе детей-инвалидов – 51. 5. Адаптированная обзорная экскурсия «Петр Чайковский. Годы детства» в БУК УР «ГМАК «Музей-усадьба П.И. Чайковского». Количество проведенных мероприятий: 2766. Количество участников: 22411 человек (с инвалидностью 198 человек). Достигнутые результаты: социализация людей с ОВЗ, знакомство с историей города Воткинска, детством П.И. Чайковского. | Минкульт: В рамках основной деятельности учреждений культуры |
| 39 | 1 | 04 | 04 | Взаимодействие с коммерческими организациями, осуществляющими деятельность по организации отдыха и развлечений, спорта и культуры, в части обеспечения закупки оборудования, необходимого для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Улучшение качества жизни инвалидов по слуху, возможность посещать культурно - массовые мероприятия | Взаимодействие с коммерческими организациями в 2023 году не осуществлялось по причине отсутствия финансирования |  |
| 39 | 2 |  |  | Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
| 39 | 2 | 01 |  | Создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку системы инклюзивного профессионального образования в Удмуртской Республике в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 |  |  | выполнено |
| 39 | 2 | 03 |  | Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания в субъекте Российской Федерации | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 39.2.4-41,0 % | 39.2.4.- 32,0 % |  |
| 39 | 2 | 03 | 01 | Организация основных направлений реабилитации и абилитации инвалидов | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Увеличение количества реабилитационных услуг. | В Удмуртской Республике работа с инвалидами и с семьями, воспитывающих детей-инвалидов, осуществляется в нескольких направлениях: создание уровневой системы ранней помощи детям от рождения до 3 лет; оказание реабилитационных услуг; организация социального сопровождения семей с детьми, нуждающимися в социальной помощи; организация сопровождаемого проживания; организация образовательного процесса; адаптивная физкультура и спортивная деятельность; трудоустройство инвалидов; социально - культурная реабилитация; развитие сотрудничества государственных учреждений и НКО |  |
| 39 | 2 | 03 | 02 | Организация социальной занятости инвалидов трудоспособного возраста | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Увеличение количества медицинских, реабилитационных услуг | В целях оценки возможности оказания организациями социального обслуживания услуг по сопровождаемому проживанию инвалидов, необходимых для их адаптации к самостоятельной жизни организовано предоставление услуг по сопровождаемому проживанию инвалидов на базе отделения «Социальное общежитие» филиала бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский комплексный центр социального обслуживания» в Первомайском районе города Ижевска и отделений «Специальный дом для одиноких престарелых» в 20 филиалах бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский комплексный центр социального обслуживания» |  |
| 39 | 2 | 03 | 03 | Формирование и ведение реестра реабилитационных, абилитационных мероприятий, услуг сопровождения, а также организаций, предоставляющих указанные услуги инвалидам, в том числе детям-инвалидам | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики; Министерство здравоохранения Удмуртской Республики; Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Увеличение количества специалистов, прошедших обучение по вопросам внедрения современных реабилитационных методик в системе ранней помощи | Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 10 августа 2020 года № 949-р «Об организации формирования и ведения реестра организаций, предоставляющих реабилитационные, абилитационные мероприятия (услуги) инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в Удмуртской Республике» |  |
| 39 | 2 | 03 | 05 | Организация и проведение мониторинга развития системы ранней помощи | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Улучшение качества жизни семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья | Ежегодно проводится мониторинг развития системы ранней помощи по форме федерального статистического наблюдения № 1-РП «Сведения по ранней помощи детям целевой группы». В республике созданы службы ранней помощи на базе 49 организаций, подведомственных Минсоц, МИнздрав, Минобр. За 2023 год услуги ранней помощи оказаны 7057 детям. |  |
| 39 | 2 | 03 | 06 | Организация своевременного выявления детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с риском развития инвалидности, организация оказания ранней помощи и сопровождения | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики; Министерство образования и науки Удмуртской Республики Министерство здравоохранения Удмуртской Республики; организации социального обслуживания, образовательные организации и организации здравоохранения | 31.12.2023 | 31.12.2023 | РЦДК ежегодно выявляются дети группы риска и направляются в Службы ранней помощи | Оказание ранней помощи детям Удмуртской Республики осуществляется согласно: - Распоряжению Правительства Удмуртской Республики от 9 июня 2018 г. № 708-р «Об организации услуг ранней помощи детям в возрасте от рождения до трех лет и их семьям в Удмуртской Республике»; - распоряжению Министерства здравоохранения Удмуртской Республики от 21.09.2018 года № 1145 «Об организации оказания ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам от 0 до 3 лет в Удмуртской Республике»; - приказа Минсоцполитики УР/Минздрав УР/МОиН УР № 128/015/496 «Об утверждении порядка межведомственного взаимодействия при организации услуг ранней помощи в УР». В республике созданы службы ранней помощи на базе 49 учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Удмуртской Республики, Министерству образования и науки Удмуртской Республики, Министерству социальной политики и труда Удмуртской Республики. Также в 2023 году реабилитационный центр «Адели» продолжил реализацию проекта «Микрореабилитационный центр» |  |
| 39 | 2 | 03 | 07 | Мониторинг нуждаемости граждан, страдающих психическими расстройствами, в сопровождаемом проживании | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 |  | В соответствии с п.1.6. Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию в УР стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, на 2020-2024 гг., утвержденного Распоряжением Правительства УР от 20 октября 2020 года № 1249-р (далее – План), проводится мониторинг нуждаемости граждан, страдающих психическими расстройствами, в получении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания |  |
| 39 | 2 | 03 | 08 | Организация сопровождаемого проживания инвалидов, включая организацию дневной занятости и трудовой деятельности, социализацию инвалидов с ментальными нарушениями и психическими расстройствами | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 |  | В 2023 году продолжается реализация проекта по организации предоставления услуг по сопровождаемому проживанию инвалидов на базе филиалов Республиканского КЦСОН в Первомайском районе г.Ижевска, Каракулинском районе, Кизнерском районе и г. Сарапуле с участием 12 молодых инвалидов с психическими расстройствами. В реализации мероприятий проекта участвует команда специалистов: психолог, специалист по социальной работе, социальные работники. Все мероприятия, проводимые по проекту, организуются с учетом принципов, обеспечивающих ориентацию на нормализацию жизни инвалида, с индивидуальным подходом к каждому участнику. Участники проекта самостоятельно готовят пищу, осуществляют походы в магазин, уборку жилых комнат, стирку одежды, обучаются финансовой грамотности |  |
| 39 | 2 | 03 | 09 | Внедрение модели сопровождаемого проживания в комплексных центрах социального обслуживания Удмуртской Республики | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 |  | В соответствии с приказом Минсоцполитики УР от 28 декабря 2023 года № 212 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики от 6 декабря 2021 года №264 «О продлении предоставления услуг по сопровождаемому проживанию инвалидов в «пилотном режиме» в 20 филиалах Республиканского КЦСОН с отделениями «специальный дом для одиноких и престарелых» предоставляются услуги по сопровождаемому проживанию инвалидов |  |
| 39 | 2 | 04 |  | Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Удмуртской Республике | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 39.2.5 -40,6%; 39.2.6-113,0%; 39.2.7- 7,0 % | 39.2.5 -26,62%; 39.2.6-121,2%; 39.2.7- 0,8 % | выполнено |
| 39 | 2 | 04 | 01 | Организация сопровождаемого содействия занятости инвалидов с учетом стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 |  | Государственная услуга по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов за 2023 года была оказана 3 инвалидам, обратившимся в Республиканский ЦЗН, из них инвалидов молодого возраста нет. |  |
| 39 | 2 | 04 | 02 | Организация взаимодействия федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы, органов службы занятости и органов социальной защиты населения по трудоустройству инвалидов | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 |  | Взаимодействие органов службы занятости Удмуртской Республики и МСЭ осуществляется на постоянной основе с использованием ПК «Катарсис: Занятость». Республиканским ЦЗН на протяжении 2023 год велась работа в рамках электронного приема выписок из ИПРА инвалида, разработанных органами медико-социальной экспертизы. В 2023 году в органы службы занятости населения поступило 5455 выписок из ИПРА инвалида с разработанными мероприятиями по профессиональной реабилитации или абилитациии, что на 11% меньше чем за 2022 год. По результатам обработки ИПРА инвалидов 4117 граждан или 68% от поступивших выписок ИПРА, проинформированы об услугах в сфере занятости населения, что на 2% меньше чем за 2022 год. |  |
| 39 | 2 | 05 |  | Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Удмуртской Республике | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 |  |  | выполнено |
| 39 | 2 | 05 | 01 | Мониторинг действующих нормативных правовых актов в сфере организации системы ранней помощи, подготовка предложений по разработке дополнительных документов. | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики, Министерство здравоохранения Удмуртской Республики, Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Подготовка реестра действующих нормативных правовых актов в сфере оказания услуг ранней помощи в Удмуртской Республике, определение перечня необходимых к принятию ведомственных и межведомственных нормативных правовых актов для организации условий развития системы ранней помощи | Подготовлен реестр действующих нормативных правовых актов в сфере оказания услуг ранней помощи в Удмуртской Республике, определен перечень необходимых к принятию нормативных правовых актов для организации условий развития системы ранней помощи |  |
| 39 | 2 | 05 | 02 | Подготовка и принятие нормативных правовых актов для обеспечения развития системы ранней помощи в Удмуртской Республики | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики, Министерство здравоохранения Удмуртской Республики, Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Формирование нормативной правовой базы для организации системы ранней помощи, в том числе установление требований к оказанию услуг ранней помощи, регулирование вопросов межведомственного взаимодействия | Постановлением Правительства Удмуртской Республики подпрограмма «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов» государственной программы Удмуртской Республики «Доступная среда» приведена в соответствие с приказом Минтруда России от 18 августа 2021 года № 194 «О внесении изменений в Методику разработки и реализации региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (типовую программу субъекта Российской Федерации)» Распоряжение от 09.06.2018 № 708-р Об организации оказания ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам в возрасте от 0 до З лет в Удмуртской Республике внесены изменения в связи с необходимостью актуализации Перечня работ и услуг ранней помощи, выполняемых и оказываемых в Удмуртской Республике детям в возрасте от рождения до трех лет и их семьям |  |
| 39 | 2 | 06 |  | Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в субъекте Российской Федерации | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 39.2.9-100,0 %; 39.2.10- 99,0 % | 39.2.9-100,0 %; 39.2.10- 99,0 % | выполнено |
| 39 | 2 | 06 | 01 | Организация работы центров проката технических средств реабилитации для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 |  | На базе Республиканского реабилитационный Адели, Республиканского комплексного центра социального обслуживания населения, Республиканского центра адаптации организовано предоставление реабилитационного оборудования, имеющегося в наличии, для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам |  |
| 39 | 2 | 06 | 02 | Обучение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и членов их семей навыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам, в том числе обучение слепоглухих инвалидов пользованию вспомогательными средствами для коммуникации и информации | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 |  | На базе Республиканского реабилитационный Адели, Республиканского комплексного центра социального обслуживания населения, Республиканского центра адаптации организовано обучение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и членов их семей навыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации |  |
| 39 | 2 | 06 | 03 | Организация обучения (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) специалистов, предоставляющих услуги реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, сопровождаемого проживания, ранней помощи | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 |  | При необходимости повышения квалификации организуется обучение (профессиональная переподготовка) специалистов, предоставляющих услуги реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, сопровождаемого проживания, ранней помощи |  |
| 39 | 2 | 06 | 04 | Оснащение организаций, осуществляющих социальную и профессиональную реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационным оборудованием | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики, Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Министерство здравоохранения Удмуртской Республики, организации социального обслуживания, образовательные организации и организации здравоохранения | 31.12.2023 | 31.12.2023 |  | В 2023 году БУЗ УР «РДКБ МЗ УР» осуществлено оснащение 2 реабилитационных отделений для детей, в том числе детей инвалидов, реабилитационным оборудование в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». |  |
| 39 | 2 | 06 | 05 | Оснащение организаций оборудованием для социально-средовой и социально-бытовой реабилитации в условиях сопровождаемого проживания | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 |  | В 2023 году данное мероприятие не финансировалось |  |
| 39 | 2 | 06 | 06 | Распространение среди населения информационных материалов по возможно более раннему выявлению признаков нарушения функций организма, в том числе психического, с целью оказания ранней помощи и профилактики инвалидности | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики, Министерство образования и науки Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики и социально ориентированными некоммерческими организациями | 31.12.2023 | 31.12.2023 |  | В 2023 году учреждениями социального обслуживания было организовано проведение реабилитационных мероприятий с использованием дистанционных цифровых технологий, в социальных сетях публиковались видеозанятия, видеоуроки со специалистами центра: инструкторами ЛФК, врачами ЛФК, логопедами, педагогами и др., публиковались лекции педиатров, неврологов и диетолога. Вконтакте, размещалась актуальная информация по диагностике, профилактике и лечению заболеваний, профилактике детской инвалидности, советы родителям по здоровому образу жизни и воспитанию детей, вели профессиональные блоги в ИГ. Размещались мастер-классы от педагогов: воспитателей, инструкторов по труду, музыкальных руководителей |  |
| 39 | 2 | 06 | 07 | Взаимодействие с добровольческими (волонтерскими) организациями, которые могут быть привлечены к организации предоставления реабилитационных и абилитационных услуг, услуг ранней помощи, сопровождения в субъекте Российской Федерации в рамках обеспечения мероприятий по повышению удобства и комфортности их предоставления, с целью вовлечения добровольческих (волонтерских) организаций в формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей инвалидов | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики и социально ориентированными некоммерческими организациями | 31.12.2023 | 31.12.2023 |  | Автономным стационарным учреждением социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов заключено Соглашение о взаимодействии с Всероссийским общественным движением добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» |  |
| 39 | 2 | 06 | 08 | Проведение мероприятий по созданию новых или адаптации имеющихся электронных сервисов для обеспечения предоставления в федеральный реестр инвалидов сведений и последующего их использования для предоставления инвалидам, в том числе детям-инвалидам, государственных и муниципальных услуг и выполнения государственных и муниципальных функций | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 |  | В Министерстве социальной политики и труда Удмуртской Республики выполнение мероприятий ИПРА, проводится в государственной информационной системе Удмуртской Республики «Государственная информационная система социальной защиты и занятости населения Удмуртской Республики, сведения об исполнении рекомендованных мероприятий выгружаются в Федеральную государственную информационную систему Федеральный реестр инвалидов (ФГИС ФРИ) |  |
| 39 | 2 | 06 | 09 | Оснащение реабилитационным оборудованием организаций и реабилитационных центров (отделений) для оказания услуг ранней помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 0 до 3 лет | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики, Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Министерство здравоохранения Удмуртской Республики во взаимодействии с социально ориентированными некоммерческими организациями | 31.12.2023 | 31.12.2023 |  | - |  |
| 39 | 2 | 06 | 11 | Организация обучения специалистов организаций социального обслуживания и медицинских организаций по вопросам внедрения современных реабилитационных методик в системе ранней помощи | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики, Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 |  | - |  |
| 39 | 2 | 06 | 12 | Организация комплексного сопровождения детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, в том числе с расстройствами аутистического спектра | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики, Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 |  | Сопровождение осуществляется медицинским персоналом в каждой медицинской организации (при отсутствии доступности – по кнопке вызова) В реабилитационном центре «Адели» комплексное сопровождение детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, в том числе с расстройствами аутистического спектра осуществляется посредством предоставления комплекса мер по психолого-педагогическому, социально-медицинскому, нравственно-культурному развитию детей. Психолого-педагогическое и социально-медицинское сопровождение осуществляется посредством участия таких специалистов: логопедов, олигофренопедагогов, психологов, музыкальных руководителей, инструкторов по труду., врачей ЛФК, врачей-неврологов, врачей-педиатров, врача-эндокринолога, методистов ЛФК, массажистов. В развитии детей активно используется следующие оборудование: интерактивный программно-аппаратный комплекс «Колибри», «Саундбим луч», «Дом совы» для проведения занятий по сенсорной интеграции. В центре используются визуальная и тактильная поддержка. Также в центре имеется кабинет социально-бытовой ориентировки, в котором дети обучаются навыков, необходимым в самостоятельной жизни (уборка помещений, стирка белья, приготовление пищи и т.д.) Также хочется отметить, что центр детям тяжелыми множественными нарушениями развития, в том числе с расстройствами аутистического спектра предоставляются услуги на дому. К детям выезжают специалисты: это специалисты психолого-педагогического и медицинского профиля. |  |
| 39 | 2 | 06 | 15 | Укомплектование организаций, осуществляющих социальную и профессиональную реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, оказывающих услуги ранней помощи и сопровождаемого проживания инвалидов специалистами соответствующего профиля | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 |  | За 2023 год обучено 14 специалистов ранней помощи по 8 программам повышения квалификации |  |
| 39 | 2 | 06 | 19 | Открытие мест для организации сопровождаемого проживания в 26 специальных домах при комплексных центрах социального обслуживания | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 |  | В соответствии с приказом Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики № 179 от 2 июля 2020 года «Об организации предоставления услуг по сопровождаемому проживанию инвалидов в «пилотном» режиме» на базе 26 отделений «Специальный дом для одиноких престарелых» 20 комплексных центров социального обслуживания населения Удмуртской Республики организовано предоставление услуг по сопровождаемому проживанию инвалидов. В соответствии с приказом Минсоцполитики УР от 28 декабря 2023 года № 212 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики от 6 декабря 2021 года №264 «О продлении предоставления услуг по сопровождаемому проживанию инвалидов в «пилотном режиме» в 20 филиалах Республиканского КЦСОН с отделениями «специальный дом для одиноких и престарелых» предоставляются услуги по сопровождаемому проживанию инвалидов, проект продлен до 31.12.2024 года. |  |
| 39 | 3 |  |  | Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 |  | Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве осуществляется в соответствии с порядком организации межведомственного взаимодействия, утвержденным распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 1.07.2021 г. № 691-р «О межведомственном взаимодействии в рамках реализации мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве» |  |
| 39 | 3 | 01 |  | Организация сопровождения при трудоустройстве инвалидов молодого возраста с учетом рекомендуемых в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида видов трудовой деятельности | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста, 39.0.2-50,0%, 39.3.1 -100,0%; 39.3.2- 100.0%; 39.3.13-40,6 % | 39.0.2-42,.3, 39.3.1 – 100,0 %; 39.3.2- 100,0%; 39.3.13-26,62% | выполнено |
| 39 | 3 | 01 | 01 | Осуществление взаимодействия с инвалидами молодого возраста с целью уточнения их пожеланий и готовности к реализации мер по трудоустройству, выявления барьеров, препятствующих трудоустройству, информирования их об имеющихся возможностях содействия занятости, содействия в составлении резюме и направлении его работодателям | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | В 2023 года всего в службу занятости обратилось 463 инвалидов молодого возраста. Из них трудоустроено 178 человек. Доля трудоустроенных инвалидов в возрасте от 18 до 44 лет составила 46% от числа инвалидов этого возраста, обратившихся в органы службы занятости в целях поиска подходящей работы, это больше на 8,6% чем за 2022 год. Каждому инвалиду молодого возраста при обращении с органы службы занятости оказывалась помощь в преодолении барьеров, препятствующих трудоустройству, в поиске подходящих вакансий, составлении и направлении работодателю резюме. | Недостаточный уровень трудоустроенных инвалидов молодого возраста обусловлено несоответствием профессионально-квалификационного состава ищущих работу инвалидов требованиям заявленных работодателями вакансий для трудоустройства инвалидов |
| 39 | 3 | 01 | 02 | Информирование инвалидов молодого возраста о состоянии рынка труда, вакансиях, услугах службы занятости населения как на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность, так и с использованием возможностей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", средств массовой информации, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в форме профессиональной ориентации, организации стажировок и др. | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | Каждый инвалид молодого возраста при обращении службу занятости был проинформирован о положении на рынке труда, об имеющихся вакансиях, соответствующих рекомендациям, указанным в ИПРА, в каждом центре занятости населения установлен «киоск вакансий». В центрах занятости населения Удмуртской Республики инвалидам предоставляется доступ на Единую цифровую платформу «Работа в России» с использованием технических средств центра занятости населения. С целью расширения информационного пространства филиалы Республиканского ЦЗН представлены в социальных сетях - «ВКонтакте», «Одноклассники». На своих страницах филиалы Республиканского ЦЗН делятся информацией о деятельности органов службы занятости, событиях, происходящих в сфере занятости населения, о ситуации на рынке труда, отвечают на вопросы граждан. Размещения новостей на Интерактивном портале Государственной службы занятости населения Удмуртской Республики. В свободном доступе на Интерактивном портале Государственной службы занятости населения Удмуртской Республики, а также на официальном сайте муниципального образования «Город Ижевск» ежемесячно Республиканский ЦЗН размещает банк соискателей среди инвалидов. Объявления о планируемых мероприятиях предварительно публикуются на Интерактивном портале Государственной службы занятости населения Удмуртской Республики, в социальных сетях - «ВКонтакте», «Одноклассники», а также на стендах, расположенных в помещениях филиалов Республиканского ЦЗН. Распространения раздаточных материалов (листовки, памятки, буклеты). Консультирования граждан и работодателей (телефонные консультации, онлайн-консультации, адресное информирование в письменной форме, в том числе по электронной почте, в рамках мероприятий (выставка, ярмарка вакансий и др.)). На информационных стендах в помещениях филиалов Республиканского ЦЗН размещена информация об услугах, оказываемых органами службы занятости, сведения о вакантных рабочих местах, в том числе квотируемых на предприятиях и в организациях Удмуртской Республики. Размещения публикаций информационных постов в социальных сетях - «ВКонтакте», «Одноклассники», в мессенджерах - Telegram, WhatsApp, Viber, а также на информационных табло в помещениях АУ «МФЦ УР». В свободном доступе на Интерактивном портале Государственной службы занятости населения Удмуртской Республики, а также на официальном сайте муниципального образовния «Город Ижевск» ежемесячно Республиканский ЦЗН размещает банк соискателей среди инвалидов. |  |
| 39 | 3 | 01 | 03 | Информационное обеспечение в сфере реализации мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | Информация о мероприятиях, направленных по сопровождению инвалидов молодого возраста размещена на информационных стендах центров занятости населения и на интерактивном портале государственной службы занятости населения Удмуртской Республики |  |
| 39 | 3 | 01 | 04 | Организация взаимодействия инвалидов молодого возраста с представителем работодателя как на собеседовании, так и при трудоустройстве (при необходимости - организация предоставления услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу) | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | Взаимодействие осуществляется при проведении собеседований (в том числе в рамках проведения специализированных ярмарок вакансий) и в процессе трудоустройства. Организовано предварительное согласование с работодателем кандидатов с инвалидностью на вакантные рабочие места. Помощь инвалидам молодого возраста при трудоустройстве с предоставлением переводчика, сурдо- и тифлопереводчика не потребовалась |  |
| 39 | 3 | 01 | 05 | Формирование и помощь в освоении доступного маршрута передвижения до места работы и на территории работодателя | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | Помощь в разработке и освоении маршрута передвижения до места работы и на территории работодателя не потребовалась. При необходимости специалисты РЦЗН разъясняют доступный маршрут и способ передвижения до места работы (вакантного рабочего места) |  |
| 39 | 3 | 01 | 06 | Составление индивидуальных профессиональных планов развития инвалидов молодого возраста, выпускающихся из образовательных организаций и оказание содействия в их реализации | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | В профессиональных образовательных организациях проведена работа по составлению и реализации индивидуальных перспективных планов развития инвалидов молодого возраста. В образовательных организациях практикуются: - экскурсии на предприятия; - индивидуальные консультации, - поиск мест практики, - составление резюме и размещение на платформе «Работа в России»; - информирование о возможностях получения высшего и дополнительного профессионального образования; - дополнительное обучение/переобучение и др. По состоянию на 01.01.2024 количество лиц с инвалидностью, являющихся выпускниками 2023 года, составляет 85 человек, из них 52 человек трудоустроились, стали ИП, самозанятыми (61,2%). По состоянию на 01.01.2023 количество лиц с инвалидностью, являющихся выпускниками 2022 года, составляет 94 человека, из них 45 человек трудоустроились, стали ИП, самозанятыми (47,9%) По состоянию на 01.01.2024 количество лиц с инвалидностью, являющихся выпускниками 2022 года, составляет 94 человека, из них 50 человек трудоустроились, стали ИП, самозанятыми (53,2%) |  |
| 39 | 3 | 01 | 07 | Разработка методических материалов по вопросам сопровождения при трудоустройстве инвалидам молодого возраста, выпускающимся из профессиональных образовательных организаций | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | Республиканским центров содействия трудоустройству выпускников БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» сформирован примерный план содействия трудоустройству выпускников 2022 г. и 2023 г. из числа инвалидов и лиц с ОВЗ на период 01.01.2023г. по 31.12.2023г. Примерным планом предусмотрены плановые показатели деятельности центров карьеры, созданных при ПОО |  |
| 39 | 3 | 01 | 08 | Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций, являющихся исполнителями общественно полезных услуг, к реализации мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | Социально ориентированные некоммерческие организации для оказания услуг не привлекались |  |
| 39 | 3 | 01 | 09 | Анализ вакансий, в том числе на квотируемые рабочие места (информация о которых доступна в информационно-аналитической системе «Работа в России»), проведение необходимых консультаций с работодателями для подбора возможных предложений по трудоустройству инвалида молодого возраста | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | В 2023 году работодателями Удмуртии заявлено 75664 вакантных и рабочих места, что больше на 12,9% по сравнению с 2022 годом. Количество вакансий для трудоустройства инвалидов выросло на1% в сравнении с 2022годом и составило 5430 ед. По итогам года выросло и качество предоставляемых вакансий, так, например, количество вакансий по инженерно-техническим работникам и служащим увеличилось на 4,8%. По состоянию на 01.01.2024 г. в базе вакансий Республиканского ЦЗН 1300 вакансий на квотируемые рабочие места для трудоустройства инвалидов, доступных в ЕЦП «Работа в России». Из них 425 вакансия для инженерно-технических работников и служащих и 875 вакансий по рабочим профессиям. | Как правило, спрос предприятий по квотируемым вакансиям не совпадает с имеющимися трудовыми и физическими возможностями инвалидов, их профессией, квалификацией, опытом работы. Часто работодатели относятся к квотам формально – предлагают инвалидам неподходящие для них условия работы, невысокую зарплату. О невысокой эффективности квотирования говорит и процент трудоустроенных инвалидов на квотируемые рабочие места от общего количества трудоустроенных – 6 % в текущем году. |
| 39 | 3 | 01 | 10 | Ведение персонифицированного учета выпускников из числа инвалидов молодого возраста с учетом их переезда в другой субъект Российской Федерации, передача этих данных в соответствующие субъекты Российской Федерации (в частности, в случае, если иногородний выпускник, из числа инвалидов молодого возраста по окончании обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность, планирует переезд в целях трудоустройства и дальнейшее проживание в другом субъекте Российской Федерации) | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | Во всех центрах занятости населения с использованием программного комплекса «Катарсис» ведется персонифицированный учет выпускников-инвалидов, обращавшихся в службу занятости. В 2023 году потребности в предоставлении государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости от инвалидов молодого возраста не заявлено. |  |
| 39 | 3 | 01 | 11 | Реализация с учетом рекомендуемых в индивидуальной программе реабилитации или адилитации инвалида показанных (противопоказанных) видов трудовой деятельности мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве, включая возможность получения помощи наставника, определяемого работодателем. Помощь наставником может осуществляться по следующим направлениям: содействие в осовоении трудовых обязанностей; внесение работодателю предложений по вопросам, связанным с сосзданием инвалиду молодого возраста условий доступности рабочего места и его дополнительного оснащения с учетом имеющихся у инвалида молодого возраста ограничений жизнедеятельности | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | Трудоустройство инвалидов молодого возраста в центрах занятости населения осуществляется с учетом рекомендаций, изложенных в ИПРА инвалидов. Помощь наставника при исполнении трудовых обязанностей инвалидами молодого возраста в полугодии 2023 года не потребовалась |  |
| 39 | 3 | 01 | 12 | Оказание работодателям методической помощи по организации сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | Организованы встречи и консультации с работодателями по вопросу трудоустройства инвалидов, в том числе на квотируемые рабочие места, по организации сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве. В 2023 Республиканским ЦЗН было проведено 87 заседаний «Клуб работодателей», 8 Координационных комитета по содействию занятости населения, на которых в том числе освещались вопросы вопросам по трудоустройству инвалидов |  |
| 39 | 3 | 02 |  | Направление на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных инвалидов молодого возраста | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 39.0.2 - 50,0%; 39.3.15 -3,2%; 39.3.16-0,06%; 39.3.3 – 100,0%; 39.3.13-40,6% | В 2023 году по направлению органов службы занятости населения Удмуртской Республики прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование 12 инвалидов молодого возраста. 9 инвалидов молодого возраста прошли профессиональное обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». 39.0.2 - 42,3%; 39.3.15 -3,0%; 39.3.16- 0,06%; 39.3.3 – 100,0%; 39.3.13- 26.62% | выполнено |
| 39 | 3 | 02 | 01 | Оказание помощи в получении профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработным инвалидам молодого возраста | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов после получения профессионального образования | После завершения обучения и получения документа об окончании 6 гражданина трудоустроились по полученной специальности, 4 - зарегистрировались в качестве плательщика налога на профессиональный доход. Доля трудоустроенных инвалидов после получения дополнительного профессионального образования - 47%, это на 6 % меньше в сравнении с 2022 годом | Уменьшение доли трудоустроенных инвалидов после получения профессионального образования связано с тем, что инвалиды, приступившие к обучению, нашли подходящую работу и не закончили процесс обучения. |
| 39 | 3 | 02 | 03 | Содействие организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, при реализации практик взаимодействия выпускников из числа инвалидов молодого возраста с работодателями в целях совмещения в учебном процессе теоретической и практической подготовки | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов после получения профессионального образования | На уровне республики и образовательных организаций организованы следующие мероприятия: - участие обучающихся в региональных и национальных чемпионатах «Абилимпикс»; - посещение ярмарок вакансий в рамках проведения региональных и национальных чемпионатов «Абилимпикс»; - планирование карьеры и подготовка к трудоустройству центрами содействия трудоустройству; - обучение по адаптированным образовательным программам среднего профессионального образования и профессионального обучения; - корректировка образовательных программ с учетом потребности работодателя и возможностей лица с ОВЗ и инвалидностью; - внесение изменений в график образовательного процесса. |  |
| 39 | 3 | 02 | 04 | Проведение конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Удмуртской Республике, а также участие Удмуртской Республики в Национальном чемпионате профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов после получения профессионального образования | В 2023 году в Удмуртской Республике региональный чемпионат проходил с 16.05.23 г. по 19.05.23 г. В соревнованиях приняли участие 335 конкурсантов из 60 учебных заведений региона. По итогам чемпионата 183 человека стали победителями по 40 компетенциям. Из Удмуртской Республики в Национальном чемпионате «Абилимпикс» приняли участие по компетенции «Ландшафтный дизайн» в категории «школьники», по компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение» в категориях «школьники», «студенты». Итоги участия в национальном чемпионате – 2 призовых места по компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение». |  |
| 39 | 3 | 02 | 05 | Организация работы «горячей линии» в Удмуртской Республике по вопросам приема в организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, инвалидов молодого возраста | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов после получения профессионального образования | С целью информирования людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья и их родителей по вопросам приема для обучения по программам СПО на базе всех 3 БПОО организована работа «горячей линии» |  |
| 39 | 3 | 02 | 06 | Мониторинг деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, по вопросам приема, обучения обучающихся с инвалидностью и обеспечения специальных условий для получения ими профессионального образования, а также их последующего трудоустройства | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов после получения профессионального образования | В течение 2023 года проведены 2 мониторинга деятельности профессиональных образовательных организаций: - исследование инклюзивной образовательной среды; - мониторинг обеспечения условий доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и предоставляемых услуг в сфере образования с учетом мер предупреждения причинения вреда при формировании безбарьерной среды. Мониторинги проведены в рамках поручений Министерства просвещения России. |  |
| 39 | 3 | 02 | 07 | Проведение семинаров (вебинаров) для педагогических работников и родителей по вопросам профессиональной ориентации и получения профессионального образования инвалидами молодого возраста | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов после получения профессионального образования | На БПОО и ресурсный учебно-методический центр в сфере инклюзивного среднего профессионального образования (далее – РУМЦ) возложены полномочия по обеспечению методической работы по популяризации получения среднего профессионального образования посредством проведения вебинаров, семинаров, конференций и др. для родителей, инвалидов и лиц с ОВЗ, работодателей, представителей образовательных организаций. Так, в 2023 году проведены: секция «Доступная профессия — доступное образование» в рамках итоговой коллегии – стратегической сессии Министерства образования и науки Удмуртской Республики; - межрегиональный вебинар «Реализация мероприятий проекта «Национальная социальная инициатива по жизненной ситуации «Профессиональное обучение и дополнительное образование лиц с ментальными нарушениями и задержкой психического развития»; - семинар «Методическое и научно-образовательное сопровождение деятельности образовательных организаций»; - межрегиональный вебинар «Использование технологий электронного обучения в инклюзивном образовании», 05.05.2023 г. - учеба для методистов и заместителей директоров по учебно- методической работе техникумов и колледжей Удмуртской Республики на заседании республиканского учебно-методического объединения по теме «Документационное обеспечение формирования адаптированных образовательных программ», - семинар для педагогических работников образовательных организаций Удмуртской Республики по теме «Профориентационная работа с обучающимися с ОВЗ». |  |
| 39 | 3 | 02 | 08 | Информирование об условиях получения профессионального образования, профессиях, специальностях, реализуемых в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов после получения профессионального образования | В 2023 году БПОО проведена профориентационная работа в отношении обучающихся 6 - 11 классов с инвалидностью и ОВЗ, целью которой является мотивация школьников для правильного выбора будущей профессии, а также информированность учащихся о системе среднего профессионального образования, профессионального обучения. Охват выпускников-инвалидов 9 и 11 классов профориентационной работой 1832 человека. Профориентационные мероприятия в отношении лиц с инвалидностью проведены во всех муниципальных образованиях республики. Были использованы различные формы работы с обучающимися, их родителями: - проведение Дня открытых дверей; - проведение классных часов, родительских собраний в очном и офлайн форматах с информированием о специальностях и профессиях СПО, об условиях приема абитуриентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ; - предоставление материалов (видео-, фото-, буклетов и т.д.) для проведения профориентационных уроков специалистами общеобразовательных организаций; - проведение выездных профориентационных мероприятий, мастер-классов для обучающихся общеобразовательных учреждений, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве; - в рамках проекта ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов «Билет в будущее» обучающиеся с инвалидностью и ОВЗ получили возможность попробовать свои силы в профессиональных пробах; - участие в ярмарках учебных мест и др. На основе заключенных договоров о сетевом взаимодействии в БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» скомплектованы учебные группы для профильного обучения учащихся 9-х классов. Ежегодно специалистами БПОО актуализируется Информационный справочник для абитуриентов СПО для лиц с инвалидностью и ОВЗ в УР, который содержит информацию о профессиях и специальностях всех организаций в регионе, а также уровне их доступности. |  |
| 39 | 3 | 03 |  | Организация профессиональной ориентации инвалидов молодого возраста | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Увеличение числа инвалидов молодого возраста, обратившихся в органы службы занятости населения в целях поиска работы в профессиональном самоопределении, выборе возможных направлений профессиональной деятельности 39.0.2 –50,0%; 39.3.3-100,0%;. 39.3.13-40,6%;. 39.3.14-0,57%;. 39.3.15-3,2%;. 39.3.16-0,06%;. 39.3.17-6,83%;. 39.3.18-1,2%;. 39.3.19-0,09%;. 39.3.20-1,64%;. 39.3.21-9,58%;. 39.3.22-0,27%;. 39.3.23-16,24%;. 39.3.24-9,49%;. 39.3.25-0,31%;. 39.3.26-56,5%;. 39.3.27-76,9%;. 39.3.28-90,0%;. 39.3.29-79,7%;. 39.3.30-82,8%;. 39.3.31-25,9%;. 39.3.32-43,8%;. 39.3.33-26,5%;. 39.3.34-45,4%;. 39.3.35-28,1%:. 39.3.36-47,4%;. 39.3.37-17,3%;. 39.3.38-24,0%;. 39.3.39-46,0%;. 39.3.40-65,0%. | Доля инвалидов молодого возраста, получивших мероприятия по сопровождению при трудоустройстве, в общей численности инвалидов молодого возраста, обратившихся в органы службы занятности населения Удмуртской Республики – 100% 39.0.2 – 42,3%; 39.3.3-100,0%;. 39.3.13-40,6%;. 39.3.14-0,57%;. 39.3.15-3,0%;. 39.3.16-0,06%;. 39.3.17-7,4%;. 39.3.18-1,2%;. 39.3.19-0,08%;. 39.3.20-1,64%;. 39.3.21-9,58%;. 39.3.22-0,27%;. 39.3.23-16,25%;. 39.3.24-9,48%;. 39.3.25-0,3%;. 39.3.26-56,4%;. 39.3.27-76,9%;. 39.3.28-87,0%;. 39.3.29-76,3%;. 39.3.30-52,3%;. 39.3.31-26,83%;. 39.3.32-56,5%;. 39.3.33-31,71%;. 39.3.34-61,2%;. 39.3.35-30,5%:. 39.3.36-53,2%;. 39.3.37-11,3%;. 39.3.38- 17,65%;. 39.3.39-29,0%;. 39.3.40-85,0%. | выполнено |
| 39 | 3 | 03 | 01 | Мониторинг профориентационных намерений инвалидов молодого возраста, в том числе обучающихся в старших классах общеобразовательных организаций | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 |  | В 2023 году БПОО проведена профориентационная работа в отношении обучающихся 6 - 11 классов с инвалидностью и ОВЗ, целью которой является мотивация школьников для правильного выбора будущей профессии, а также информированность учащихся о системе среднего профессионального образования, профессионального обучения. Охват выпускников-инвалидов 9 и 11 классов профориентационной работой 1832 человека. Профориентационные мероприятия в отношении лиц с инвалидностью проведены во всех муниципальных образованиях республики. Были использованы различные формы работы с обучающимися, их родителями: - проведение Дня открытых дверей; - проведение классных часов, родительских собраний в очном и офлайн форматах с информированием о специальностях и профессиях СПО, об условиях приема абитуриентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ; - предоставление материалов (видео-, фото-, буклетов и т.д.) для проведения профориентационных уроков специалистами общеобразовательных организаций; - проведение выездных профориентационных мероприятий, мастер-классов для обучающихся общеобразовательных учреждений, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве; - в рамках проекта ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов «Билет в будущее» обучающиеся с инвалидностью и ОВЗ получили возможность попробовать свои силы в профессиональных пробах; - участие в ярмарках учебных мест и др. На основе заключенных договоров о сетевом взаимодействии в БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» скомплектованы учебные группы для профильного обучения учащихся 9-х классов. Ежегодно специалистами БПОО актуализируется Информационный справочник для абитуриентов СПО для лиц с инвалидностью и ОВЗ в УР, который содержит информацию о профессиях и специальностях всех организаций в регионе, а также уровне их доступности |  |
| 39 | 3 | 03 | 02 | Организация профориентационного консультирования инвалидов молодого возраста | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Увеличение числа инвалидов молодого возраста, обратившихся в органы службы занятости населения в целях поиска работы в профессиональном самоопределении, выборе возможных направлений профессиональной деятельности | В 2023 году в органы службы занятости Удмуртской Республики за содействием в поиске подходящей работы обратилось 356 инвалида молодого возраста (на 107 чел. меньше, чем в аналогичном периоде 2022г.) Государственную услугу по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования получили 231 инвалид молодого возраста (64,9% от числа обратившихся граждан данной категории, это на 7,2% меньше чем за 2022 год). | В связи с большим количеством вакансий, в том числе на квотируемые рабочие места, у инвалидов отсутствует потребность в получении услуги по профориентации. |
| 39 | 3 | 03 | 04 | Организация и проведение мероприятий профессионально-карьерного сопровождения инвалидов молодого возраста, мероприятий по развитию предпринимательских навыков у инвалидов молодого возраста | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Увеличение доли участвующих в профориентационных мероприятиях обучающихся инвалидов молодого возраста (в т.ч. учащихся старших классов общеобразовательных школ) | В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального образования обучающиеся (в том числе лица с инвалидностью) осваивают дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда», «Основы предпринимательства», «Правовые основы профессиональной деятельности», «Экономика», ежегодно принимают участие в мероприятии «Единый профориентационный урок». |  |
| 39 | 3 | 03 | 05 | Разработка проектов делового сотрудничества профессиональных образовательных организаций с работодателями и кадровыми службами предприятий Удмуртской Республики, органов службы занятости населения Удмуртской Республики по обучению и трудоустройству инвалидов | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Увеличение доли участвующих в профориентационных мероприятиях обучающихся инвалидов молодого возраста (в т.ч. учащихся старших классов общеобразовательных школ) | В рамках заключенных договоров с социальными партнерами студенты проходят производственную практику по профилю осваиваемой специальности. Заключены соглашения о сотрудничестве между всеми профессиональными образовательными организациями и КУ УР «Республиканский центр занятости населения». |  |

______________