**Расчет оценки эффективности реализации**

**государственной программы Удмуртской Республики «Социальная поддержка граждан» за 2021 год**

1. Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) государственной программы и ее подпрограмм в соответствии с методикой оценки эффективности реализации государственных программ Удмуртской Республики, утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30 декабря 2013 года № 611

| Код аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2021 год | | Для показателей с желаемой тенденцией увеличения:  СДЦП=ЗПФ/ЗПП | Для показателей с желаемой тенденцией уменьшения:  СДЦП=ЗПП/ЗПФ | Степень достижения показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП | Пп | ЗПП | ЗПФ |
| 30 |  |  | | | | | | | | |
| 30 | 0 | 1 | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | % | 99,9 | 99,9,0 | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 30 | 0 | 2 | Соотношение средней заработной платы социальных работников государственных учреждений Удмуртской Республики и муниципальных учреждений в Удмуртской Республике со средней заработной платой в Удмуртской Республике | % | 100,0\* | 101,0\* | 1,01 |  | 1,0 |  |
| 30 | 1 | Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | | | | | | | | |
| 30 | 1 | 1 | Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, в общей численности малоимущих граждан в Удмуртской Республике, обратившихся за получением мер социальной поддержки | % | 98,4 | 98,4 | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 30 | 1 | 2 | Удельный вес граждан, получивших ежемесячную денежную компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (федеральные льготники) в общей численности пенсионеров, проживающих на территории Удмуртской Республики | % | 26,0 | 26,9 | 1,035 |  | 1,0 |  |
| 30 | 1 | 3 | Удельный вес граждан, получивших ежемесячную денежную компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (региональные льготники) в общей численности пенсионеров, проживающих на территории Удмуртской Республики | % | 28,0 | 29,7 | 1,061 |  | 1,0 |  |
| 30 | 1 | 4 | Удельный вес отдельных категорий граждан, получивших меры социальной поддержки в части уплаты транспортного налога, от общего числа заявителей, имеющих право на их получение | % | 100,0 | 100,0 | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 30 | 1 | 7 | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан | % | 5,0 | 4,3 | 0,86 |  | 0,86 | Рост численности малоимущих граждан |
| 30 | 1 | 8 | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | % | 44,6 | 61 | 1,368 |  | 1,0 |  |
| 30 | 1 | 9 | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | % | 15,6 | 20,0 | 1,282 |  | 1,0 |  |
| 30 | 2 | Подпрограмма «Реализация демографической и семейной политики, совершенствование социальной поддержки семей с детьми» | | | | | | | | |
| 30 | 2 | 4 | Удельный вес детей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности детского населения Удмуртской Республики | единиц | 0,7 | 0,7 |  | 1,0 | 1,0 |  |
| 30 | 2 | 8 | Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | единиц | 8773 | 12720 | 1,450 |  | 1,0 |  |
| 30 | 2 | 10 | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | % | 36,8 | 15,8 | 0,429 |  | 0,429 | Плановые значения показателй на 2021 год скорректирваны дополнительным соглашением с Минтрудом РФ от 18.10.2021 №149-2019-Р30018-1/5 и составили:  - охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию 12,9%;  - доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением 61,1%;  - уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста 31,6 у.е. |
| 30 | 2 | 11 | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением | % | 67,9 | 57,8 | 0,851 |  | 0,851 |
| 30 | 2 | 12 | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста | условная единица | 50,1 | 43,4 | 0,866 |  | 0,866 |
| 30 | 3 | Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы» | | | | | | | | |
| 30 | 3 | 1 | Обеспеченность стационарными организациями социального обслуживания | мест на 10 тыс. жителей | 22 | 22 | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 30 | 3 | 2 | Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общей численности детей-инвалидов | % | 60,0 | 60,0 | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 30 | 3 | 3 | Удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий | % | 0,00 | 0,00 | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 30 | 3 | 4 | Количество пожилых людей, принявших участие в республиканских, городских и районных мероприятиях, посвященных Дню Победы, Международному дню пожилых людей, Международному дню инвалидов и иных мероприятиях | тыс. человек | 40,0 | 30,0 | 0,75 |  | 0,75 | В связи со сложившейся в 2021 году эпидемиологической ситуацией, распространением новой коронавирусной инфекции и введением ограничительных мер |
| 30 | 3 | 5 | Доля средств бюджета Удмуртской Республики, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета Удмуртской Республики выделяемых на предоставление социального обслуживания и социального сопровождения | % | 0,45 | 0,45 | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 30 | 3 | 6 | Удельный вес организаций социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности | % | 13,6 | 72,0 | 5,294 |  | 1,0 | Значительное увеличение удельного веса организаций социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, связано в том числе с процессом реорганизации государственных организаций социального обслуживания |
| 30 | 4 | Подпрограмма «Комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества» | | | | | | | | |
| 30 | 4 | 1 | Удельный вес проведенных Министерством контрольных мероприятий (ревизий и проверок) использования ресурсного обеспечения государственной программы к числу запланированных | % | 100,0 | 100,0 | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 30 | 4 | 2 | Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы | % | не менее 90 | 94,1 | 1,046 |  | 1,0 |  |
|  |  |  |  | | | | **∑СДЦП** | | **20,756** |  |

СДЦП – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора);

ЗПФ – фактическое значение целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного года;

ЗПП – плановое значение целевого показателя (индикатора).

\* В связи с отсутствием фактических значений показателей за 2021год на момент формирования отчета для расчета приняты значения показателей 2020 года.

2) Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы в целом по следующей формуле:

СДГ/П = ∑СДЦП/N, где:

СДГ/П – степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);

СДЦП – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора);

N – число целевых показателей (индикаторов).

Общее количество учитываемых в расчете целевых показателей государственной программы 22. Рассчитанное суммарное значение степеней достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) составляет 20,756

**Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) составляет 0,943**

**СДГ/П = ∑СДЦП/N = 20,756** **/ 22 = 0,943**

3) Оценивается степень реализации мероприятий государственной программы по следующей формуле:

СРМ = МВ/М, где:

СРМ – степень реализации мероприятий;

МВ – количество мероприятий, выполненных в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Показатель **«степень реализации мероприятий» составляет 0,963**. Из 27 основных мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году, выполнено 26 мероприятия (в расчете не учтено мероприятие 30.2.04 «Осуществление мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» Деятельность, связанная с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в 2021 году не осуществлялась в связи с отсутствием потребности в перевозках (носит заявительный принцип).

**СРМ = МВ/М = 26/27 = 0,963**

4) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов государственной программы за счет средств бюджета Удмуртской Республики в целом.

Поскольку фактические расходы на реализацию государственной программы в отчетном году (16 498 128,33 тыс. рублей) меньше плановых расходов на реализацию государственной программы в отчетном году (16 905 351,2 тыс. рублей), степень соответствия запланированному уровню расходов принимается равной единице.

**ССУР = 1,0.**

5) Оценивается эффективность использования средств бюджета Удмуртской Республики при реализации государственной программы по следующей формуле:

ЭИС = СРМ/ССУР, где:

ЭИС – эффективность использования средств бюджета Удмуртской Республики;

СРМ – степень реализации мероприятий;

ССУР – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Показатель «Эффективность использования средств бюджета Удмуртской Республики» составляет 0,963

**ЭИС = СРМ/ССУР = 0,963/1,0 = 0,963**

6) Оценивается эффективность реализации государственной программы по следующей формуле:

ЭРГ/П = СДГ/П×ЭИС, где:

ЭРГ/П – эффективность реализации государственной программы (отдельной подпрограммы);

СДГ/П – степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);

ЭИС – эффективность использования средств бюджета Удмуртской Республики.

**ЭРГ/П = СДГ/П×ЭИС = 0,943\*0,963= 0,908**

**Вывод: Эффективность реализации государственной программы признается высокой, так как значение ЭРг/п составляет не менее 0,9.**

Министр О.В. Лубнина