Приложение к письму

Министерства социальной политики

и труда Удмуртской Республики

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года № \_\_\_\_\_\_

Форма 3

**Отчет выполнении основных мероприятий государственной программы по состоянию на 01.01.2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы | | | | | | | | | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«Доступная среда» \_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | | | | | |
|  | |  | | |  | |  |  | *(указать наименование государственной программы)* | | | | | |
| Ответственный исполнитель | | | | | | | | | ***Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики \_\_\_\_\_*** | | | | | |
|  | |  | | |  | |  |  | *(указать наименование исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики)* | | | | | |
|  | |  | | |  | |  |  |  | | | | | |
| **Код аналитической программной классификации** | | | | | | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | | | **Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Срок выполнения плановый** | **Срок выполнения фактический** | **Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор)** | **Достигнутый результат, целевой показатель (индикатор)** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| **ГП** | **Пп** | | **ОМ** | **М** | |
| 39 | 1 | |  |  | | Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 |  |  |  |
| 39 | 1 | | 01 |  | | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 |  | В рамках реализации Программы в 2021 году адаптирована 1 организация здравоохранения, 2 организации социального обслуживания. Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов 77,1% |  |
| 39 | 1 | | 01 | 01 | | Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проекта, проведение паспортизации, технический надзор за выполнением строительно-монтажных работ по адаптации учреждений с целью доступности для инвалидов (строительство лифтовой шахты и монтаж лифтового оборудования, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, переоборудование санитарно-бытовых помещений и др.) | | | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики; | 2017-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 | Доступ инвалида к объектам социальной инфраструктуры. | В 2021 году средства на проведение данных мероприятий не выделялись. |  |
| 39 | 1 | | 01 | 02 | | Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов с обществом (установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, переоборудование санитарно-бытовых помещений и др.), приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования, автотранспорта для перевозки детей-инвалидов | | | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2017-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 | Обеспечение полноценной интеграции детей-инвалидов с обществом, доступ к специальному учебному, реабилитационному, компьютерному оборудованию. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста – 100%;  доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста – 57,8%;  доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций – 27,8%;  доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста – 100%;  доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций – 35,1%. |  |
| 39 | 1 | | 01 | 03 | | Адаптация медицинских организаций с целью доступности для инвалидов (установка пандусов,  поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, переоборудование санитарно-бытовых помещений и др.) | | | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | 2017-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 | Доступ инвалидов к медицинским организациям. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения 70,9% |  |
| 39 | 1 | | 01 | 04 | | Адаптация спортивных объектов с учетом доступности для инвалидов (установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, приобретение специализированного спортивного инвентаря, тренажеров, переоборудование санитарно-бытовых помещений и др.) | | | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики | 2017-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 | Доступ инвалидам в спортивные объекты и участие в спортивных мероприятиях. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов – 96,6 % |  |
| 39 | 1 | | 01 | 05 | | Адаптация учреждений культуры с целью доступности для инвалидов (установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, переоборудование санитарно-бытовых помещений и др.) | | | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2017-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 | Возможность инвалидам посещать учреждения культуры. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры 90% |  |
| 39 | 1 | | 01 | 06 | | Адаптация организаций социального обслуживания с целью доступности для инвалидов (установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, переоборудование санитарно-бытовых помещений, оснащение специализи-рованным оборудованием, в том числе реабилитационным и др.) | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 | Возможность инвалидам получать государственные услуги и реабилитационные мероприятия. | Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики в 2021 году адаптировано 2 подведомственных учреждения социального обслуживания. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты 77,5% |  |
| 39 | 1 | | 01 | 07 | | Адаптация учреждений службы занятости с целью доступности для инвалидов (установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, переоборудование санитарно-бытовых помещений и др.) | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 | Возможность инвалидам получать услуги в центрах занятости населения. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере занятости, в общем количестве приоритетных объектов в сфере занятости составила 73,3% |  |
| 39 | 1 | | 01 | 08 | | Оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций, остановок общественного пассажирского транспорта (установка пандусов, средств ориентации, тактильной плитки, занижение бордюрного камня, приобретение специализированного электротранспорта, приобретение подвижного состава (автобусов) общего пользования и др.) | | | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | 2017 – 2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 | Улучшение качества жизни инвалидов, доступ к значимым объектам | Для повышения уровня доступности объектов дорожной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения при ремонте в населенных пунктах улиц и тротуаров было предусмотрено устройство бордюрного пандуса, занижение бордюрного камня, укладка тактильной плитки.  При устройстве автобусных остановок на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения также были предусмотрены мероприятия для возможности их использования маломобильными группами населения. |  |
| 39 | 1 | | 01 | 09 | | Оснащение специальным оборудованием зданий государственных органов для удобства и комфорта мест оказания государственных услуг инвалидам (установка подъемного устройства в здании Министерства социальной, семейной и демографической политики УР по адресу: г. Ижевск ул. Ломоносова, д. 5, в том числе проведение государственной экспертизы проекта, авторский и технический надзор за выполнением строительно-монтажных работ, приобретение и монтаж лифтового оборудования, подъемных устройств, информационных табло с тактильной пространственно-рельефной информацией, переоборудование санитарно-бытовых помещений и др.) и автотранспортом | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 | Увеличение количества оказанных услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья. | С целью реализации мероприятия Минсоцполитики УР заключен государственный контракт от 24.02.2021 № 08135000001210003850001/63 на выполнение работ по установке подъемного устройства в здании Министерства социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики по ул.Ломоносова, 5 в г.Ижевске (далее – Объект).  Все строительно-монтажные работы по Объекту выполнены. 29.12.2021 получено разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию, выданное Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики. | В связи с признанием единственной заявки на участие в электронном аукционе № 0813500000120019449 по объекту единственной, электронный аукцион признан несостоявшимся, подрядная организация не определена. |
| 39 | 1 | | 01 | 10 | | Размещение аудио - и видеоматериалов по вопросам формирования доступной среды и реабилитации инвалидов на республиканских теле- и (или) радиоканалах | | | Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики | 2018-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 | Информирование инвалидов по слуху на республиканском телеканале «Моя Удмуртия», возможность организовать прокат социальных видеороликов, направленных на формирование толерантного отношения общества к инвалидам. | В 2021 году на телеканале «Удмуртия» осуществлялся сурдоперевод программы «Новости». За год вышло 174 выпуска. |  |
| 39 | 1 | | 01 | 11 | | Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивнй физической культуре и спорту | | | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики | 2018-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 | Обеспечение доступности для инвалидов услуг в сфере физической культуры и спорта. Развитие системы спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта. Развтитие сети учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту. | В 2021 году АНО «Спортивно-адаптивная школа Удмуртской Республики по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта» для сборной команды инвалидов Удмуртской Республики приобретено спортивное оборудование, инвентарь и экипировка для участия в соревнованиях. |  |
| 39 | 1 | | 02 |  | | Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 |  | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов в Удмуртской Республике, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) 75 %  доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов в Удмуртской Республике, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) 79 % |  |
| 39 | 1 | | 02 | 01 | | Обеспечение учреждений культуры (музеи, театры, выставочные залы, библиотеки) оборудованием, адаптированным для инвалидов (описание объектов искусства шрифтом Брайля, голосовое дублирование, индивидуальные беспроводные устройства, компьютеры с экранным доступом для инвалидов по зрению и др.) | | | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2017-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 | Увеличение посещаемости культурно-массовых мероприятий лицами с ограниченными возможностями. Позволит инвалидам обучаться компьютерной грамоте. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры 90% |  |
| 39 | 1 | | 02 | 02 | | Оснащение специализированным оборудованием, в том числе реабилитационным, организаций социального обслуживания (индивидуальные подъемники для инвалидов, трансформируемые столы с изменением угла наклона, приобретение специализированного автотранспорта для инвалидов и др.) | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 | Увеличение количества реабилитационных услуг лицам с ограниченными возможностями. | В 2021 году в рамках Программы было приобретено специализированное оборудование для 4 организаций социального обслуживания. |  |
| 39 | 1 | | 02 | 03 | | Создание службы «Социального такси» в городах Удмуртской Республики | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 | Доступ участникам Великой Отечественной войны, инвалидам I, II группы, детям-инвалидам, гражданам, проходящим амбулаторное лечение гемодиализом, пользоваться услугами службы «Социального такси» и беспрепятственно добираться к объектам социальной инфраструктуры. | В городах республики работает служба «Социальное такси». В 2021 году заключены 6 договоров на оказание услуг социального такси с организациями (индивидуальными предпринимателями), предоставляющими транспортные услуги по перевозке населения. За 2021 год услуги социального такси получили 1164 инвалида (поездок – 29026). |  |
| 39 | 1 | | 02 | 04 | | Поддержка программ развития общественных организаций, деятельность которых направлена на развитие видов спорта, включенных в программу паралимпийских и сурдлимпийских игр | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018 - 2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 | Улучшение качества жизни инвалидов, семей, воспитывающих детей-инвалидов, развития индивидуальных спортивных способностей и приобретения новых знаний и умений в спортивных направлениях | В 2021 году УРООО «Всероссийское общество инвалидов» была выделена субсидия из бюджета республики в размере 157 283,28 рублей на реализацию программы социальной поддержки отдельных категорий граждан «Настольные Спортивные Игры - Нам Спорт Интересен!»  В рамках программы были проведены: турнир по корнхолу в рамках XIII республиканского физкультурно-спортивного фестиваля среди инвалидов «Испытай себя»;  турнир по адаптивным видам НСИ в местных организациях;  мастер-класс по новым играм народов мира играм «Эластик фор», «Колесо Да Винча», боулинг с волчком);  чемпионат Удмуртии по адаптивным видам настольных спортивных игр (джакколо, шаффлборд, корнхол);  Чемпионат Удмуртии по Новусу |  |
| 39 | 1 | | 02 | 05 | | Создание единой базы персонифицированного учета инвалидов в Удмуртской Республике, формирование и обновление карты доступности объектов и услуг для инвалидов и МГН | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018 - 2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 | Доступ инвалидам к информации о доступности объектов и услуг, а также возможность получения информации об общественном транспорте в режиме реального времени (обычные и низкопольные автобусы) | Учет инвалидов осуществляется в государственной информационной системе Удмуртской Республики «Государственная информационная система социальной защиты и занятости населения Удмуртской Республики». Инвалиды имеют возможность получить информацию о работе общественного транспорта в г.Ижевск (троллейбусы и трамваи) на сайте http://транспорт18.рф/, на сайте <https://ижгэт.рф>.  На сайте Миндортранс УР <http://mindortrans.su/otrasli/otrtransport/informatsiya-dlya-invalidov> размещена информация для инвалидов - реестр объектов транспортной инфраструктуры и маршрутов регулярных перевозок, доступные для инвалидов. |  |
| 39 | 1 | | 02 | 06 | | Создание и сопровождение диспетчерской службы для инвалидов по слуху | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 | Увеличение оказания консультационно-информативной, социальной помощи обратившимся инвалидам по слуху. | Созданная в 2017 году диспетчерская служба для инвалидов по слуху продолжила функционировать в КЦСОН города Ижевска и Завьяловского района в 2021 году |  |
| 39 | 1 | | 03 |  | | Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 |  | доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере 27 % |  |
| 39 | 1 | | 03 | 01 | | Обучение (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) русскому жестовому языку переводчиков в сфере профессиональной коммуникации не слышащих (переводчик жестового языка) и переводчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушением слуха и зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2019 | Увеличение оказания квалифицированной консультационно-информативной, социальной помощи инвалидам по слуху. | В соответствии с запросом Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» ГАОУ ДПО УР «РУМЦ» организовано обучение русскому жестовому языку 7 специалистов-переводчиков в сфере профессиональной коммуникации не слышащих и переводчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушением слуха и зрения, в том числе тифлокомментаторов специалистов по программе «Технология тифлосурдоперевода». |  |
| 39 | 1 | | 03 | 02 | | Организация и проведение республиканских научно-практических конференций, семинаров по проблемам реабилитации и социальной поддержки инвалидов и детей–инвалидов, формирования доступной среды, а также участие во Всероссийских конференциях, семинарах по данной проблематике | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 | Увеличение количества специалистов республиканских министерств и ведомств, их подведомственных учреждений, специалистов муниципальных образований, прошедших обучение по вопросам паспортизации объектов социальной и транспортной инфраструктуры, их адаптации с учетом доступа для инвалидов, оказания ситуационной помощи, реабилитации. | В 2021 году специалисты исполнительных органов власти, а также подведомственных им учреждений приняли участие в серии информационно-методических семинаров по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, организованных федеральным ресурсно-методическим центром по формированию доступной среды. |  |
| 39 | 1 | | 03 | 03 | | Обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) специалистов организаций спортивной направленности по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту среди инвалидов (в том числе детей-инвалидов) | | | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики | 2017-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 | Увеличение количества специалистов учреждений спортивной направленности, прошедших обучение по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту среди инвалидов (в том числе детей-инвалидов) | В 2021 году денежные средства на реализацию мероприятия не выделялись. |  |
| 39 | 1 | | 03 | 04 | | Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | | | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 | Изменение отношения общества к лицам с ограниченными возможностями и создание доступной и доброжелательной атмосферы для людей с инвалидностью в обществе. | В 2021 году Национальная библиотека УР, при поддержке Министерства культуры УР и Российского фонда культуры, проводит Межрегиональный форум по вопросам формирования безбарьерной информационно-культурной среды для людей с нарушением зрения «Жить без барьеров и границ». Цель форума – привлечение внимания широкой общественности и государственных структур к необходимости решения социальных проблем инвалидов по зрению; обеспечение максимальной доступности культурных и духовных ценностей для лиц с ограниченными возможностями здоровья и стимулирование их к активной жизни.  В работе форума приняли участие руководители и сотрудники специальных библиотек России федерального и регионального значения, а также представители Национальной библиотеки Таджикистана, министерств и ведомств, учреждений культуры, образовательных учреждений и организаций Удмуртской Республики, занимающиеся вопросами социализации и интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья. |  |
| 39 | 1 | | 04 |  | | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 |  | В 2021 году состоялись вторые Республиканские творческие состязания (игры) для людей с инвалидностью. Лауреатами стали 279 человек, в том числе 196 людей с инвалидностью, 22 коллектива с количеством участников 123 человека, из них 107 людей с инвалидностью. |  |
| 39 | 1 | | 04 | 01 | | Создание детской открытой игровой площадки, адаптированной для детей-инвалидов, в том числе разработка проектно-сметной документации | | | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | 2017 - 2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 | Создание детской открытой игровой площадки, которая будет полностью адаптирована для детей-инвалидов, оснащена необходимыми подъездными путями и игровыми элементами | Средства на реализацию мероприятия в 2021 году не выделялись. |  |
| 39 | 1 | | 04 | 02 | | Организация субтитрирования и сурдоперевода региональных телевизионных передач | | | Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики | 2017-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 | Улучшение качества жизни инвалидов по слуху, возможность своевременно получать новостную информацию на республиканском телеканале «Моя Удмуртия». | В 2021 году на телеканале «Удмуртия» осуществлялся сурдоперевод программы «Новости». За год вышло 174 выпуска. |  |
| 39 | 1 | | 04 | 03 | | Проведение совместных мероприятий инвалидов и их сверстников, не имеющих группу инвалидности (фестивали, конкурсы, выставки, спартакиады, молодежные лагеря, форумы и др.) | | | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики; Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2017-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 | Изменение отношения общества к лицам с ограниченными возможностями, что способствует развитию и реализации творческого потенциала инвалидов. | В 2021 году прошел Фестиваль художественного творчества детей-инвалидов «Минута славы» Целью фестиваля является стимулирование и развитие творческого потенциала детей-инвалидов. Многолетняя практика организации творческих конкурсов для детей с ограниченными возможностями показывает, что участие в фестивале способствует их успешной реабилитации и социальной адаптации в обществе.  Организаторами Фестиваля являлись Региональное общественное объединение «Союз женщин Удмуртской Республики» и Бюджетное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения», обладающие опытом проведения массовых мероприятий для детей – инвалидов.  В Фестивале приняли участие дети-инвалиды от 3 до 18 лет, проживающие в городах и районах Удмуртской Республики. |  |
| 39 | 1 | | 04 | 04 | | Взаимодействие с коммерческими организациями, осуществляющими деятельность по организации отдыха и развлечений, спорта и культуры, в части обеспечения закупки оборудования, необходимого для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017 - 2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 | Улучшение качества жизни инвалидов по слуху, возможность посещать культурно - массовые мероприятия | Взаимодействие с коммерческими организациями в 2021 году не осуществлялось по причине отсутствия финансирования |  |
| 39 | 1 | | 04 | 05 | | Проведение мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2021 - 2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 | Улучшение качества жизни инвалидов | В 2021 году в рамках празднования Международного дня инвалидов прошел Республиканский фестиваль «Согреем мир в лучах добра». В программе Фестиваля проведено:  Всероссийская научно-практическая конференция «Теоретико-методологические и практические аспекты комплексной реабилитации, абилитации и ранней помощи в работе с детьми с инвалидностью»;  Организация в социальных сетях флешмоба в поддержку людей с инвалидностью (обращения к людям с инвалидностью) среди организаций социального обслуживания, социально ориентированных некоммерческих организаций, исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики и др. |  |
| 39 | 2 | |  |  | | Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 |  |  |  |
| 39 | 2 | | 01 |  | | Создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку системы инклюзивного профессионального образования в Удмуртской Республике в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы | | | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2017-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 |  | Темп роста/снижения численности инвалидов, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года)  – 127,8%  доля студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, образовательным программам профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам и выбывших по причине академической неуспеваемости – 1,4% |  |
| 39 | 2 | | 01 | 01 | | Адаптация объектов профессионального образования с целью обеспечения доступности для инвалидов и другие мероприятия в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы | | | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2017-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 | Увеличение количества учащихся инвалидов, получающих профессиональное образование | По сравнению с 2020 годом количество обучающихся с инвалидностью по программам СПО увеличилось на 119% (было 427, стало 510) |  |
| 39 | 2 | | 03 |  | | Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания в субъекте Российской Федерации | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2020-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 |  | доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов в Удмуртской Республике, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) – 75%;  доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов в Удмуртской Республике, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) – 79%;  доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей в Удмуртской Республике, нуждающихся в получении таких услуг – 100%;  число инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания – 19. |  |
| 39 | 2 | | 03 | 01 | | Организация основных направлений реабилитации и абилитации инвалидов | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2020-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 | Увеличение количества реабилитационных услуг. | В Удмуртской Республике работа с инвалидами и с семьями, воспитывающих детей-инвалидов, осуществляется в нескольких направлениях:  создание уровневой системы ранней помощи детям от рождения до 3 лет;  оказание реабилитационных услуг;  организация социального сопровождения семей с детьми, нуждающимися в социальной помощи;  организация сопровождаемого проживания;  организация образовательного процесса;  адаптивная физкультура и спортивная деятельность;  трудоустройство инвалидов;  социально - культурная реабилитация;  развитие сотрудничества государственных учреждений и НКО. |  |
| 39 | 2 | | 03 | 02 | | Организация социальной занятости инвалидов трудоспособного возраста | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2020-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 | Увеличение количества медицинских, реабилитационных услуг | В целях оценки возможности оказания организациями социального обслуживания услуг по сопровождаемому проживанию инвалидов, необходимых для их адаптации к самостоятельной жизни организовано предоставление услуг по сопровождаемому проживанию инвалидов на базе отделения «Социальное общежитие» филиала бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский комплексный центр социального обслуживания» в Первомайском районе города Ижевска и отделений «Специальный дом для одиноких престарелых» в 20 филиалах бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский комплексный центр социального обслуживания». |  |
| 39 | 2 | | 03 | 03 | | Формирование и ведение реестра реабилитационных, абилитационных мероприятий, услуг сопровождения, а также организаций, предоставляющих указанные услуги инвалидам, в том числе детям-инвалидам | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики; Министерство здравоохранения Удмуртской Республики; Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2020-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 | Увеличение количества специалистов, прошедших обучение по вопросам внедрения современных реабилитационных методик в системе ранней помощи | Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 10 августа 2020 года № 949-р «Об организации формирования и ведения реестра организаций, предоставляющих реабилитационные, абилитационные мероприятия (услуги) инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в Удмуртской Республике» |  |
| 39 | 2 | | 03 | 05 | | Организация и проведение мониторинга развития системы ранней помощи | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2020-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 | Улучшение качества жизни семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья | Ежегодно проводится мониторинг развития системы ранней помощи по форме федерального статистического наблюдения № 1-РП «Сведения по ранней помощи детям целевой группы». В республике созданы службы ранней помощи на базе 48 организаций, подведомственных Минсоц, МИнздрав, Минобр. За 2021 год услуги ранней помощи оказаны 8212 детям. |  |
| 39 | 2 | | 03 | 06 | | Организация своевременного выявления детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с риском развития инвалидности, организация оказания ранней помощи и сопровождения | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики; Министерство образования и науки Удмуртской Республики Министерство здравоохранения Удмуртской Республики; организации социального обслуживания, образовательные организации и организации здравоохранения | 2020-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 |  | В республике созданы службы ранней помощи на базе 48 учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Удмуртской Республики, Министерству образования и науки Удмуртской Республики, Министерству социальной политики и труда Удмуртской Республики.  в 2021 году в соответствии с приказом Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики от 23 ноября 2020 года № 312-а «Об организации работы кабинетов ранней помощи, созданных на базе комплексных центров социального обслуживания населения» в 10 «пилотных» комплексных центрах социального обслуживания населения создаются кабинеты ранней помощи детям с рождения до 3 лет. Также в 2021 году реабилитационный центр "Адели" выиграл грант на реализацию инфраструктурного проекта по созданию специализированной социальной службы «Микрореабилитационный центр» при поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, который направлен на повышение качества, доступности и непрерывности реабилитационных услуг для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в домашних условиях в привычной для ребенка благоприятной атмосфере. |  |
| 39 | 2 | | 03 | 07 | | Мониторинг нуждаемости граждан, страдающих психическими расстройствами, в сопровождаемом проживании | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2020-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 |  | В соответствии с п.1.6. Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию в УР стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, на 2020-2024 гг., утвержденного Распоряжением Правительства УР от 20 октября 2020 года № 1249-р (далее – План), проводится мониторинг нуждаемости граждан, страдающих психическими расстройствами, в получении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания. |  |
| 39 | 2 | | 03 | 08 | | Организация сопровождаемого проживания инвалидов, включая организацию дневной занятости и трудовой деятельности, социализацию инвалидов с ментальными нарушениями и психическими расстройствами | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2020-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 |  | В 2021 году продолжается реализация проекта по организации предоставления услуг по сопровождаемому проживанию инвалидов на базе филиалов Республиканского КЦСОН в Первомайском районе г.Ижевска, Каракулинском районе, Кизнерском районе и г. Сарапуле с участием 12 молодых инвалидов с психическими расстройствами.  В реализации мероприятий проекта участвует команда специалистов: психолог, специалист по социальной работе, социальные работники. Все мероприятия, проводимые по проекту, организуются с учетом принципов, обеспечивающих ориентацию на нормализацию жизни инвалида, с индивидуальным подходом к каждому участнику.  Участники проекта самостоятельно готовят пищу, осуществляют походы в магазин, уборку жилых комнат, стирку одежды, обучаются финансовой грамотности. |  |
| 39 | 2 | | 03 | 09 | | Внедрение модели сопровождаемого проживания в комплексных центрах социального обслуживания Удмуртской Республики | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2020-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 |  | В соответствии с приказом Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики № 179 от 2 июля 2020 года «Об организации предоставления услуг по сопровождаемому проживанию инвалидов в «пилотном» режиме» на базе 26 отделений «Специальный дом для одиноких престарелых» 20 комплексных центров социального обслуживания населения Удмуртской Республики организовано предоставление услуг по сопровождаемому проживанию инвалидов. приказом Министерства от 6 декабря 2021 года № 264 «О продлении предоставления услуг по сопровождаемому проживанию инвалидов в «пилотном» режиме» проект продлен до 31.12.2022 года. |  |
| 39 | 2 | | 04 |  | | Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Удмуртской Республике | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2020-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 |  | Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Удмуртской Республике: 23,8%;  темп роста/снижения численности инвалидов, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года): 103,1%  доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости: 1,4% |  |
| 39 | 2 | | 04 | 01 | | Организация сопровождаемого содействия занятости инвалидов с учетом стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2020-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 |  | Государственная услуга по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов в 2021 году была оказана 2 инвалидам, обратившимся в Республиканский ЦЗН, (из них 1 чел. - в возрасте 18 – 44 лет). Из них 1 чел. имеют 2 группу инвалидности, 1 чел. – 3 группу инвалидности с нарушением интеллектуально-когнитивного характера. |  |
| 39 | 2 | | 04 | 02 | | Организация взаимодействия федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы, органов службы занятости и органов социальной защиты населения по трудоустройству инвалидов | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2020-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 |  | В рамках межведомственного информационного взаимодействия из учреждений медико-социальной экспертизы через информационную систему «ИПРА» в Минсоцполитики УР и филиала Республиканского ЦЗН поступают выписки из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов (ИПРА). По всем поступившим выпискам разрабатываются планы мероприятий по трудоустройству и профориентации инвалидов. За 2021 год в органы службы занятости Удмуртской Республики поступило 5276 выписок из ИПРА. |  |
| 39 | 2 | | 05 |  | | Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Удмуртской Республике | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2019-2025 годы | отчетный период на 01.01.2022 |  |  |  |
| 39 | 2 | | 05 | 01 | | Мониторинг действующих нормативных правовых актов в сфере организации системы ранней помощи, подготовка предложений по разработке дополнительных документов. | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики, Министерство здравоохранения Удмуртской Республики, Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2019-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 | Подготовка реестра действующих нормативных правовых актов в сфере оказания услуг ранней помощи в Удмуртской Республике, определение перечня необходимых к принятию ведомственных и межведомственных нормативных правовых актов для организации условий развития системы ранней помощи | Подготовлен реестр действующих нормативных правовых актов в сфере оказания услуг ранней помощи в Удмуртской Республике, определен перечень необходимых к принятию нормативных правовых актов для организации условий развития системы ранней помощи |  |
| 39 | 2 | | 05 | 02 | | Подготовка и принятие нормативных правовых актов для обеспечения развития системы ранней помощи в Удмуртской Республике | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики, Министерство здравоохранения Удмуртской Республики, Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2019-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 | Формирование нормативной правовой базы для организации системы ранней помощи, в том числе установление требований к оказанию услуг ранней помощи, регулирование вопросов межведомственного взаимодействия | Постановлением Правительства Удмуртской Республики подпрограмма «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов» государственной программы Удмуртской Республики «Доступная среда» приведена в соответствие с приказом Минтруда России от 18 августа 2021 года № 194 «О внесении изменений в Методику разработки и реализации региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (типовую программу субъекта Российской Федерации)»  Распоряжение от 09.06.2018 № 708-р  Об организации оказания ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам в возрасте от 0 до З лет в Удмуртской Республике внесены изменения в связи с необходимостью актуализации Перечня работ и услуг ранней помощи, выполняемых и оказываемых в Удмуртской Республике детям в возрасте от рождения до трех лет и их семьям |  |
| 39 | 2 | | 06 |  | |  | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2020-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 |  | доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов в Удмуртской Республике, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) – 75%;  доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов в Удмуртской Республике, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) – 79%; |  |
|  | 2 | | 06 | 01 | | Организация работы центров проката технических средств реабилитации для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2020-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 |  | На базе АУСО УР «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» организовано предоставление реабилитационного оборудования, имеющегося в наличии, для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам, в возрасте от рождения до трех лет |  |
|  | 2 | | 06 | 02 | | Обучение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и членов их семей навыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам, в том числе обучение слепоглухих инвалидов пользованию вспомогательными средствами для коммуникации и информации | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2020-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 |  | На базе АУСО УР «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» организовано обучение детей-инвалидов и членов их семей навыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации |  |
|  | 2 | | 06 | 03 | | Организация обучения (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) специалистов, предоставляющих услуги реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, сопровождаемого проживания, ранней помощи | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики, Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | 2020-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 |  | В соответствии с приказом Министерства социальной политики и труда УР от 9 февраля 2021 года  № 031-а было организовано обучение специалистов АУСОУР «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» и АУСОУР «Республиканский социально-реабилитационный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов», БУСОУР «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения» предоставляющих услуги реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, сопровождаемого проживания, ранней помощи. |  |
|  | 2 | | 06 | 04 | | Оснащение организаций, осуществляющих социальную и профессиональную реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационным оборудованием | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики, Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Министерство здравоохранения Удмуртской Республики, организации социального обслуживания, образовательные организации и организации здравоохранения | 2020-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 |  | В соответствии с приказом Министерства социальной политики и труда УР от 9 февраля 2021 года  № 031-а была организована закупка реабилитационного оборудования для АУСОУР «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» и АУСОУР «Республиканский социально-реабилитационный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов», БУСОУР «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения» |  |
|  | 2 | | 06 | 05 | | Оснащение организаций оборудованием для социально-средовой и социально-бытовой реабилитации в условиях сопровождаемого проживания | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2020-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 |  | В соответствии с приказом Минсоцполитики УР от 9 февраля 2021 года № 031-а была организована закупка реабилитационного оборудования для АУСОУР «Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов» для социально-средовой и социально-бытовой реабилитации в условиях сопровождаемого проживания |  |
|  | 2 | | 06 | 06 | | Распространение среди населения информационных материалов по возможно более раннему выявлению признаков нарушения функций организма, в том числе психического, с целью оказания ранней помощи и профилактики инвалидности | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики, Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Министерство здравоохранения Удмуртской Республики, во взаимодействии с ФКУ "ГБ МСЭ по Удмуртской Республике" Минтруда России и социально ориентированными некоммерческими организациями | 2020-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 |  | В 2021 году учреждениями социального обслуживания было организовано проведение реабилитационных мероприятий с использованием дистанционных цифровых технологий, в социальных сетях публиковались видеозанятия, видеоуроки со специалистами центра: инструкторами ЛФК, врачами ЛФК, логопедами, педагогами и др., публиковались лекции педиатров, неврологов и диетолога. Вконтакте, размещалась актуальная информация по диагностике, профилактике и лечению заболеваний, профилактике детской инвалидности, советы родителям по здоровому образу жизни и воспитанию детей, вели профессиональные блоги в ИГ.  Размещались мастер-классы от педагогов: воспитателей, инструкторов по труду, музыкальных руководителей. |  |
|  | 2 | | 06 | 07 | | Взаимодействие с добровольческими (волонтерскими) организациями, которые могут быть привлечены к организации предоставления реабилитационных и абилитационных услуг, услуг ранней помощи, сопровождения в субъекте Российской Федерации в рамках обеспечения мероприятий по повышению удобства и комфортности их предоставления, с целью вовлечения добровольческих (волонтерских) организаций в формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей инвалидов | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики и социально ориентированными некоммерческими организациями | 2020-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 |  | АУСОУР «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» организована работа по взаимодействию с волонтерами Ижевской государственной медицинской академии, волонтерами газеты «Живи» в рамках проведения мероприятий, мастер-классов, досуговой и игровой деятельности с детьми-инвалидами. |  |
|  | 2 | | 06 | 08 | | Проведение мероприятий по созданию новых или адаптации имеющихся электронных сервисов для обеспечения предоставления в федеральный реестр инвалидов сведений и последующего их использования для предоставления инвалидам, в том числе детям-инвалидам, государственных и муниципальных услуг и выполнения государственных и муниципальных функций | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2020-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 |  | В Министерстве социальной политики и труда Удмуртской Республики выполнение мероприятий ИПРА, проводится в государственной информационной системе Удмуртской Республики «Государственная информационная система социальной защиты и занятости населения Удмуртской Республики, сведения об исполнении рекомендованных мероприятий выгружаются в Федеральную государственную информационную систему Федеральный реестр инвалидов (ФГИС ФРИ). |  |
|  | 2 | | 06 | 09 | | Оснащение реабилитационным оборудованием организаций и реабилитационных центров (отделений) для оказания услуг ранней помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 0 до 3 лет | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики, Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Министерство здравоохранения Удмуртской Республики во взаимодействии с социально ориентированными некоммерческими организациями | 2020-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 |  | В соответствии с приказом Министерства социальной политики и труда УР от 9 февраля 2021 года  № 031-а и распоряжением Правительства УР от 26.02.2021 № 162-р была организована закупка реабилитационного оборудования для оказания услуг ранней помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 0 до 3 лет для БУСОУР «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения» и БУЗ УР "РДКБ МЗ УР". |  |
|  | 2 | | 06 | 11 | | Организация обучения специалистов организаций социального обслуживания и медицинских организаций по вопросам внедрения современных реабилитационных методик в системе ранней помощи | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики, Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | 2020-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 |  | 47 специалистов организаций, подведомственных Минсоцполитики УР, обеспечивающих оказание реабилитационных или абилитационных мероприятий (услуг) инвалидам в различных сферах деятельности, услуг ранней помощи, прошли обучение в соответствии с проектом региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов по следующим курсам:  «Реабилитация детей с дисфункцией нервной системы методика Бобат и вспомогательные техники.1 ступень»;  «Современные аспекты работы инструктора по труду, в том числе с лицами с ОВЗ»;  «Программы ранней помощи для детей с РАС и их семей»;  «Логоритмика: коррекция речевых нарушений у детей дошкольного и младшего школьного возраста»;  «Тьюторское сопровождение детей с РАС в образовательных учреждениях»;  «Современные аспекты работы инструктора по труду, в том числе с лицами с ОВЗ»;  «Использование педагогики Марии Монтессори в самостоятельной деятельности для детей раннего и дошкольного возраста»;  «Организационные основы деятельности Службы ранней помощи» и др. |  |
|  | 2 | | 06 | 12 | | Организация комплексного сопровождения детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, в том числе с расстройствами аутистического спектра | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики, Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | 2020-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 |  | Сопровождение осуществляется медицинским персоналом в каждой медицинской организации.  Для социальной адаптации и интеграции в общество воспитанников, имеющих ограниченные возможности здоровья, в филиалах Республиканского СРЦН «Канифольный детский дом-интернат для умственно отсталых детей» и «Глазовский дом-интернат для умственно отсталых детей» разработаны комплексные программы психолого-педагогического сопровождения и подготовки детей к самостоятельной жизни. Оборудован кабинет социально-бытового ориентирования с модулями «Кухня», «Магазин», «Библиотека», «Гостиная», в котором под руководством специалистов учреждения с помощью индивидуальных и групповых форм социальной работы. проходят теоретические, практические занятия и игры, способствующие повышения уровня общего развития детей, формирования у них знаний и умений, навыков, психологической готовности к осуществлению межличностного общения, практическую подготовку к самостоятельной жизни и труду.  В филиале Республиканского СРЦН «Канифольный детский дом-интернат для умственно отсталых детей» в сентябре 2021 года стартовал проект «Вместе к самостоятельной жизни». Проект предполагает апробацию и внедрение технологии социального сопровождения инвалидов с ментальными нарушениями в условиях интерната и учебно-тренировочного отделения в модели максимально приближенной к самостоятельному проживанию. |  |
|  | 2 | | 06 | 15 | | Укомплектование организаций, осуществляющих социальную и профессиональную реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, оказывающих услуги ранней помощи и сопровождаемого проживания инвалидов специалистами соответствующего профиля | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2020-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 |  | В 2021 году специалисты подведомственных Минсоцполитики учреждений прошли обучение по следующим направлениям: программа профессиональной переподготовки «Физическая и реабилитационная медицина»;  повышение квалификации по программе «Физическая реабилитация при различных состояниях. Методики кинезиотерапии и мануальной терапии»;  профессиональная переподготовка по курсу «Инструктор-методист по лечебной физкультуре». |  |
|  | 2 | | 06 | 19 | | Открытие мест для организации сопровождаемого проживания в 26 специальных домах при комплексных центрах социального обслуживания | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики, организации социального обслуживания населения | 2021-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 |  | В соответствии с приказом Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики № 179 от 2 июля 2020 года «Об организации предоставления услуг по сопровождаемому проживанию инвалидов в «пилотном» режиме» на базе 26 отделений «Специальный дом для одиноких престарелых» 20 комплексных центров социального обслуживания населения Удмуртской Республики организовано предоставление услуг по сопровождаемому проживанию инвалидов. приказом Министерства от 6 декабря 2021 года № 264 «О продлении предоставления услуг по сопровождаемому проживанию инвалидов в «пилотном» режиме» проект продлен до 31.12.2022 года. |  |
| 39 | 3 | |  |  | | Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2025 гг. | отчетный период на 01.01.2022 |  |  |  |
| 39 | 3 | | 01 |  | | Организация сопровождения при трудоустройстве инвалидов молодого возраста с учетом рекомендуемых в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида видов трудовой деятельности | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018-2025 годы | отчетный период на 01.01.2022 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости населения Удмуртской Республики, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости населения Удмуртской Республики составила 28,9%,  Доля инвалидов молодого возраста, получивших мероприятия по сопровождению при трудоустройстве, в общей численности инвалидов молодого возраста, обратившихся в органы службы занятости населения Удмуртской Республики составила 95% (100% от планового значения).  Доля работающих в отчетном периоде инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Удмуртской Республике на 01.01.2021 года составила 23,8% | Достигнутое значение показателя ниже планового обусловлено фактическим несоответствием профессионально-квалификационного состава инвалидов, зарегистрированных в органах службы занятости населения Удмуртской Республики, и рекомендованных им условий трудовой деятельности заявленным работодателями вакансиям (включая вакансии на квотируемые рабочие места) |
| 39 | 3 | | 01 | 01 | | Осуществление взаимодействия с инвалидами молодого возраста с целью уточнения их пожеланий и готовности к реализации мер по трудоустройству, выявления барьеров, препятствующих трудоустройству, информирования их об имеющихся возможностях содействия занятости, содействия в составлении резюме и направлении его работодателям | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018-2025 годы | отчетный период на 01.01.2022 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | В 2021 году всего в службу занятости обратилось 560 инвалидов молодого возраста. Из них трудоустроено 179 (32,0%).  Каждому инвалиду молодого возраста при обращении с органы службы занятости оказывалась помощь в преодолении барьеров, препятствующих трудоустройству, в поиске подходящих вакансий, составлении и направлении работодателю резюме. | Снижение численности трудоустроенных инвалидов молодого возраста обусловлено несоответствием профессионально-квалификационного состава ищущих работу инвалидов требованиям заявленных работодателями вакансий для трудоустройства инвалидов |
| 39 | 3 | | 01 | 02 | | Информирование инвалидов молодого возраста о состоянии рынка труда, вакансиях, услугах службы занятости населения как на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность, так и с использованием возможностей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", средств массовой информации, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в форме профессиональной ориентации, организации стажировок и др. | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018-2025 годы | отчетный период на 01.01.2022 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | Каждый инвалид молодого возраста при обращении службу занятости был проинформирован о положении на рынке труда, об имеющихся вакансиях, соответствующих рекомендациям, указанным в ИПРА, в каждом центре занятости населения установлен «киоск вакансий». В центрах занятости населения Удмуртской Республики инвалидам предоставляется доступ на Единую цифровую платформу «Работа в России» с использованием технических средств центра занятости населения |  |
| 39 | 3 | | 01 | 03 | | Информационное обеспечение в сфере реализации мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018-2025 годы | отчетный период на 01.01.2022 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | Информация о мероприятиях, направленных по сопровождению инвалидов молодого возраста размещена на информационных стендах центров занятости населения и на интерактивном портале государственной службы занятости населения Удмуртской Республики |  |
| 39 | 3 | | 01 | 04 | | Организация взаимодействия инвалидов молодого возраста с представителем работодателя как на собеседовании, так и при трудоустройстве (при необходимости - организация предоставления услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу) | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018-2025 годы | отчетный период на 01.01.2022 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | Помощь инвалидам молодого возраста при трудоустройстве с предоставлением переводчика, сурдо- и тифлопереводчика не потребовалась |  |
| 39 | 3 | | 01 | 05 | | Формирование и помощь в освоении доступного маршрута передвижения до места работы и на территории работодателя | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018-2025 годы | отчетный период на 01.01.2022 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | Помощь в разработке и освоении маршрута передвижения до места работы и на территории работодателя не потребовалась |  |
| 39 | 3 | | 01 | 06 | | Составление индивидуальных профессиональных планов развития инвалидов молодого возраста, выпускающихся из образовательных организаций и оказание содействия в их реализации | | | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2017-2025 годы | отчетный период на 01.01.2022 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | Доля трудоустроенных лиц с инвалидностью, после получения среднего профессионального образования в 2021 году, оставила 43,75% (всего 64 выпускника, из них 28 трудоустроено) |  |
| 39 | 3 | | 01 | 07 | | Разработка методических материалов по вопросам сопровождения при трудоустройстве инвалидам молодого возраста, выпускающимся из профессиональных образовательных организаций | | | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2017-2025 годы | отчетный период на 01.01.2022 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | Доля трудоустроенных лиц с инвалидностью, после получения среднего профессионального образования в 2021 году, оставила 43,75% (всего 64 выпускника, из них 28 трудоустроено) |  |
| 39 | 3 | | 01 | 08 | | Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций, являющихся исполнителями общественно полезных услуг, к реализации мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018-2025 годы | отчетный период на 01.01.2022 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | Социально ориентированные некоммерческие организации для оказания услуг не привлекались |  |
| 39 | 3 | | 01 | 09 | | Анализ вакансий, в том числе на квотируемые рабочие места (информация о которых доступна в информационно-аналитической системе «Работа в России»), проведение необходимых консультаций с работодателями для подбора возможных предложений по трудоустройству инвалида молодого возраста | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018-2025 годы | отчетный период на 01.01.2022 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | По состоянию на 01.01.2022 года в органы службы занятости Удмуртской Республики работодателями заявлено 1776 вакансий на квотируемые рабочие места для трудоустройства инвалидов, доступных на  Единой цифровой платформе «Работа в России» |  |
| 39 | 3 | | 01 | 10 | | Ведение персонифицированного учета выпускников из числа инвалидов молодого возраста с учетом их переезда в другой субъект Российской Федерации, передача этих данных в соответствующие субъекты Российской Федерации (в частности, в случае, если иногородний выпускник, из числа инвалидов молодого возраста по окончании обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность, планирует переезд в целях трудоустройства и дальнейшее проживание в другом субъекте Российской Федерации) | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018 – 2025 годы | отчетный период на 01.01.2022 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | Во всех центрах занятости населения с использованием программного комплекса «Катарсис» ведется персонифицированный учет выпускников-инвалидов, обращавшихся в службу занятости. В 2021 году потребности в предоставлении государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости от инвалидов молодого возраста не заявлено. |  |
| 39 | 3 | | 01 | 11 | | Реализация с учетом рекомендуемых в индивидуальной программе реабилитации или адилитации инвалида показанных (противопоказанных) видов трудовой деятельности мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве, включая возможность получения помощи наставника, определяемого работодателем. Помощь наставником может осуществляться по следующим направлениям: содействие в осовоении трудовых обязанностей; внесение работодателю предложений по вопросам, связанным с сосзданием инвалиду молодого возраста условий доступности рабочего места и его дополнительного оснащения с учетом имеющихся у инвалида молодого возраста ограничений жизнедеятельности | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018 – 2025 годы | отчетный период на 01.01.2022 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | Трудоустройство инвалидов молодого возраста в центрах занятости населения осуществляется с учетом рекомендаций, изложенных в ИПРА инвалидов. Помощь наставника |  |
| 39 | 3 | | 01 | 12 | | Оказание работодателям методической помощи по организации сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018 – 2025 годы | отчетный период на 01.01.2022 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | Организованы встречи и консультации с работодателями по вопросу трудоустройства инвалидов, в том числе на квотируемые рабочие места, по организации сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве. В 2021 году филиалами Республиканского ЦЗН было проведено 20 «Круглых столов» и Клубов работодателей с работодателями по вопросам трудоустройства инвалидов |  |
| 39 | 3 | | 02 |  | | Направление на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных инвалидов молодого возраста | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2025 годы | отчетный период на 01.01.2022 |  | В 2021 году по направлению органов службы занятости населения Удмуртской Республики приступили к обучению и получению дополнительного профессионального образования 20 инвалидов молодого возраста |  |
| 39 | 3 | | 02 | 01 | | Оказание помощи в получении профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработным инвалидам молодого возраста | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018-2025 годы | отчетный период на 01.01.2022 | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов после получения профессионального образования | Доля трудоустроенных инвалидов после получения дополнительного профессионального образования -36%. |  |
| 39 | 3 | | 02 | 03 | | Содействие организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, при реализации практик взаимодействия выпускников из числа инвалидов молодого возраста с работодателями в целях совмещения в учебном процессе теоретической и практической подготовки | | | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2019-2025 | отчетный период на 01.01.2022 | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов после получения профессионального образования | Организованы встречи и консультации с работодателями по вопросу трудоустройства инвалидов, в том числе на квотируемые рабочие места, по организации сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве. В 2021 году филиалами Республиканского ЦЗН было проведено 20 «Круглых столов» и Клубов работодателей с работодателями по вопросам трудоустройства инвалидов |  |
| 39 | 3 | | 02 | 04 | | Проведение конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Удмуртской Республике, а также участие Удмуртской Республики в Национальном чемпионате профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | | | Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018 – 2025 годы | отчетный период на 01.01.2022 | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов после получения профессионального образования | Всего участников конкурсов «Абилимпикс» за все периоды проведения 363 человека, из них:  - трудоустроено 65 человек,  - продолжают обучение – 255 человек;  - не трудоустроено – 43 человека (в том числе по причинам по состоянию здоровья 20 чел., в отпуске по уходу за ребенком 7 чел., отказ от трудоустройства 8 чел., иная причина 8 чел.) |  |
| 39 | 3 | | 02 | 05 | | Организация работы «горячей линии» в Удмуртской Республике по вопросам приема в организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, инвалидов молодого возраста | | | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2018 – 2025 годы | отчетный период на 01.01.2022 | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов после получения профессионального образования | Организованы встречи и консультации с работодателями по вопросу трудоустройства инвалидов, в том числе на квотируемые рабочие места, по организации сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве. В 2021 году филиалами Республиканского ЦЗН было проведено 20 «Круглых столов» и Клубов работодателей с работодателями по вопросам трудоустройства инвалидов |  |
| 39 | 3 | | 02 | 06 | | Мониторинг деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, по вопросам приема, обучения обучающихся с инвалидностью и обеспечения специальных условий для получения ими профессионального образования, а также их последующего трудоустройства | | | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2018 – 2025 годы | отчетный период на 01.01.2022 | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов после получения профессионального образования | В 2021 году по направлению органов службы занятости населения Удмуртской Республики приступили к обучению и получению дополнительного профессионального образования 20 инвалидов молодого возраста |  |
| 39 | 3 | | 02 | 07 | | Проведение семинаров (вебинаров) для педагогических работников и родителей по вопросам профессиональной ориентации и получения профессионального образования инвалидами молодого возраста | | | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2018 – 2025 годы | отчетный период на 01.01.2022 | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов после получения профессионального образования | Доля трудоустроенных инвалидов после получения дополнительного профессионального образования -36%. |  |
| 39 | 3 | | 02 | 08 | | Информирование об условиях получения профессионального образования, профессиях, специальностях, реализуемых в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | | | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2018 – 2025 годы | отчетный период на 01.01.2022 | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов после получения профессионального образования | Организованы встречи и консультации с работодателями по вопросу трудоустройства инвалидов, в том числе на квотируемые рабочие места, по организации сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве. В 2021 году филиалами Республиканского ЦЗН было проведено 20 «Круглых столов» и Клубов работодателей с работодателями по вопросам трудоустройства инвалидов |  |
| 39 | 3 | | 03 |  | | Организация профессиональной ориентации инвалидов молодого возраста | | | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2017-2025 годы | отчетный период на 01.01.2022 |  | Доля инвалидов молодого возраста, получивших мероприятия по сопровождению при трудоустройстве, в общей численности инвалидов молодого возраста, обратившихся в органы службы занятности населения Удмуртской Республики – 95%. |  |
| 39 | 3 | | 03 | 01 | | Мониторинг профориентационных намерений инвалидов молодого возраста, в том числе обучающихся в старших классах общеобразовательных организаций | | | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2017-2025 годы | отчетный период на 01.01.2022 |  | Охват профориентационными мероприятиями обучающихся инвалидов молодого возраста составил 100% |  |
| 39 | 3 | | 03 | 02 | | Организация профориентационного консультирования инвалидов молодого возраста | | | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018-2025 годы | отчетный период на 01.01.2022 | Увеличение числа инвалидов молодого возраста, обратившихся в органы службы занятости населения в целях поиска работы в профессиональном самоопределении, выборе возможных направлений профессиональной деятельности | В 2021 году в органы службы занятости Удмуртской Республики за содействием в поиске подходящей работы обратилось 560 инвалидов молодого возраста (на 149 чел. меньше, чем в 2020 г.)  Государственную услугу по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования получили 440 инвалида молодого возраста (78,0% от числа обратившихся граждан данной категории) | Снижение охвата профориентационным консультированием связано с введением в 2020 году дистанционной формы работы органов службы занятости Удмуртской Республики (в связи с установлением ограничительных мер в целях предотвращения распространения COVID-19) |
| 39 | 3 | | 03 | 03 | | Разработка адаптированных интегрированных основных программ для обучения инвалидов молодого возраста в условиях инклюзивного профессионального образования | | | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2020-2025 годы | отчетный период на 01.01.2022 | Увеличение доли участвующих в профориентационных мероприятиях обучающихся инвалидов молодого возраста (в т.ч. учащихся старших классов общеобразовательных школ) | Охват профориентационными мероприятиями обучающихся инвалидов молодого возраста составил 100% |  |
| 39 | 3 | | 03 | 04 | | Организация и проведение мероприятий профессионально-карьерного сопровождения инвалидов молодого возраста, мероприятий по развитию предпринимательских навыков у инвалидов молодого возраста | | | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2017-2025 годы | отчетный период на 01.01.2022 | Увеличение доли участвующих в профориентационных мероприятиях обучающихся инвалидов молодого возраста (в т.ч. учащихся старших классов общеобразовательных школ) | Охват профориентационными мероприятиями обучающихся инвалидов молодого возраста составил 100% |  |
| 39 | 3 | | 03 | 05 | | Разработка проектов делового сотрудничества профессиональных образовательных организаций с работодателями и кадровыми службами предприятий Удмуртской Республики, органов службы занятости населения Удмуртской Республики по обучению и трудоустройству инвалидов | | | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2017-2025 годы | отчетный период на 01.01.2022 | Увеличение доли участвующих в профориентационных мероприятиях обучающихся инвалидов молодого возраста (в т.ч. учащихся старших классов общеобразовательных школ) | Охват профориентационными мероприятиями обучающихся инвалидов молодого возраста составил 100% |  |
| 39 | 3 | | 03 | 06 | | Организация дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, по вопросам работы со студентами с инвалидностью | | | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2021-2025 годы | отчетный период на 01.01.2022 | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов после получения профессионального образования | Доля трудоустроенных лиц с инвалидностью, после получения среднего профессионального образования в 2021 году, оставила 43,75% (всего 64 выпускника, из них 28 трудоустроено) |  |
| 39 | 3 | | 03 | 07 | | Актуализация образовательных программ и программ по профессиональной ориентации в соответствии с требованиями рынка труда и предлагаемыми вакансиями | | | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2021-2025 годы | отчетный период на 01.01.2022 | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов после получения профессионального образования | Доля трудоустроенных лиц с инвалидностью, после получения среднего профессионального образования в 2021 году, оставила 43,75% (всего 64 выпускника, из них 28 трудоустроено) |  |
| 39 | 3 | | 03 | 08 | | Подготовка предложений для включения мероприятий по сопровождению инвалидов молодого возраста при получении профессионального образования в региональную программу (по мере необходимости) | | | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2021-2025 годы | отчетный период на 01.01.2022 | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов после получения профессионального образования | Доля трудоустроенных лиц с инвалидностью, после получения среднего профессионального образования в 2021 году, оставила 43,75% (всего 64 выпускника, из них 28 трудоустроено) |  |
| 39 | 3 | | 03 | 09 | | Организация взаимодействия участников, реализующих мероприятия, направленные на сопровождение инвалидов молодого возраста при получении профессионального образования | | | Министерство образования и науки Удмуртской Республики  Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2021-2025 годы | отчетный период на 01.01.2022 | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов после получения профессионального образования | Доля трудоустроенных лиц с инвалидностью, после получения среднего профессионального образования в 2021 году, оставила 43,75% (всего 64 выпускника, из них 28 трудоустроено) |  |
| 39 | 3 | | 03 | 10 | | Организация взаимодействия инвалида с представителями организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования, при поступлении в образовательную организацию | | | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2021-2025 годы | отчетный период на 01.01.2022 | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов после получения профессионального образования | Доля трудоустроенных лиц с инвалидностью, после получения среднего профессионального образования в 2021 году, оставила 43,75% (всего 64 выпускника, из них 28 трудоустроено) |  |
| 39 | 3 | | 03 | 11 | | Обеспечение деятельности ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе среднего профессионального образования | | | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2021-2025 годы | отчетный период на 01.01.2022 | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов после получения профессионального образования | Доля трудоустроенных лиц с инвалидностью, после получения среднего профессионального образования в 2021 году, оставила 43,75% (всего 64 выпускника, из них 28 трудоустроено) |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_