ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 ноября 2010 г. № 357

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЫ

"ДОСТУПНАЯ СРЕДА НА 2011 - 2015 ГОДЫ"

(в ред. постановлений Правительства УР от 03.10.2011 № 346, от 02.05.2012 № 179, от 17.09.2012 № 403, от 17.12.2012 № 559, от 29.07.2013 № 332, от 02.12.2013 № 541, от 27.01.2014 № 11, от 18.05.2015 № 238)

В целях формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов Правительство Удмуртской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Республиканскую программу "Доступная среда на 2011 - 2015 годы".

(в ред. постановления Правительства УР от 17.12.2012 № 559)

2. Утратил силу с 1 января 2013 года. - Постановление Правительства УР от 17.12.2012 № 559.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Удмуртской Республики от 23 ноября 2009 года № 336 "Об утверждении Республиканской целевой программы "Социальная поддержка инвалидов на 2010 - 2012 годы" с 1 января 2011 года.

Председатель Правительства

Удмуртской Республики -  Ю.С.ПИТКЕВИЧ

- Утверждена

постановлением

Правительства

Удмуртской Республики

от 22 ноября 2010 г. № 357

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПРОГРАММА

"ДОСТУПНАЯ СРЕДА НА 2011 - 2015 ГОДЫ"

(в ред. постановления Правительства УР от 27.01.2014 № 11, от 18.05.2015 № 238 )

- Паспорт республиканской программы "Доступная среда на 2011 - 2015 годы"

| Наименование программы | Республиканская программа "Доступная среда на 2011 - 2015 годы" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года N 1225 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Российской Федерации"; распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года N 2181-р "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы"; Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р); приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 декабря 2012 года N 575 "Об утверждении примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"; Закон Удмуртской Республики от 18 декабря 2009 года N 68-РЗ "О Программе социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2010 - 2014 годы"; Закон Удмуртской Республики от 17 июля 2008 года N 33-РЗ "О государственном планировании социально-экономического развития Удмуртской Республики" |
| Ответственный исполнитель Программы | Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики |
| Соисполнители Программы | Министерство культуры, печати и информации Удмуртской Республики, Министерство здравоохранения Удмуртской Республики, Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, Министерство по делам молодежи Удмуртской Республики, Министерство образования и науки Удмуртской Республики, органы местного самоуправления в Удмуртской Республике (по согласованию) |
| Цель Программы | Обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН) |
| Задачи Программы | 1) Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; 2) повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов); 3) информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов; 4) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | 1) Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов; 2) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов; 3) доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава; 4) доля учреждений профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений профессионального образования; 5) доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов; 6) доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере; 7) доля учреждений социального обслуживания населения, оснащенных оборудованием для реабилитации инвалидов; 8) количество инвалидов (в том числе детей-инвалидов), получивших реабилитационные услуги; 9) количество инвалидов, воспользовавшихся транспортными услугами службы "Социальное такси" |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2011 - 2015 годы с разбивкой на следующие этапы: первый этап - 2011 - 2012 годы; второй этап - 2013 - 2015 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | - Общий объем финансирования Программы составляет 404980,0 тыс. рублей, из них: в 2011 году - 8154,5 тыс. рублей; в 2012 году - 12000,0 тыс. рублей; в 2013 году - 133508,9 тыс. рублей; в 2014 году - 121816,4 тыс. рублей; в 2015 году - 129500,2 тыс. рублей; - в том числе объем средств федерального бюджета (прогноз) - 171616,75 тыс. рублей, из них: в 2013 году - 58876,45 тыс. рублей; в 2014 году - 60408,2 тыс. рублей; в 2015 году - 52332,1 тыс. рублей; - в том числе объем средств бюджета Удмуртской Республики - 189225,74 тыс. рублей, из них: в 2011 году - 8154,5 тыс. рублей; в 2012 году - 12000,0 тыс. рублей; в 2013 году - 57543,0 тыс. рублей; в 2014 году - 48826,56 тыс. рублей; в 2015 году - 62701,68 тыс. рублей; - в том числе объем средств из местных бюджетов (прогноз) - 44137,51 тыс. рублей, из них: в 2013 году - 17089,45 тыс. рублей; в 2014 году - 12581,64 тыс. рублей; в 2015 году - 14466,42 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1) Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН; 2) обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работ с органами местного самоуправления при формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; 3) сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН с целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 4) формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; 5) обеспечение доступности подвижного состава автомобильного и городского наземного транспорта общего пользования для инвалидов и других МГН; 6) повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов; 7) преодоление социальной разобщенности и "отношенческих" барьеров в обществе |

- I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости

решения ее программными методами

Государственная социальная политика в отношении инвалидов направлена на обеспечение им равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, и строится в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, установленными Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, а также Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".

В сентябре 2008 года Россия присоединилась к Конвенции о правах инвалидов, принятой резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 года. Федеральным законом от 3 мая 2012 года N 46-ФЗ "О ратификации Конвенции о правах инвалидов" в России ратифицирована Конвенция о правах инвалидов, которая вступила в силу 26 октября 2012 года.

Положения Конвенции направлены на обеспечение полного участия инвалидов во всех сферах жизни общества, ликвидацию дискриминации по признаку инвалидности и создание эффективных правовых механизмов обеспечения этих прав.

Конвенция устанавливает, что государства-участники принимают надлежащие меры для обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к физическому окружению, транспорту, информации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения. Эти меры, включающие выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны распространяться, в частности:

а) на здания, дороги, транспорт, а также школы, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места;

б) на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные и экстренные службы;

в) на социальные программы и услуги, включая реабилитацию, способствующие эффективной социальной адаптации инвалидов в обществе.

Реализация положений Конвенции является одним из приоритетных направлений Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р. В рамках ратификации Конвенции принята государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы.

В Удмуртской Республике наблюдается рост численности инвалидов (2004 год - 94,1 тыс. человек, 2005 год - 104,2 тыс. человек, 2011 год - 116,3 тыс. человек), что составляет более 7% от общего населения республики, среди которых свыше 14 тысяч имеют трудности в передвижении, инвалидов по зрению и слуху более 10 тыс. человек. Ежегодно впервые признаются инвалидами около 11 тыс. человек, из них граждане трудоспособного возраста составляют более 35%.

В течение последних трех лет показатель численности детей-инвалидов в Удмуртской Республике остается относительно стабильным и составляет около 5 тыс. человек.

Проблемы, связанные с инвалидизацией населения в Удмуртской Республике, решались посредством республиканских целевых программ:

- "Старшее поколение на 2010 - 2011 годы" (постановление Правительства Удмуртской Республики от 28 сентября 2009 года N 276),

- "Социальная поддержка инвалидов в Удмуртской Республике на 2010 - 2012 годы" (постановление Правительства Удмуртской Республики от 23 ноября 2009 года N 336).

Для комплексной реабилитации детей-инвалидов в Удмуртской Республике функционируют 2 специализированных учреждения реабилитации для детей с ограниченными возможностями: государственное казенное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики "Глазовский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" и "Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями". Ежегодно в этих центрах проходят реабилитацию около 1500 детей-инвалидов.

Соблюдение преемственности между детскими и взрослыми реабилитационными центрами является залогом эффективности процесса реабилитации. Для решения данной проблемы в Удмуртской Республике в рамках республиканской целевой программы "Социальная поддержка инвалидов на 2010 - 2012 годы", утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 23 ноября 2009 года N 336, открыт Республиканский социально-реабилитационный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов на 50 мест. Основной задачей центра является реализация мероприятий индивидуальной программы реабилитации инвалида. Ежегодно услугами центра пользуются свыше 400 человек.

В соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 8 августа 2011 года N 273 "Об утверждении Типового положения о бюджетном учреждении социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения" для повышения доступности реабилитационных услуг в каждом комплексном центре социального обслуживания населения созданы социально-реабилитационные отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов. Со стороны Республиканского социально-реабилитационного центра для граждан пожилого возраста и инвалидов им оказывается методическая помощь и производится оценка эффективности проводимых реабилитационных мероприятий.

Получение инвалидами образования является неотъемлемой частью профессиональной реабилитации. Система специального (коррекционного) образования Удмуртской Республики включает в себя 29 учреждений, в которых воспитывается 3139 детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме этого, функционируют 4 школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализующих программы специального (коррекционного) образования (для умственно отсталых детей), в них обучается 374 человека. Организовано обучение 72 детей-инвалидов, проживающих в детских домах-интернатах, более 70 детей-инвалидов обучается в классах для глубоко умственно отсталых детей и детей со сложным дефектом.

В целях создания безбарьерной среды в общеобразовательных учреждениях Министерство образования и науки Удмуртской Республики реализует республиканскую целевую программу развития образования в Удмуртской Республике, утвержденную постановлением Правительства Удмуртской Республики от 2 июля 2012 года N 275 "Об утверждении Республиканской целевой программы развития образования Удмуртской Республики на 2012 - 2015 годы", где предусмотрены мероприятия по адаптации общеобразовательных учреждений с учетом доступа для инвалидов, оснащение их оборудованием.

В Удмуртской Республике обучением инвалидов занимается бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Сарапульский колледж для инвалидов", где ежегодно обучается 250 инвалидов.

Образовательное учреждение имеет статус колледжа и реализует программы среднего и начального профессионального образования по специальностям "Экономика и бухгалтерский учет" (базовый и повышенный уровень), "Финансы", "Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники", "Моделирование и конструирование швейных изделий", "Закройщик", "Портной", "Слесарь-ремонтник" (ремонт машин и оборудования бытового назначения).

В колледж принимаются инвалиды I, II и III групп в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации инвалида по направлению территориальных органов Министерства социальной защиты населения Удмуртской Республики.

На базе данного учреждения в 2008 - 2009 учебных годах открыто дистанционное обучение по специальности "Экономика и бухгалтерский учет" для маломобильных инвалидов, которые имеют трудности в передвижении и по состоянию здоровья не могут длительное время находиться на занятиях. Преподавателями колледжа разработано методическое и дидактическое обеспечение учебного процесса. Ежегодно по данной форме обучается 19 человек.

Анализ работы в сфере образования инвалидов позволил выявить проблемы в этой области, в том числе:

- отсутствие системы переподготовки педагогических кадров специальных (коррекционных) образовательных учреждений;

- недостаток специального оборудования для обучения инвалидов, в том числе детей-инвалидов;

- отсутствие адаптации инфраструктуры образовательных учреждений для инвалидов.

Реализация мероприятий Программы, направленных на организацию обучения детей-инвалидов в обычных образовательных учреждениях, преимущественно по месту жительства, позволит избежать помещения детей на длительный срок в интернатное учреждение, создать условия для их проживания и воспитания в семье, обеспечить их постоянное общение с нормально развивающимися детьми и, таким образом, способствовать формированию толерантного отношения к проблемам инвалидов, эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции в общество.

Актуальной проблемой является трудоустройство инвалидов. По данным Главного управления государственной службы занятости населения Удмуртской Республики ежегодно трудоустраивается свыше 1400 инвалидов. В целях внедрения механизма квотирования рабочих мест принято постановление Правительства Удмуртской Республики от 19 ноября 2007 года N 176 "О квотировании рабочих мест для инвалидов и трудоустройстве граждан, испытывающих трудности в поиске работы". В республике действует механизм предоставления налоговых льгот работодателям, выполнившим квоту для трудоустройства инвалидов. За последние годы законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый период ставка налога на прибыль в бюджет Удмуртской Республики, зачисляемого в бюджет юридическим лицам, трудоустраивающим граждан из категории испытывающих трудности в поиске работы, снижена с 17,5% до 13,5%. Процент выполнения квоты предприятиями составил 97,7. Практика работы по квотированию рабочих мест показала, что трудоустройство инвалидов на особо режимные предприятия осложняется высокими требованиями к состоянию здоровья работников. В связи с этим указанным предприятиям предоставляется возможность арендовать рабочие места в других организациях.

В 2011 - 2012 годах в рамках модернизации здравоохранения учреждения здравоохранения оснащены современным оборудованием для оказания медицинской помощи. Вместе с тем, остается нерешенной проблема адаптации данных учреждений с учетом требований доступности для инвалидов.

Развитие спорта среди инвалидов, вовлечение их в каждодневные занятия физической культурой является одним из основных направлений социальной реабилитации инвалидов. В Удмуртской Республике более 4500 инвалидов активно занимаются физической культурой и спортом. Для этой категории граждан проводятся республиканские соревнования по плаванию, пауэрлифтингу, шахматам, армспорту, легкой атлетике, мини-футболу, лыжным гонкам. В течение года ведется подготовка спортсменов к соревнованиям. Для реализации государственной задачи по обеспечению доступности к занятиям физической культурой и спортом и привлечению людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к занятиям физической культурой и спортом в республике действует республиканская целевая программа "Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта в Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы", утвержденная постановлением Правительства Удмуртской Республики от 5 июля 2010 года N 210. Ежегодно проводится более 50 спортивно-массовых мероприятий. Спортсмены, показавшие высокие результаты, входящие в состав сборной команды России, командируются на учебно-тренировочные сборы.

В 2012 году спортсменами Удмуртской Республики завоевано 73 медали разного достоинства, из них 26 - на международных соревнованиях.

В настоящее время в состав сборных команд России по видам спорта входят 22 спортсмена-инвалида Удмуртской Республики, в составе сборных команд Удмуртской Республики - 114 человек.

Спортивную стипендию согласно постановлению Правительства Удмуртской Республики от 11 августа 2008 года N 208 "О государственной спортивной стипендии Удмуртской Республики" получают 15 спортсменов-паралимпийцев, добившихся наиболее высоких результатов на международных стартах.

В марте 2013 года в Удмуртской Республике состоялась I Всероссийская зимняя Спартакиада инвалидов, главной целью которой являлось привлечение граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение спортивного мастерства, пропаганда здорового образа жизни.

Вместе с тем, развитие спорта среди инвалидов имеет ряд проблем:

спортивные объекты не в полной мере адаптированы для инвалидов и оснащены специальным оборудованием для проведения учебно-тренировочного процесса;

в целях удовлетворения потребности в занятиях адаптивной физической культурой и спортом требуется создание детско-юношеских школ или отделений при общеобразовательных школах с закреплением штатных тренеров - преподавателей по работе с инвалидами.

Обеспечение доступности учреждений культуры и информационного пространства имеет важное значение для социокультурной реабилитации инвалидов. С 2011 года в рамках республиканской целевой программы "Доступная среда на 2011 - 2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 22 ноября 2010 года N 357, организовано субтитрирование и сурдоперевод программ на региональном телевидении.

Для формирования доступности транспортной инфраструктуры приобретено 50 автобусов с аппарелью. В дальнейшем при реализации мероприятий Программы планируется адаптировать остановочные павильоны и пешеходные пути с учетом требований доступности.

В целях развития и устойчивого формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов Министерством социальной защиты населения Удмуртской Республики проводится согласование проектной документации вновь строящихся и реконструируемых объектов, а также территории застройки населенных пунктов. За последние годы рассмотрено 459 проектов, из них согласовано с учетом доступа 85 объектов.

В соответствии с методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации проводится паспортизация объектов социальной инфраструктуры и нанесение их на интерактивную карту доступности, которая размещена на официальном сайте Министерства социальной защиты населения Удмуртской Республики в сети "Интернет".

С учетом имеющихся проблем возникает необходимость проведения на территории Удмуртской Республики комплекса мероприятий, взаимосвязанных по конкретным целям, ресурсам, срокам реализации и исполнителям, обеспечивающих системный подход к решению проблем инвалидов программно-целевым методом как наиболее целесообразным в решении задач комплексной реабилитации инвалидов, а также необходимость привлечения для выполнения поставленных задач нескольких источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета.

- II. Цели, задачи и целевые показатели

(индикаторы) Программы

Целью Программы является обеспечение доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и МГН.

В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов);

информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов;

преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.

Для оценки эффективности реализации Программы в соответствии с приоритетными направлениями ее реализации применяются следующие целевые показатели (индикаторы):

доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов;

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов;

доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава;

доля учреждений профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений профессионального образования;

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов;

доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере;

доля учреждений социального обслуживания населения, оснащенных оборудованием для реабилитации инвалидов;

количество инвалидов (в том числе детей-инвалидов), получивших реабилитационные услуги;

количество инвалидов, воспользовавшихся транспортными услугами службы "Социальное такси".

Система целевых показателей (индикаторов) Программы, применяемая для оценки результатов достижения поставленной цели и задач Программы, предусмотрена приложением 1 к настоящей Программе.

Описание целевых показателей Программы, не включенных в состав данных официальной статистической информации, предусмотрено приложением 1а к настоящей Программе.

- III. Сроки и этапы реализации Программы

Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации Программы с 2011 по 2015 годы в 2 этапа:

первый этап - 2011 - 2012 годы;

второй этап - 2013 - 2015 годы.

Первый этап предполагает организационную работу по реализации Программы, включает выполнение первоочередных мероприятий по созданию условий для формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и системы комплексной реабилитации.

Второй этап является основным и предполагает полномасштабное проведение работ по обеспечению доступности существующих объектов и сооружений.

- IV. Перечень программных мероприятий

В рамках Программы реализуется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.

Для решения задачи, связанной с повышением уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, планируется реализовать следующие мероприятия:

создать в дошкольных образовательных учреждениях и учреждениях среднего профессионального образования универсальную безбарьерную среду, позволяющую обеспечить полноценную интеграцию инвалидов (установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов и др.);

адаптировать учреждения здравоохранения, культуры, социальной защиты населения, спорта с целью доступности для инвалидов (установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов и др.);

оборудовать пешеходные и транспортные коммуникации, остановки общественного пассажирского транспорта (установка пандусов, средств ориентации, тактильной плитки, занижение бордюрного камня, приобретение специализированного электротранспорта общего пользования и др.);

предоставить субсидии из бюджета Удмуртской Республики на возмещение части затрат организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования, на приобретение подвижного состава (автобусов), в том числе на приобретение подвижного состава (автобусов) с аппарелью для перевозки маломобильных категорий граждан (инвалидов);

разместить аудио- и видеоматериалы по вопросам формирования доступной среды и реабилитации инвалидов на республиканских теле- и (или) радиоканалах.

(в ред. постановления Правительства УР от 18.05.2015 № 238)

Повысить доступность и качество реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) планируется за счет следующих мероприятий:

обеспечение учреждений культуры (музеи, театры, выставочные залы, библиотеки) оборудованием, адаптированным для инвалидов (описание объектов искусства шрифтом Брайля, голосовое дублирование, индивидуальные беспроводные устройства, компьютеры с экранным доступом для инвалидов по зрению);

оснащение образовательных учреждений среднего профессионального образования специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием, автотранспортом (в целях обеспечения физической доступности образовательных учреждений) для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, слуху и с нарушением опорно-двигательного аппарата;

оснащение специализированным оборудованием, в том числе реабилитационным, техническими средствами реабилитации учреждений социального обслуживания населения;

создание службы "Социальное такси" в городах Удмуртской Республики;

создание видеотелефонной диспетчерской службы.

Мероприятия, направленные на информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов, включают:

организацию обучения (подготовки, переподготовки, повышения квалификации) специалистов, оказывающих государственные услуги населению, русскому жестовому языку (сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков);

организацию и проведение республиканских научно-практических конференций, обучающих семинаров по проблемам реабилитации и социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, обучающих семинаров специалистов и добровольцев, ведущих работу с детьми-инвалидами и молодыми людьми с ограниченными возможностями;

организацию и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды, подготовку и публикацию учебных, информационных, справочных, методических пособий, руководств по формированию доступной среды.

Для решения задач, связанных с преодолением социальной разобщенности в обществе и формированием позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, планируется реализовать следующие мероприятия:

выявить инвалидов, нуждающихся в обустройстве жилых помещений для проживания, подготовить проектную документацию, выполнить работы по адаптации жилых помещений (установка пандусов, поручней, средств ориентации, расширение дверных проемов комнат и входных групп, реконструкция ванных комнат и другие адаптационные мероприятия);

организовать субтитрирование и сурдоперевод региональных телевизионных передач;

провести республиканские мероприятия для инвалидов (спартакиады, фестивали, конкурсы);

создать видеоролики по проблемам инвалидности, доступной среды жизнедеятельности инвалидов;

организовать летнюю оздоровительную кампанию для детей и подростков с ограниченными возможностями в сопровождении их законных представителей (интеграционные смены).

- V. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение Программы планируется с учетом высокой экономической и социально-демографической значимости проблемы, а также возможности ее решения. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 404980,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году - 8154,5 тыс. рублей;

в 2012 году - 12000,0 тыс. рублей;

в 2013 году - 133508,9 тыс. рублей;

в 2014 году - 121816,4 тыс. рублей;

в 2015 году - 129500,2 тыс. рублей;

- в том числе объем средств федерального бюджета (прогноз) - 171616,75 тыс. рублей, из них:

в 2013 году - 58876,45 тыс. рублей;

в 2014 году - 60408,2 тыс. рублей;

в 2015 году - 52332,1 тыс. рублей;

- в том числе объем средств бюджета Удмуртской Республики - 189225,74 тыс. рублей, из них:

в 2011 году - 8154,5 тыс. рублей;

в 2012 году - 12000,0 тыс. рублей;

в 2013 году - 57543,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

республиканской программы "Доступная среда на 2011 - 2015 годы" - 24370,5 тыс. рублей;

республиканской целевой программы "Культура Удмуртии (2010 - 2014 г.)" - 1337,5 тыс. рублей;

республиканской целевой программы "Комплексное развитие пригородного и городского транспорта в Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы" - 9500,0 тыс. рублей;

в 2014 году - 48826,56 тыс. рублей;

в 2015 году - 62701,68 тыс. рублей;

- в том числе объем средств из местных бюджетов (прогноз) - 44137,51 тыс. рублей, из них:

в 2013 году - 17089,45 тыс. рублей;

в 2014 году - 12581,64 тыс. рублей;

в 2015 году - 14466,42 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на приоритетные сферы жизнедеятельности составят:

в сфере социальной защиты населения - 101637,73 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 38252,01 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 52574,45 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 16703,95 тыс. рублей;

в 2014 году - 23163,28 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 11081,64 тыс. рублей, что составляет 20% от общего объема финансирования на этот год;

в 2015 году - 25900,04 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 10466,42 тыс. рублей, что составляет 20% от общего объема финансирования на этот год;

в сфере культуры - 49378,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 24198,99 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 9675,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 4837,5 тыс. рублей;

в 2014 году - 24163,28 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 12081,64 тыс. рублей, что составляет 20% от общего объема финансирования на этот год;

в 2015 году - 15540,02 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 7279,85 тыс. рублей, что составляет 12% от общего объема финансирования на этот год;

в сфере спорта - 71668,31 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 35719,81 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 30670,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 15335,0 тыс. рублей;

в 2014 году - 24163,28 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 12081,64 тыс. рублей, что составляет 20% от общего объема финансирования на этот год;

в 2015 году - 16835,03 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 8303,17 тыс. рублей, что составляет 13% от общего объема финансирования на этот год;

в сфере образования - 20425,03 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 10083,03 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 1000,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 500,0 тыс. рублей, что составляет 1% от общего объема финансирования на этот год;

в 2015 году - 19425,03 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 9583,03 тыс. рублей, что составляет 15% от общего объема финансирования на этот год;

в сфере здравоохранения - 51113,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 24314,85 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 14000,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 7000,0 тыс. рублей;

в 2014 году - 24163,28 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 12081,64 тыс. рублей, что составляет 20% от общего объема финансирования на этот год;

в 2015 году - 12950,02 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 5233,21 тыс. рублей, что составляет 10% от общего объема финансирования на этот год;

в сфере транспортной и пешеходной инфраструктуры - 76652,77 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 37548,06 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 26589,45 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 15000,0 тыс. рублей;

в 2014 году - 24163,28 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 12081,64 тыс. рублей, что составляет 20% от общего объема финансирования на этот год;

в 2015 году - 25900,04 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 10466,42 тыс. рублей, что составляет 20% от общего объема финансирования на этот год;

в сфере информации и связи - 13950,02 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 1500,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 1000,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 500,0 тыс. рублей, что составляет 1% от общего объема финансирования на этот год;

в 2015 году - 12950,02 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 1000,0 тыс. рублей, что составляет 10% от общего объема финансирования на этот год.

Объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Программой, могут ежегодно корректироваться в соответствии с законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Финансирование мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета и иных источников осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В рамках реализации Программы будут предоставляться субсидии органам местного самоуправления в Удмуртской Республике на реализацию их программ по созданию доступной среды жизнедеятельности в соответствии порядком, утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики.

- VI. Управление и контроль реализации Программы

Организация, исполнение мероприятий, текущее управление, координация работ соисполнителей Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы.

Ответственный исполнитель Программы:

вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации;

обеспечивает контроль за целевым использованием средств федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики;

уточняет с учетом выделяемых на Программу финансовых средств целевые показатели (индикаторы) и затраты по программным мероприятиям;

ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования из федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики для финансирования мероприятий Программы и в установленном порядке представляет их в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерство экономики Удмуртской Республики;

обеспечивает выполнение мероприятий Программы посредством осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ);

организует размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации Программы на своем официальном сайте в сети Интернет;

взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам освещения хода реализации мероприятий Программы;

ежегодно представляет в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации:

информацию об исполнении мероприятий Программы с указанием сведений о выполнении мероприятий, включающих в себя количественно-качественные показатели и описания выполнения, или о невыполнении мероприятий;

отчет об осуществлении расходов бюджета Удмуртской Республики (местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на софинансирование расходов по реализации мероприятий, включенных в Программу по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Министерство экономики Удмуртской Республики отчет о реализации Программы по установленной форме с пояснительной запиской;

по запросу Правительства Удмуртской Республики и Министерства экономики Удмуртской Республики в установленные ими сроки направляет им оперативную информацию о реализации мероприятий Программы;

в срок до 1 марта текущего года представляет отчет о реализации Программы за весь период ее реализации в Министерство экономики Удмуртской Республики по установленной форме с пояснительной запиской.

Соисполнители Программы:

организуют реализацию мероприятий Программы;

обеспечивают выполнение мероприятий Программы посредством размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ;

выступают инициаторами корректировки мероприятий Программы, источников и объемов их финансирования;

ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обобщают и анализируют результаты реализации Программы и представляют ответственному исполнителю Программы соответствующие отчеты, в том числе об использовании бюджетных средств;

до 1 февраля года, следующего за отчетным, подготавливают и направляют ответственному исполнителю Программы годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности мероприятий Программы;

организуют осуществление контроля за реализацией мероприятий Программы в отношении объектов, находящихся в их ведении.

Предоставление субсидий органам местного самоуправления в Удмуртской Республике осуществляется на условиях софинансирования в размере не менее 50 процентов общего объема финансирования мероприятия в соответствии с соглашением, заключаемым между ответственным исполнителем Программы либо соисполнителями Программы и органом местного самоуправления в Удмуртской Республике.

Обеспечение контроля и независимой оценки Программы осуществляет координационный совет, формируемый из представителей государственных органов Удмуртской Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской Республике и республиканских общественных организаций инвалидов.

Внесение изменений в перечень мероприятий, в сроки ее реализации, в объемы бюджетных ассигнований в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию Программы в целом осуществляется по согласованию с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в порядке, установленном для разработки и реализации целевых программ в Удмуртской Республике.

- VII. Оценка эффективности реализации Программы

Программа направлена на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, на формирование им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.

Социальная эффективность Программы выражается в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

увеличения уровня информированности инвалидов и других МГН о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;

преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других МГН в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные, спортивные);

информационных кампаний и акций средств массовой информации в освещении проблем инвалидов для граждан, не являющихся инвалидами;

повышения уровня и качества услуг, предоставляемых населению.

Экономическая эффективность Программы обеспечивается путем рационального использования средств республиканского и федерального бюджетов, в том числе в результате перераспределения расходов.

- Приложение 1

к республиканской программе

«Доступная среда

на 2011 - 2015 годы»

СИСТЕМА

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПРОГРАММЫ

| Цель и задачи Программы | Перечень целевых показателей (индикаторов) | Единицы измерения | Фактическое значение на момент разработки Программы | Изменение значений по годам реализации Программы |  |  |  |  | Планируемое значение на момент окончания действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| Цель Программы: обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов | процентов | 17 | - | - | 31 | 40 | 54 | 54 |
| Задачи Программы: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | процентов | 12 | - | - | 15 | 28 | 45 | 45 |
|  | Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава | процентов | - | - | - | 9 | 11 | 14 | 14 |
|  | Доля учреждений профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений профессионального образования | процентов | - | - | - | 4 | 8 | 18 | 18 |
| Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | процентов | - | - | - | 37 | 42 | 50 | 50 |
| Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) | Доля учреждений социального обслуживания населения, оснащенных оборудованием для реабилитации инвалидов | процентов | 25 | 38 | 55 | 60 | 70 | 78 | 78 |
|  | Количество инвалидов (в том числе детей-инвалидов), получивших реабилитационные услуги | человек | 1500 | 1600 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 |
|  | Количество инвалидов, воспользовавшихся транспортными услугами службы "Социальное такси" | человек | - | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 1500 | 2500 |
| Информационно- методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов | Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере | процентов | - | - | - | 4 | 5 | 10 | 10 |

- Приложение 1а

к республиканской программе

"Доступная среда

на 2011 - 2015 годы"

СИСТЕМА

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПРОГРАММЫ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ

В СОСТАВ ДАННЫХ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

| Перечень целевых показателей (индикаторов) | Единицы измерения | Описание и методика расчета целевого показателя (индикатора) | Ответственный за сбор информации |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля учреждений социального обслуживания населения, оснащенных оборудованием для реабилитации инвалидов | процентов | Количество учреждений социального обслуживания населения, оснащенных оборудованием для реабилитации инвалидов ------------------------------ x 100 общее количество учреждений социального обслуживания населения в республике | Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики |
| Количество инвалидов (в том числе детей-инвалидов), получивших реабилитационные услуги | человек | Количество инвалидов, получивших реабилитационные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, ежеквартально нарастающим итогом | Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики |
| Количество инвалидов, воспользовавшихся транспортными услугами службы "Социальное такси" | человек | Количество инвалидов, воспользовавшихся транспортными услугами службы "Социальное такси", ежеквартально нарастающим итогом | Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики |

Приложение 2

к республиканской программе

"Доступная среда

на 2011 - 2015 годы"

ОБЪЕМ

РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЫ

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА НА 2011 - 2015 ГОДЫ»

(в ред. постановления Правительства УР от 18.05.2015 № 238)

(тыс. рублей, в ценах текущих лет)

| N п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Республиканская программа "Доступная среда на 2011 - 2015 годы" | Всего, в том числе: | 404980,0 | 8154,5 | 12000,0 | 133508,9 | 121816,4 | 129500,2 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогноз) | 171616,75 | - | - | 58876,45 | 60408,2 | 52332,1 |
|  |  | Бюджет Удмуртской Республики, из них: | 189225,74 | 8154,5 | 12000,0 | 57543,0 | 48826,56 | 62701,68 |
|  |  | Министерство социальной защиты населения УР | 79575,28 | 7139,5 | 10500,0 | 20670,5 | 12081,64 | 29183,64 |
|  |  | Министерство здравоохранения УР | 26798,45 | - | - | 7000,0 | 12081,64 | 7716,81 |
|  |  | Министерство по физической культуре, спорту и туризму УР | 35948,5 | - | - | 15335,0 | 12081,64 | 8531,86 |
|  |  | Министерство культуры, печати и информации УР | 29194,31 | 1015,0 | 1500,0 | 4837,5 | 12581,64 | 9260,17 |
|  |  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства УР | 14467,2 | - | - | 9500,0 | - | 4967,2 |
|  |  | Министерство по делам молодежи УР | 400,0 | - | - | 200,0 | - | 200,0 |
|  |  | Министерство образования и науки УР | 2842,0 | - | - | - | - | 2842,0 |
|  |  | Местные бюджеты (прогноз) | 44137,51 | - | - | 17089,45 | 12581,64 | 14466,42 |
|  | - 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности | Республиканский бюджет, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Министерство социальной защиты населения УР | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Создание в дошкольных образовательных учреждениях универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов с обществом (установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов и др.) | Всего | 13178,9 | - | - | 4178,9 | 1000,0 | 8000,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 6589,45 | - | - | 2089,45 | 500,0 | 4000,0 |
|  |  | Местные бюджеты | 6589,45 | - | - | 2089,45 | 500,0 | 4000,0 |
| 1.3 | Создание в образовательных учреждениях среднего профессионального образования универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию инвалидов (установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов и др.) | Всего | 7500,0 | 1000,0 | 500,0 | - | - | 6000,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 3000,0 | - | - | - | - | 3000,0 |
|  |  | Республиканский бюджет, в том числе: | 4500,0 | 1000,0 | 500,0 | - | - | 3000,0 |
|  |  | Министерство социальной защиты населения УР | 3000,0 | 1000,0 | 500,0 | - | - | 1500,0 |
|  |  | Министерство образования и науки УР | 1500,0 | - | - | - | - | 1500,0 |
| 1.4 | Адаптация учреждений здравоохранения с целью доступности для инвалидов (установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов и др.) | Всего | 51113,3 | - | - | 14000,0 | 24163,28 | 12950,02 |
|  |  | Федеральный бюджет | 24314,85 | - | - | 7000,0 | 12081,64 | 5233,21 |
|  |  | Республиканский бюджет, в том числе: | 26798,45 | - | - | 7000,0 | 12081,64 | 7716,81 |
|  |  | Министерство здравоохранения УР | 26798,45 | - | - | 7000,0 | 12081,64 | 7716,81 |
| 1.5 | Адаптация спортивных объектов с учетом доступности для инвалидов (установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, приобретение специализированного спортивного инвентаря, тренажеров и др.) | Всего | 71668,31 | - | - | 30670,0 | 24163,28 | 16835,03 |
|  |  | Федеральный бюджет | 35719,81 | - | - | 15335,0 | 12081,64 | 8303,17 |
|  |  | Республиканский бюджет, в том числе: | 35948,5 | - | - | 15335,0 | 12081,64 | 8531,86 |
|  |  | Министерство по физической культуре, спорту и туризму УР | 35948,5 | - | - | 15335,0 | 12081,64 <3> | 8531,86 |
| 1.6 | Адаптация учреждений культуры с целью доступности для инвалидов (установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов и др.) | Всего | 40838,28 | - | - | 6675,0 | 24163,28 | 10000,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 20419,14 | - | - | 3337,5 | 12081,64 | 5000,0 |
|  |  | Республиканский бюджет, в том числе: | 20419,14 | - | - | 3337,5 | 12081,64 | 5000,0 |
|  |  | Министерство культуры, печати и информации УР | 20419,14 | - | - | 3337,5 <1>, <3> | 12081,64 | 5000,0 |
| 1.7 | Адаптация учреждений социальной защиты населения с целью доступности для инвалидов (установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов и др.) | Всего | 55992,28 | - | - | 17829,0 | 20163,28 | 18000,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 27996,14 | - | - | 8914,5 | 10081,64 | 9000,0 |
|  |  | Республиканский бюджет, в том числе: | 27996,14 | - | - | 8914,5 | 10081,64 | 9000,0 |
|  |  | Министерство социальной защиты населения УР | 27996,14 | - | - | 8914,5 <3> | 10081,64 <3> | 9000,0 |
| 1.8 | Оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций, остановок общественного пассажирского транспорта (установка пандусов, средств ориентации, тактильной плитки, занижение бордюрного камня, приобретение специализированного электротранспорта общего пользования и др.) | Всего | 76096,12 | - | - | 30000,0 | 24163,28 | 20932,84 |
|  |  | Федеральный бюджет | 37548,06 | - | - | 15000,0 | 12081,64 | 10466,42 |
|  |  | Местные бюджеты | 37548,06 | - | - | 15000,0 | 12081,64 | 10466,42 |
| 1.9 | Субсидии из бюджета Удмуртской Республики на возмещение части затрат организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования, на приобретение подвижного состава (автобусов), в том числе на приобретение подвижного состава (автобусов) с аппарелью для перевозки маломобильных категорий граждан (инвалидов) | Республиканский бюджет, в том числе: | 14467,2 | - | - | 9500,0 | - | 4967,2 |
|  |  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства УР | 14467,2 | - | - | 9500,0 <2> | - | 4967,2 |
| 1.10 | Оснащение специальным оборудованием зданий государственных органов для удобства и комфорта мест оказания государственных услуг инвалидам (информационные табло с тактильной (пространственно-рельефной) информацией, индукционные петли, переоборудование санитарных узлов и др.) и автотранспортом | Республиканский бюджет, в том числе: | 4817,2 | - | - | 2450,0 | - | 2367,2 |
|  |  | Министерство социальной защиты населения УР | 4817,2 | - | - | 2450,0 <3> | - | 2367,2 |
| 1.11 | Размещение аудио- и видеоматериалов по вопросам формирования доступной среды и реабилитации инвалидов на республиканских теле- и (или) радиоканалах | Всего | 2624,74 | - | - | - | - | 2624,74 |
|  |  | Федеральный бюджет | 1837,32 |  |  |  |  | 1837,32 |
|  |  | Республиканский бюджет, в том числе: | 787,42 |  |  |  |  | 787,42 |
|  |  | Министерство социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики | 787,42 | - | - | - | - | 787,42 |
| (п. 1.11 в ред. постановления Правительства УР от 18.05.2015 № 238) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение учреждений культуры (музеи, театры, выставочные залы, библиотеки) оборудованием, адаптированным для инвалидов (описание объектов искусства шрифтом Брайля, голосовое дублирование, индивидуальные беспроводные устройства, компьютеры с экранным доступом для инвалидов по зрению и др.) | Всего | 5124,74 | 500, 0 | 1000,0 | 2000,0 | - | 1624,74 |
|  |  | Федеральный бюджет | 2137,32 | - | - | 1000,0 | - | 1137,32 |
|  |  | Республиканский бюджет, в том числе: | 2987,42 | 500, 0 | 1000,0 | 1000,0 | - | 487,42 |
|  |  | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2987,42 | 500, 0 | 1000,0 | 1000,0 <3> | - | 487,42 |
| (п. 1.11 в ред. постановления Правительства УР от 18.05.2015 № 238) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Оснащение образовательных учреждений среднего профессионального образования специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, слуху и с нарушением опорно-двигательного аппарата | Всего | 5475,03 | 250,0 | 500,0 | - | - | 4725,03 |
|  |  | Федеральный бюджет | 2383,03 | - | - | - | - | 2383,03 |
|  |  | Республиканский бюджет, в том числе: | 3092,0 | 250,0 | 500,0 | - | - | 2342,0 |
|  |  | Министерство социальной защиты населения УР | 1750,0 | 250,0 | 500,0 | - | - | 1000,0 |
|  |  | Министерство образования и науки УР | 1342,0 | - | - | - | - | 1342,0 |
| 2.3 | Оснащение специализированным оборудованием, в том числе реабилитационным, учреждений социального обслуживания населения (индивидуальные подъемники для инвалидов, трансформируемые столы с изменением угла наклона и др.) | Всего | 15932,84 | - | - | 11000,0 | 2000,0 | 2932,84 |
|  |  | Федеральный бюджет | 7966,42 | - | - | 5500,0 | 1000,0 | 1466,42 |
|  |  | Республиканский бюджет, в том числе: | 7966,42 | - | - | 5500,0 | 1000,0 | 1466,42 |
|  |  | Министерство социальной защиты населения УР | 7966,42 | - | - | 5500,0 <3> | 1000,0 <3> | 1466,42 |
| 2.4 | Оснащение техническими средствами реабилитации учреждений социальной защиты населения | Республиканский бюджет, в том числе: | 5850,0 | 2500,0 | 3350,0 | - | - | - |
|  |  | Министерство социальной защиты населения УР | 5850,0 | 2500,0 | 3350,0 | - | - | - |
| 2.5 | Создание видеотелефонной диспетчерской службы для инвалидов | Республиканский бюджет, в том числе: | 3000,0 | - | - | - | - | 3000,0 |
|  |  | Министерство социальной защиты населения УР | 3000,0 | - | - | - | - | 3000,0 |
| 2.6 | Создание службы "Социальное такси" в городах Удмуртской Республики | Республиканский бюджет, в том числе: | 4350,0 | 800,0 | 500,0 | 1050,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  | Министерство социальной защиты населения УР | 4350,0 | 800,0 | 500,0 | 1050,0 <3> | 1000,0 <3> | 1000,0 |
| 2.7 | Поддержка программ развития общественных организаций, деятельность которых направлена на развитие видов спорта, включенных в программу паралимпийских и сурдлимпийских игр | Республиканский бюджет, в том числе: | 900,0 | - | 300,0 | 300,0 | - | 300,0 |
|  |  | Министерство социальной защиты населения УР | 900,0 | - | 300,0 | 300,0 <3> | - | 300,0 |
| 2.8 | Создание единой базы персонифицированного учета инвалидов в Удмуртской Республике, интерактивной карты доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов | Республиканский бюджет, в том числе: | 2000,0 | - | 1500,0 | 200,0 | - | 300,0 |
|  |  | Министерство социальной защиты населения УР | 2000,0 | - | 1500,0 | 200,0 <3> | - | 300,0 |
|  | - 3. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация курсов обучения и повышения квалификации специалистов, оказывающих государственные услуги населению, русскому жестовому языку (сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков) | Республиканский бюджет, в том числе: | 400,0 | - | 100,0 | - | - | 300,0 |
|  |  | Министерство социальной защиты населения УР | 400,0 | - | 100,0 | - | - | 300,0 |
| 3.2 | Организация и проведение республиканских научно-практических конференций, семинаров по проблемам реабилитации и социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов | Республиканский бюджет, в том числе: | 1500,0 | - | - | 500,0 <3> | - | 1000,0 |
|  |  | Министерство социальной защиты населения УР | 1500,0 | - | - | 500,0 <3> | - | 1000,0 |
| 3.3 | Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды, подготовка и публикация учебных, информационных, справочных, методических пособий, руководств по формированию доступной среды | Республиканский бюджет, в том числе: | 956,0 | - | - | 456,0 | - | 500,0 |
|  |  | Министерство социальной защиты населения УР | 956,0 | - | - | 456,0 <3> | - | 500,0 |
| 3.4 | Обучающие семинары специалистов и добровольцев, ведущих работу с детьми-инвалидами и молодыми людьми с ограниченными возможностями | Всего | 800,0 | - | - | 400,0 | - | 400,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 400,0 | - | - | 200,0 | - | 200,0 |
|  |  | Республиканский бюджет, в том числе: | 400,0 | - | - | 200,0 | - | 200,0 |
|  |  | Министерство по делам молодежи УР | 400,0 | - | - | 200,0 <3> | - | 200,0 |
|  | - 4. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Выявление инвалидов, нуждающихся в обустройстве жилых помещений для проживания. Подготовка проектной документации, выполнение работ по обустройству жилых помещений | Республиканский бюджет, в том числе: | 2300,0 | - | - | 1300,0 | - | 1000,0 |
|  |  | Министерство социальной защиты населения УР | 2300,0 | - | - | 1300,0 <3> | - | 1000,0 |
| 4.2 | Обеспечение широкого доступа инвалидов к учреждениям социальной инфраструктуры и адаптация жилых помещений с учетом доступа для инвалидов (установка пандусов, поручней, средств ориентации, расширение дверных проемов комнат и входных групп, реконструкция ванных комнат и другие адаптационные мероприятия) | Республиканский бюджет, в том числе: | 4735,0 | 985,0 | 3750,0 | - | - | - |
|  |  | Министерство социальной защиты населения УР | 4735,0 | 985,0 | 3750,0 | - | - | - |
| 4.3 | Проведение республиканских мероприятий для инвалидов (фестивалей, выставок, спартакиад и др.): проведение республиканской спартакиады среди инвалидов; проведение республиканского семейного фестиваля инвалидного спорта; проведение фестивалей, выставок творчества инвалидов | Республиканский бюджет, в том числе: | 2500,0 | - | - | - | - | 2500,0 |
|  |  | Министерство социальной защиты населения УР | 2500,0 | - | - | - | - | 2500,0 |
| 4.4 | Создание видеороликов по проблемам инвалидности и созданию доступной среды жизнедеятельности | Республиканский бюджет, в том числе: | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 |
|  |  | Министерство социальной защиты населения УР | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 |
| 4.5 | Организация летней оздоровительной кампании для детей и подростков с ограниченными возможностями в сопровождении их законных представителей (интеграционные смены) | Республиканский бюджет, в том числе: | 1604,5 | 1604,5 | - | - | - | - |
|  |  | Министерство социальной защиты населения УР | 1604,5 | 1604,5 | - | - | - | - |
| 4.6 | Организация субтитрирования и сурдоперевода региональных телевизионных передач | Всего | 5015,0 | 515,0 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2000,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 2000,0 | - | - | 500,0 | 500,0 | 1000,0 |
|  |  | Республиканский бюджет, в том числе: | 3015,0 | 515,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1000,0 |
|  |  | Министерство культуры, печати и информации УР | 3015,0 | 515,0 | 500,0 | 500,0 <3> | 500,0 <3> | 1000,0 |

--------------------------------

<1> Источником финансирования мероприятия является республиканская целевая программа "Культура Удмуртии (2010 - 2014 гг.)".

<2> Источником финансирования мероприятия является республиканская целевая программа "Комплексное развитие пригородного и городского транспорта в Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы", сумма - 9500,0 тыс. рублей.

<3> Источником финансирования мероприятия является республиканская программа "Доступная среда на 2011 - 2015 годы".